## Resource
Team Information | [5 empty] | Total Manday (Day)
No. | Name | Type | Role | Level | Baseline ประเมิน Effort | Planned (Day) ปรับให้ Mandays เพิ่มเท่ากับ 9.7 MB ที่ได้งบมา | Manday Rate (Baht) |  |  | **ส่วนที่ทบให้ได้ 9.7 นำไปโปรยที่ PM, SA, SA MM
1 | คุณพิมพ์สุภัค ธรรมลักขณา | Outsource | Project Manager | Senior Officer | 55 | 59 |  | 14000 | 826000
2 | คุณแพรทิพย์ โคตรแสนลี | Outsource | 98 | Officer | 97 | 98 |  | 8500 | 833000
3 | คุณพุฒิพรรณ เกิดพุฒ | Outsource | Developer | Officer | 50 | 75 |  | 8500 | 637500
4 | คุณทิพย์สุดา แสนสุวรรณ | Outsource | SA | Officer | 116 | 150 |  | 8500 | 1275000
5 | คุณรดาธร ชิโนรักษ์ | Outsource | Developer | Officer | 50 | 70 |  | 8500 | 595000
6 | คุณจิรศักดิ์ วัดพรหม | Outsource | Developer | Officer | 80 | 120 |  | 8500 | 1020000
7 | คุณศักรินทร์ สุทธดุก | Outsource | SAP MM | Senior Officer | 70 | 75 |  | 14000 | 1050000
8 | คุณลำใย โคตรโสภา | Outsource | SAP MM | Senior Officer | 70 | 75 |  | 14000 | 1050000
9 | คุณกิตติศักดิ์ เสริมประเสริฐกุล | Outsource | SAP PM | Senior Officer | 20 | 22 |  | 14000 | 308000
10 | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Permanent | API/WSO2 | Senior Officer | 15 | 20 |  | 14000 | 280000
11 | คุณชยพล มาช่วย | Outsource | Developer (CA&A Team) | Officer | 4 | 4 |  | 8500 | 34000
12 | คุณชาญวุฒิ ช่างการ | Outsource | Security | Officer | 3 | 3 |  | 8500 | 25500
13 | คุณดวงใจ ชาญนุ่ม | Outsource | ABAPER Team | Officer | 62 | 80 |  | 8500 | 680000
14 | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Outsource | API/WSO2 | Officer | 7 | 15 |  | 8500 | 127500
15 | คุณวาริณี หาญบุญเศรษฐ | Permanent | Basis | Senior Officer | 3.5 | 4 |  | 14000 | 56000
16 | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Outsource | CPI | Senior Officer | 17.5 | 18 |  | 14000 | 252000
17 | คุณสุรฤทธิ์ ชัยสุนทรานนท์ | Permanent | EDP | Senior Officer | 35 | 35 |  | 14000 | 490000
18 | คุณสิทธาเมศวร์ ธนภัทรศรีกุล | Permanent | DG Team | Senior Officer | 6 | 6 |  | 14000 | 84000
19 | คุณธารินทร์ สุขเนาว์ | Permanent | DG Team | Officer | 6 | 6 |  | 8500 | 51000
20 | คุณมีนา อุตสาหะ | Permanent | Infra | Officer | 3 | 3 |  | 8500 | 25500
|  |  |  | sum | 770 | 938 |  |  | 9700000
Other Information |  | Total Amount (Baht)
1 | Hardware | -
2 | Software | -
3 | License | -
4 | Allowance | -
5 | ค่าดำเนินโครงการโดยที่ปรึกษาภายนอก | -
|  | 59 | 14000 | 826000
|  | 75 | 14000 | 1050000
|  | 75 | 14000 | 1050000
|  | 22 | 14000 | 308000
|  | 150 | 8500 | 1275000
|  | 120 | 8500 | 1020000
|  | 75 | 8500 | 637500
|  | 70 | 8500 | 595000
|  | 98 | 8500 | 833000
|  | 20 | 14000 | 280000
|  | 4 | 8500 | 34000
|  | 3 | 8500 | 25500
|  | 80 | 8500 | 680000
|  | 15 | 8500 | 127500
|  | 4 | 14000 | 56000
|  | 18 | 14000 | 252000
|  | 35 | 14000 | 490000
|  | 6 | 14000 | 84000
|  | 6 | 8500 | 51000
|  | 3 | 8500 | 25500
|  | 938 |  | 9700000
Note on H3: Pimsupak Tammalakkhana: ให้ใส่ Cost หาก PM ไม่ทราบให้ว่างไว้
Note on F10: Pimsupak.T : ทีม SAP ประเมินมา 122 MD คิดเป็นราคา Buffer ไป 15% แล้วหารกลับมาเป็น 140 MD
Note on B29: Pimsupak Tammalakkhana: ระบุค่าเดินทาง หาก Project ไหนต้องย่อยรายละเอียดการเดินทางแยก Sheet Declare มาอีกอัน

## PTT Digital
|  |  | Project Management | Requirement Gathering
Enhancement_Smart Search 2026 |  |  | Testing | Infrastucture / Security Scan | Sr1 | Of1 | Of1 | Of1 | Of1 | Sr1 | Sr2 | Sr1 | Sr1 | Of1 |  | Of1 | Sr1 | Of1 | Of1 | Sr1
Timeline 8 เดือน |  |  | Deploy Production | Analysis & Design, Program coding,Unit Test
Phase |  | Details | Total Sr._Activities | Total Jr._Activities | PM | SA | Tester | Developer | CA&A Team | CPI | Consultant | Consultant | EDP | EDP | ABAPER | Infra / DBA | WSO2 | WSO2 | VA Security | Basis
|  |  | 14000 | 8500 | [5 empty] | Senior | SAP MM | SAP PM | [7 empty] | Name
Business Development |  | Gather Initial Requirements |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
|  | Create Proposal & Project Plan |  |  | 3
Vendor Selection
|  | Impact analyst |  |  | 2 | 1 |  | 1
Project Planning |  | Kick-Off Meeting |  |  | 1 | 1
|  | Create Project Plan, Other Plans and Integrate to Project Plan |  |  | 1
|  | Monitoring Weekly Internal Team Meeting 20 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชม.) |  |  | 4 | 3 | 3 | 5
|  | Progress Report (Bi-Weekly) 16 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชม.) |  |  | 4 | 2
|  | EA Activities |  |  | 3
|  | QA Activities |  |  | 3
Prepare and setup Development Environment
Requirement & Design |  | Get Requirement 7 ครั้ง |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 5 | 1
|  | Analysis and Design | [9 empty] | 2
|  | Create Business Blueprint |  |  |  | 10
Create Technical Spec.
|  | Peer Review Requirement Specification |  |  | 2
|  | Confirm Requirement Specification with Customer 2 ครั้ง |  |  | 2 | 2
| No. | Development | 0 | 0
|  | R1 ดึงข้อมูลจาก Datalake Table ทั้ง SAP PM, SAP MM |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 30 | 15 | 33 | 6
|  | R2 Min-Max Formula |  |  |  | 4 | 3 | 18 |  |  | 5
|  | R3 Create MESC / Approval / Send to SAP |  |  |  | 15 | 16 | 39 |  | 14.5 | 56 |  |  |  | 52 |  | 15 | 4
|  | R4 Update MESC / Approval / Send to SAP |  |  |  | 5 | 5 | 18
|  | R5_Create Request Material Support & Approval |  |  |  | 5 | 4 | 20
|  | R6 Material Movement Searching Function |  |  |  | 8 | 6 | 28 |  |  | 3
|  | R7 Pricing Comparation Tool |  |  |  | 5 | 3 | 13 |  |  | 5
|  | R8 Equiment Searching Function |  |  |  | 3 | 3 | 8
|  | 1 Dashboards _Moderate |  |  |  | 3 | 13 | 2 |  |  | 3
|  | 1 Dashboard_Hard |  |  |  | 3 | 13 | 2 |  |  | 3
|  | ปรับปรุง Authentication & Authorization |  |  |  | 11 | 3 | 12 | 4
|  | Session Timeout |  |  |  | 1 |  | 2
|  | Testing | 0 | 0
|  | Peer Review Software Implementation & Unit Test | 14000 | 0 | 1
|  | Create Test Scenario & Test Script ~ 40 Test Case | 28000 | 42500 | 2 |  | 5
|  | System Integration Test (SIT) ~ 40 Test Case | 70000 | 93500 | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1
|  | User Acceptance Test (UAT) | 70000 | 93500 | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 1
|  | Sign-Off UAT | 0 | 0
|  | Perform Security Test | 0 | 59500 |  | 1 |  | 3 | [10 empty] | 3
|  | Create Baseline for Final Preparation | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Final Preparation |  | Develop Deployment Plan & Readiness Checklist | 14000 | 59500 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2
|  | Create release documents | 0 | 0
|  | Prepare Training Material / User Manual | 0 | 25500 |  | 3
|  | Train The Trainer (TTT) 1 รอบ | 28000 | 17000 | 2 | 2
|  | Prepare | 0 | 0
|  | Prepare and setup Production Environment (Up spec.) | 56000 | 34000 | [6 empty] | 4
|  | Update Production | 14000 | 51000 | 1 | 3 |  | 3
|  | Technical Training | 0 | 0
|  | Create Final Baseline | 0 | 0
Project Closure |  | Go-live Support and Go-live Sign off | 112000 | 276250 | 3 | 5 |  | 5 |  | 3 | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 3 |  | 1.5
|  | Evaluate supplier/vendor | 0 | 25500 | [8 empty] | 3
|  | Survey Customer Satisfaction | 0 | 0
|  | Create Project closure report and Completion sign-off | 0 | 0 | [16 empty] | sum
Total |  |  | 406000 | 777750 | 55 | 116 | 97 | 180 | 4 | 17.5 | 122 | 20 | 36 | 6 | 62 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3.5 | 747
|  | Junior = 8,500 per day | [18 empty] | Digital Rev
|  | Senior = 14,000 per day |  |  | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000
[5 empty] | 112000 | 34000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 48300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202800
[5 empty] | 658000 | 952000 | 824500 | 1521500 | 34000 | 245000 | 1915900 | 280000 | 504000 | 51000 | 527000 | 25500 | 210000 | 59500 | 25500 | 49000 | 7882400
[11 empty] | Buffer ทีม SAP 15 % | [8 empty] | PTT Digital | 8085200
136.85
[20 empty] | +15% | 9297980
1212780
122
.
Note on L60: Microsoft Office User:

## MD_PPS
59 | 14000 | 826000
75 | 14000 | 1050000
75 | 14000 | 1050000
22 | 14000 | 308000
150 | 8500 | 1275000
120 | 8500 | 1020000
75 | 8500 | 637500
70 | 8500 | 595000
98 | 8500 | 833000
20 | 14000 | 280000
4 | 8500 | 34000
3 | 8500 | 25500
80 | 8500 | 680000
15 | 8500 | 127500
4 | 14000 | 56000
18 | 14000 | 252000
35 | 14000 | 490000
6 | 14000 | 84000
6 | 8500 | 51000
3 | 8500 | 25500
938 |  | 9700000

## R1
No. | Task | Manday
|  | PM |  | BA | SA | Developer | Tester | Sr.SAP | ABAP | Sr. EDP | Sr. DG | Junior DG. | Infrastructure | DevOps
1 | ใช้ Table จาก EDP เพิ่ม
| T_Mat_Doc |  |  |  | 1 |  |  | 5
| T_PO |  |  |  | 1 |  |  | 5
| T_PO_DERIVERY |  |  |  | 1 |  |  | 5
| T_Reservation |  |  |  | 1 |  |  | 5
| MM_MAT_MASTER |  |  |  | 1 |  |  | 5
| SAP_PM View 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5
| SAP_PM View 2 |  |  |  | 1 |  |  | 5
| SAP_PM View 3 |  |  |  | 1 |  |  | 5
2 | Interface SAP Master - Vendor Master |  |  |  | 1 |  |  | 5
[5 empty] | 9 |  |  | 45 |  | 39 | 5 | 6
R1 | เพิ่ม Table Datalake สำหรับดึงและ Insert ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GSP Smart Search
Table ที่ Smart Search ใช้ในปัจจุบัน ( GSP Datalake) |  |  |  | สรุป Table / ข้อมูลที่ต้องการดึงเพิ่ม |  | *ทาง user ต้องขอใช้ข้อมูลก่อนจากทาง Owner
MM_MAT_LT |  |  | Module | ชื่อ Table | Detail
MM_MAT_MASTER | *ที่ใช้อยู่ไม่มี ROP |  | SAP MM | T_Mat_Doc | เพิ่ม Table
STOCK |  |  | SAP MM | T_PO | เพิ่ม Table
| ** Table ที่เพิ่ม stock, PO, PO_delivery, Mat_doc |  | SAP MM | T_PO_DERIVERY | เพิ่ม Table
| ถ้าทำใหม่ให้ไป sub จาก EDP Common |  | SAP MM | T_Reservation | เพิ่ม Table |  |  |  |  | Datalake | SAP Master
Table ที่ต้องการเพิ่มเติม |  |  | SAP MM | Vendor Master | เพิ่ม Table | เปลี่ยนไปเรียก SAP Master |  |  |  | 126000 | 25500
* list จากที่ MM Dashboard ใช้ ยังไม่ final |  |  | SAP MM | MM_MAT_MASTER | ย้ายไปใช้ EDP Common เพิ่มคอลัมน์ใช้งาน MAT_BASIC + MAT_PLANT + MAT_MRP + MAT_MRPAREA
T_Mat_Doc |  |  | SAP PM | PM_EQ_BOM | เพิ่ม Table
T_Material_Master_LT |  |  | SAP PM | PM_MAT_FL_BOM | เพิ่ม Table รวม MAT_BOM, FL_BOM
T_Material_Master | MAT_BASIC + MAT_PLANT + MAT_MRP + MAT_MRPAREA |  | SAP PM | PM_ORDER | เพิ่ม Table
PM_EQ |  |  | SAP PM | PM_EQ | เพิ่ม Table รวม EQ, FL
PM_EQ_BOM |  |  | SAP PM | PM_FL | เพิ่ม Table
PM_FL_BOM
PM_MAT_BOM
PM_ORDER | ดึงฟิลด์ USTXT / AUART (order type)
T_PO
T_PO_DERIVERY
T_PR
T_Reservation
T_Stock
Vendor Master
Note on I12: Microsoft Office User: คิด MD เกินมา 1 ตาราง เลยใส่ให้ Interface SAP Master

## R2
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | Sr.SAP | ABAP | Sr. CPI | Sr. WSO2 | Jr. WSO2 | Infrastructure | DevOps
1 | หน้าจอ Search Formula |  |  | 1 | 2 | 1
2 | หน้าจอกำหนดสูตร Min-Max และ export excel |  |  | 3 | 16 | 2 | [7 empty] | ไปเขียน PPS ให้ lock parameter
| sum | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 5
R2 | Min-Max Calculation
หน้าจอ Search Formula
Set Safety stock
Export ข้อมูล MESC
หน้าจอแสดง To do List - Requester | [6 empty] | หน้าจอแสดง To do List - Approver
หน้าจอแสดง Search Request

## R3
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | Sr.SAP | ABAP | Sr. CPI | Sr. WSO2 | Jr. WSO2 | Infrastructure | DevOps
1 | Create MESC Multiple |  |  | 5 | 3 | 5
| เลือกว่าจะกรอกแบบ Full / Lean |  |  |  | 2
| ** ต้องมี logic validate แต่ละ sheet(ทั้งหมด 9 Sheet) จะต้องมีการ Map Field Excel กับหน้าจอต้องตรงกัน |  |  |  | 8
| เสนอให้ upload excel |  |  |  | 2
2 | Approve / Reject Create MESC Multiple |  |  | 1 | 5 | 2
3 | หน้าจอแสดง To do List - Requester |  |  | 2 | 3 | 2
4 | หน้าจอแสดง To do List - Approver |  |  | 2 | 3 | 2
5 | Send to SAP
| Program แบ่งคิว ปั้น Interface ส่งไป Create Material on SAP |  |  | 5 | 5 | 5
| e-mail แจ้งผลสำเร็จ / ไม่สำเร็จ |  |  |  | 3
| หน้าจอตรวจสอบผลการส่งข้อมูลไป SAP และมี Action ให้ Resent / Cancel |  |  |  | 5
| Sum |  |  | 15 | 39 | 16 | 56 | 52 | 14.5 | 15 | 4 |  |  | *sap รวม create, update
Create MESC Single | [7 empty] | Create MESC Multiple
To do List - Requester | [8 empty] | To do List -Approver
Search Request

## R4
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | Sr.SAP | ABAP | EDP | Tech Review | Security | Infrastructure | DevOps
1 | Update MESC - Screen & Approval |  |  | 5 | 10 | 5
| Update MESC - Upload Excel |  |  |  | 8
Update MESC Multiple
ตอนสร้างไฟล์ Excel ให้ระบุด้วยว่า จะ update view ไหนบ้าง

## R5
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | Sr.SAP | ABAP | EDP | Tech Review | Security | Infrastructure | DevOps
1 | Create Request |  |  | 3 | 6 | 4
| Workflow |  |  |  | 4
2 | Approve & Assign Request |  |  | 1 | 5
3 | Update Request |  |  | 1 | 4
| list PO Ref (ดึง PO ตาม Mat) ถ้าดึงจาก lake จะใช้ที่มีอยู่แล้ว |  |  |  | 1
| sum |  |  | 5 | 20 | 4
Create Request | [6 empty] | Approve & Assign
Search Request
Update Request
status

## R6
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | Sr.SAP | ABAP | EDP | Tech Review | Security | Infrastructure | DevOps
1 | Search Material |  |  | 1 | 4 | 3
| Sheet 1 แสดง Detail - General Info |  |  | 2 | 5
| Sheet 2 แสดง Related PO |  |  | 1 | 2 |  | 3
| แสดง pop up preview e-mail |  |  |  | 3
| Sheet 3 แสดง Mat detail (reuse จากหน้าสร้าง Mat) |  |  | 2 | 3
2 | Search ดึงเงื่อนไข Mat under ROP |  |  | 1 | 3 | 3
3 | สร้าง Job ส่ง e-mail แจ้งเตือนรายการที่ต่ำกว่า ROP |  |  |  | 5
3.1 | หน้าจอ Set template e-mail และกำหนด To, CC และ set ความถี่แจ้งเตือนได้ |  |  | 1 | 3
|  |  | sum | 8 | 28 | 6 | 3
Material Movement Searching Function
1 | หน้าจอ Search
Search ดึงเงื่อนไข Mat under ROP
Sheet 1 - หน้าจอแสดง Detail
Sheet 2 - แสดง PO Detail
** e-mail ดูข้อมูลใน Datalake แล้วไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากเป็นแค่ Information / ถ้าหลาย e-mail จะคั่นด้วยเครื่องหมาย
ทำเป็น Editor
Sheet 3 - แสดง SAP Details
3 | สร้าง Job ส่ง e-mail แจ้งเตือนรายการที่ต่ำกว่า ROP | [5 empty] | 3.1 | หน้าจอ Set template e-mail และกำหนด To, CC และ set ความถี่แจ้งเตือนได้

## R7
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | Sr.SAP | ABAP | EDP | Tech Review | Security | Infrastructure | DevOps
1 | Upload excel สำหรับเตรียมข้อมูล |  |  | 1 | 5 | 5 | 5
| ทำ Table Prepare ข้อมูลสำหรับออก Dashboard เนื่องจากข้อมูลเยอะ |  |  |  | 5
| Excel ดึงรายการจาก SAP และ Smart search |  |  | 2 | 3
|  |  | sum | 3 | 13 | 5 | 5
Pricing Comparation Tool
Excel

## R8
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | Sr.SAP | ABAP | EDP | Tech Review | Security | Infrastructure | DevOps
1 | Smart Long Term Maintenance Plan |  |  | 3 | 4 | 3
| แสดง Form ตอนสร้าง Mat |  |  |  | 3
| popup ระบุ |  |  |  | 1
|  |  | sum | 3 | 8 | 3
Mandays SAP รวมอยู่ใน Task ตอนดึงจาก Datalake

## R9
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | Sr.SAP | ABAP | EDP | Tech Review | Security | Infrastructure | DevOps
1 | Dashboard 1 Overall Inventory grouping ตาม Spare Part Class “SEC,A,B,C” |  |  | 3 | 5 | 2 | 3
| Drill Down รายเดือนได้ |  |  |  | 5
| ทำ Table Prepare ข้อมูลสำหรับออก Dashboard เนื่องจากข้อมูลเยอะ |  |  |  | 3
2 | Dashboard 2 - Movement และ Short Fall, Excess |  |  | 3 | 5 | 2 | 3 | [6 empty] | ~331775
| กราฟย่อย |  |  |  | 5
| ทำ Table Temp ทำ Pivot |  |  |  | 3
|  |  |  | 6 | 26 | 4 | 6
Dashboard 1 | Overall Inventory ตาม Class, Critical | ข้อ 8.1, 8.2 ของ user
สีแดงคือ สั่งเข้า
| รายปี | สีเขียวคือ ขาเบิกออก -> Movement type =TBD | [7 empty] | Drill down เป็นรายเดือน
Dashboard 2
|  | หน่วย | MB | [6 empty] | หน่วย | %
เอาInventory มา grouping ตาม Class
ไม่มี Shortfall / excess
กราฟ 1
MB
|  | Total | SCE | A | B | C | None Ranking
กราฟ 2
MB

## R10
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | CA&A Tean | ABAP | EDP | Tech Review | Security | Infrastructure | DevOps
1 | Multifactor Authentication for Azure AD (PTT Employee) |  |  | 3 | 7 | 3 | 1
2 | Multifactor Authentication for Azure AD B2C (PTT Digital (support team))
3 | ปรับปรุงหน้า Add / Update User, Permission เชื่อมต่อ CA&A |  |  | 2 | 3
4 | Migration User, Role |  |  | 6 | 2 |  | 3
MFA
ปรับปรุงหน้า Add / Update User, Permission เชื่อมต่อ CA&A

## R11
No. | Task | Manday
|  | PM | BA | SA | Developer | Tester | CA&A Tean | ABAP | EDP | Tech Review | Security | Infrastructure | DevOps
1 | เพิ่ม Program แจ้ง Session Timeout กรณีเว้นว่างจากการใช้งาน |  |  | 0.5 | ระบบมีอยู่แล้ว | 0.5
2 | เพิ่ม Program แจ้ง Session Timeout กรณีใช้งานอย่างต่อเนื่อง |  |  |  | 2
เพิ่ม Program แจ้ง Session Timeout กรณีใช้งานอย่างต่อเนื่อง

## Timeline
Project Activity | Role | Month 1 |  |  |  | Month 2 |  |  |  | Month 3 |  |  |  | Month 4 |  |  |  | Month 5 |  |  |  | Month 6 |  |  |  | Month 7 |  |  |  | Month 8
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Kick Off Meeting | PM | bar: Month 1 W1
Requirement Gathering | PM, Implement Team, User | bar: Month 1 W2 to Month 3 W4
Development & Unit Test | Implement Team | bar: Month 3 W1 to Month 6 W4
Integration Test | Implement Team | bar: Month 6 W3 to Month 7 W1
User Acceptance Testing | PM, Implement Team, User | bar: Month 7 W2 to Month 7 W4
Training | bar: Month 8 W1 to Month 8 W2
Go-Live Preparation | PM | bar: Month 8 W1 to Month 8 W4