## Grand Total
ส่วนที่ 1 | ค่าดำเนินโครงการ PTT Digital
[5 empty] | Cost (BD Phase) | 185500
[5 empty] | Cost (Development Phase) | 3938000
[5 empty] | Total | 4123500
ส่วนที่ 2 | ค่าดำเนินโครงการโดยที่ปรึกษาภายนอก
[5 empty] | Vendor | 7100000
[5 empty] | Vendor +10% | 7810000
[5 empty] | Total | 7810000
ส่วนที่ 3 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
|  | PM | BA | Infra | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เบี้ยเลี้ยง | 600 |  |  |  | เบี้ยเลี้ยง | 0
ที่พัก | 2500 |  |  |  | ที่พัก | 0
ค่าเดินทาง | 2500 |  |  |  | ค่าเดินทาง | 0
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Grand Total | 11933500 | 11938700
-5200
Budget

## ICT_Manday
โครงการ PJR-PTT-eMOC GSP
(ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน)
Phase | Details | Standard | Deliverables | PM | BA | Tester | SA | WSO2 | WSO2 | Azure AD, B2C Developer zchayapon.m | Infra Server IFM/O zpachara.s | Infra Server DevOps zpatchara.m | Security chanvut.c | Vendor
|  |  |  | Wilaiwan | Sudarat | Sudarat | Sudarat | Panuwat | Tawit |  |  | IFM/O
Business Development | Gather Initial Requirements |  | Proposal, TOR | 5 | 5
| Vendor Selection |  |  | 2
| Impact analyst |  |  | 2 | 2
Project Planning | Kick-Off Meeting | x |  | 1 | 1
| Create Project Plan, Other Plans and Integrate to Project Plan | x |  | 1
| WBS & Risk Management | x |  | 0.5
| Control & Monitoring |  |  | 54
| Prepare and setup Development Environment | x |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 5
Requirement Development | Gather Requirement Details |  |  | 12 | 12
| Create Requirement Specification |  |  | 2 | 2
| Peer Review Requirement Specification |  |  | 2 | 2
| Confirm Requirement Specification with Customer |  |  | 3 | 3
| Sign off Requirement Specification | x |  | 0.5
| Create Baseline for Design(CM) | x |  | 0.5
Design | Create Design Specification |  |  | 2 | 2
| Peer Review Design Specification |  | Sign-Off Requirement & Design Specification | 2 | 2
| Clarify Design with Customer |  |  | 2 | 2
| Sign off Design Specification | x |  | 0.5
| Create Business Scenario Test case |  |  | 3 |  | 5
| Peer Review Technical Specification |  |  | 2 | 2
Development | Coding & Config |  |  |  |  | 3 |  | 10 | 1
Connect WSO2
Data migration
| Extraction |  |  | 3 |  |  | 9
| Transform |  |  | 3 |  |  | 9
| Preload sign-off |  |  | 3
| Loading |  |  | 3 |  |  | 9
| Postload sign-off |  |  | 3
| Functional Unit Test |  |  | 12 |  | 12
Testing | System Integration Test |  |  | 12 |  | 12
| User Acceptance Test |  |  | 16 |  | 16
| Perform Security Test & Load Test & Source code GIT hub |  |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 3
| Source Code Scan (Coverity and Black Duck) |  | x |  |  |  | 1
| Container Image Scan (Trivy) |  | x |  |  |  | 1
| Security Scan (OWASP ZAP) |  | x |  |  |  | 1
| Quality Scan (SonarQube) |  | x |  |  |  | 1
| Automatic Test (Robot framework) |  | x |  |  |  | 1
| Performance Test (JMeter) |  | x |  |  |  | 1
| Create Baseline for Final Preparation |  | x | 1 |  | 1
Final Preparation | Develop Deployment Plan & Readiness Checklist |  | x | 2 |  |  | 1
| Prepare Data for Training and Production |  |  | 2 |  |  | 2
| Prepare Training Document |  |  | 2 |  |  | 3
| Prepare and setup Production Environment |  | x | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 5
| Go Live |  |  | 2 |  |  | 2
| End User Training |  |  | 6 | 12
| Perform Training and Transfer Knowledge |  |  | 1 |  |  | 1
| Create Final Baseline |  | x | 2 |  |  | 2
Project Closure | Support after go-live (1 month) |  | Sign-off Go Project Closure | 4 | 8 | [6 empty] | 2
Support warranty 12 Month
Project Closure Sign off
Evaluate supplier/vendor
Survey Customer Satisfaction
| Create Project closure report and Completion sign-off |  |  | 1
Total |  |  |  | 180 | 55 | 51 | 46 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 |  | 368
|  |  | Cost / Day | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
|  |  | Cost (BD Phase) | 126000 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185500
|  |  | Cost (Development Phase) | 2394000 | 408000 | 433500 | 391000 | 85000 | 14000 | 17000 | 68000 | 102000 | 25500 | 3938000
|  |  |  | 2520000 | 467500 | 433500 | 391000 | 85000 | 14000 | 17000 | 68000 | 102000 | 25500 | 4123500
| Man-day | 180
18

## Man-day-SAP Team (hidden)
No. | SAP Function Module | Description | Comment | Comment (Suthat) | ABAP | ABAP (New Estimate) | SAP PI (New Estimate) | WSO2 (New Estimate) | SAP PM (New Estimate) | BASIS (New Estimate) | SAP Master (New Estimate) | CR SAP PI | CR WSO2
1 | Modify ZPIPMI032 | PM Notification | การสร้าง Notification ผ่านทาง EIR การ Release Notification ผ่านทาง EIR | 1. add new fields from ZPMPME050 2. Change user status and add long text in Notification | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 5 | 2 |  | 0.5
2 | Modify ZPIPMI033 | Work Order | การสร้าง/แก้ไข/Release/Close Order ผ่านทาง EIR การ Close Notification ผ่านทาง EIR | 1. add new fields from ZPMPME070 2. Change user status and add long text in Notification | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 5 |  |  | 0.5
3 | ZPIPMI034 | Attach URL | การแนบ URL Link ใน Notification ผ่านทาง EIR การแนบ URL Link ใน Order ผ่านทาง EIR | Reuse ได้ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
4 | n/a | SAP Master | SAP Master - Create user + Grant Read only table PM_FL, PM_EQ, PM_NOTI, PM_ORDER, PM_ORDER_OPERATION, PM_LONGTEXT, PM_CLASS, PM_LOCATION (for ECD, EC2, ECP) | ขอ view ที่ EDP Data lake ผบ ติดต่อคุณยิ้ม ธนาภรณ์ น้อยรักษา (560304) THANAPORN.KL@PTTPLC.COM PTT Digital EDP คุณ สุรฤทธิ์ Surarit Chaisuntharanon surarit.c@pttdigital.com |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 2
5 | ZPIPMI045 | PM Time confirmation | การทำ Time confirmation ผ่านทาง EIR (Reuse Pyramid) | สามารถ Reuse ได้ สอบถามหน่วยงาน ผบ ติดต่อคุณยิ้ม ธนาภรณ์ น้อยรักษา (560304) THANAPORN.KL@PTTPLC.COM PTT Digital EDP คุณ สุรฤทธิ์ Surarit Chaisuntharanon surarit.c@pttdigital.com | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
6 | New ZPIPMIxxx | Get RAM Matrix | Get Constant table ZBC_ROLLOUT_CONS REPID = ZPMPME050 and ZPMPME070 | ส่ง RAM Matrix จาก SAP ให้ EIR เพื่อที่จะได้มี RAM Matrix ที่เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ต้องแก้ไข 2 ที่ |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1. RFC Function 2. ต้องการเอา data จาก ZBC_ROLLOUT_CONS ขึ้น EIR | Mode:- 1=GET CONSTANT 2=READ OBJECT 3.=UPDATE OBJECT IT_OBJECT_ID
7 | New ZPIPMIyyy | Get/Update Attachement link | call FM SO_OBJECT_READ SO_OBJECT_UPDATE | Call FM SO_OBJECT_READ SO_OBJECT_UPDATE |  | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 | 3. Mode Read Object 4. Mode Update Object | Mode:- 1=GET CONSTANT 2=READ OBJECT 3.=UPDATE OBJECT IT_OBJECT_ID
8 | Modify ZPMPME050 | RAM Notification | - Verify data before release (created from ZPIPMI032) - Support testing ZPIPMI032, ZPIPMI033 |  |  | 2 |  |  | 2
9 | Modify ZPMPME070 | RAM Order | - Fix case Display mode IW23 --> IW33 - Support testing ZPIPMI032, ZPIPMI033 |  |  | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 4 | 23 | 15 | 6 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1
|  | SAP PM Sr. | Suthat Lerdarunwatthana
|  | ABAP | Duangjai Channum | รวม |  | 70
|  | PI Jr. | Supharoek Wutthichaipradit
|  | WSO2 Jr. | Panuwat Paitakaew
|  | WSO2 Sr. | Tawit Choedkiatsakul
|  | Basis Sr. | Kiattisak Banlengchit
|  | SAP Master Sr. | Chonticha Makkata

## Vendor Cost
โครงการ PJR-PTT-eMOC GSP
Vendor :Pheonix Modern, The Iceland
Order | Description | Cost
1 | ค่า PJR-PTT-eMOC GSP รวม GSP, Khanom, EPT | 7100000
0
0
| Total | 7100000
Discount
| Grand Total | 7100000
ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
| 1. ชำระงวดแรก | 20% | 1420000 | ตามมูลค่าของโครงการเมื่อส่งมอบเอกสาร Sign-Off Requirement & Design
| 2. ชำระงวดที่สอง | 20% | 1420000 | ตามมูลค่าของโครงการเมื่อส่งมอบเอกสาร Sign-Off Go live
| 3. ชำระงวดที่สาม | 30% | 2130000
| 4. ชำระงวดที่สี่ | 30% | 2130000

## Project Timeline_Revise
Phase |  | Task | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12 |  |  |  | M13 |  |  |  | M14 |  |  |  | M15 |  |  |  | M16 |  |  |  | M17 |  |  |  | M18
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Phase : GSP RYG&KHM - Project Preparation & Software Requirement
Kick-off Project | 1 | Kick off Project | bar: M1 W1 to M1 W2
Gather Requirement | 2 | รวบรวม Requirement ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M1 W2 to M4 W4
| 3 | Sign off Requirement Specification ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M5 W1 to M5 W2
Phase : GSP RYG&KHM - Software Design
Design System | 5 | TO-BE Software Design ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M2 W2 to M4 W3
| 6 | Present Software Design ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M2 W3 to M4 W4
Design Infrastructure | 4 | จัดเตรียม Infrastructure | bar: M3 W3 to M5 W2
| 7 | Sign-off Design Specification ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M5 W1 to M5 W2
Sign-off #1 |  | Milestone#1 RYG,KNM Requirement & Design Sign-off | bar: M5 W2
Phase : EPT - Project Preparation (Total 10%)
Gather Requirement | 8 | รวบรวม Requirement ส่วนงาน EPT | bar: M5 W3 to M8 W2
| 9 | Sign off Requirement Specification ส่วนงาน EPT | bar: M8 W2
Phase : EPT - Software Design
Design System | 10 | TO-BE Software Design ส่วนงาน EPT | bar: M5 W3 to M8 W2
| 11 | Present Software Design ส่วนงาน EPT | bar: M6 W1 to M8 W2
| 12 | Sign-off Design Specification ส่วนงาน EPT | bar: M8 W2
Sign-off #2 |  | Milestone#2 EPT Requirement & Design Sign-off | bar: M8 W2
Phase : GSP RYG&KHM - Development & Testing
Prepare Technical Document & Build Application | 13 | Configuration | bar: M4 W1 to M6 W4
| 14 | Coding / Install to Test System ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M4 W2 to M9 W4
| 15 | Unit Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M8 W1 to M9 W4
Integration Test (SIT) | 16 | Interface Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M9 W3 to M9 W4
| 17 | System Integration Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M10 W1 to M10 W2
User Acceptance Test (UAT) | 18 | User Acceptance Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M10 W3 to M11 W4
| 19 | Sign-off User Acceptance Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M11 W4
Sign-off #3 |  | Milestone#3 RYG,KNM User Acceptance Test Sign-off | bar: M11 W4
Phase : GSP RYG&KHM - Deployment & Support
Performance & Security Test | 20 | Peformance & Security Test
20.1 Performance Test (Load Test) | bar: M11 W2 to M11 W3
20.2 Security Test | bar: M11 W2 to M11 W3
Training & Prepare Production Environment | 21 | Deployment ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M11 W3 to M12 W2
| 22 | Training ส่วนงาน GSP RYG | bar: M11 W4 to M12 W2
| 23 | Training ส่วนงาน GSP KHM | bar: M11 W4 to M12 W2
| 24 | User & Admin Manual ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M12 W1 to M12 W2
| 25 | Technical Manual ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M12 W3 to M12 W4
| 26 | Migration Data ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M12 W3 to M13 W2
| 27 | Go-Live ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M13 W1 to M13 W4
Sign-off #4 |  | Milestone#4 RYG,KNM Go Live Sign-off | bar: M13 W4
Phase : EPT - Development & Testing
Prepare Technical Document & Build Application | 28 | Configuration ส่วนงาน EPT | bar: M12 W1 to M12 W4
| 29 | Coding / Install to Test System ส่วนงาน EPT | bar: M12 W1 to M15 W2
| 30 | Unit Test ส่วนงาน EPT | bar: M13 W3 to M15 W2
Integration Test (SIT) | 31 | Interface Test ส่วนงาน EPT | bar: M15 W1 to M15 W2
| 32 | System Integration Test ส่วนงาน EPT | bar: M15 W3 to M15 W4
User Acceptance Test (UAT) | 33 | User Acceptance Test ส่วนงาน EPT | bar: M16 W1 to M16 W4
| 34 | Sign-off User Acceptance Test ส่วนงาน EPT | bar: M16 W4
Sign-off #5 |  | Milestone#5 EPT User Acceptance Test Sign-off | bar: M16 W4
Phase : EPT - Deployment & Support
Performance & Security Test | 35 | Peformance & Security Test
35.1 Performance Test (Load Test) | bar: M16 W2 to M16 W3
35.2 Security Test | bar: M16 W2 to M16 W3
Training & Prepare Production Environment | 36 | Deployment ส่วนงาน EPT | bar: M16 W3 to M17 W2
| 37 | Training ส่วนงาน EPT | bar: M17 W1 to M17 W3
| 38 | User & Admin Manual ส่วนงาน EPT | bar: M17 W2 to M17 W3
| 39 | Technical Manual ส่วนงาน EPT | bar: M17 W3 to M17 W4
| 40 | Migration Data ส่วนงาน EPT | bar: M17 W3 to M18 W2
| 41 | Go-Live and Sign-off | bar: M18 W1 to M18 W4
Sign-off #6 |  | Milestone#6 EPT Go Live Sign-off | bar: M18 W4
| 42 | Support after Go-Live (30 Days)
| 43 | Project Complete Presentation
[20 empty] | 135 | [11 empty] | 225 | [13 empty] | 330 | [7 empty] | 390 | [11 empty] | 480 | [7 empty] | 540
Kick off
| 1 | Milestone#1 RYG,KNM Requirement & Design Sign-off
| 2 | Milestone#2 EPT Requirement & Design Sign-off
| 3 | Milestone#3 RYG,KNM User Acceptance Test Sign-off
| 4 | Milestone#4 RYG,KNM Go Live Sign-off
| 5 | Milestone#5 EPT User Acceptance Test Sign-off
| 6 | Milestone#6 EPT Go Live Sign-off

## Project Timeline (hidden)
Phase |  | Task | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12 |  |  |  | M13 |  |  |  | M14 |  |  |  | M15 |  |  |  | M16 |  |  |  | M17 |  |  |  | M18 |  |  |  | M19 |  |  |  | M20 |  |  |  | M21 |  |  |  | M22
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Phase : GSP RYG&KHM - Project Preparation & Software Requirement
Kick-off Project | 1 | Kick off Project | bar: M1 W1 to M1 W2
Gather Requirement | 2 | รวบรวม Requirement ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M1 W2 to M4 W4
| 3 | Sign off Requirement Specification ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M5 W1 to M5 W2
Phase : GSP RYG&KHM - Software Design
Design System | 5 | TO-BE Software Design ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M2 W2 to M4 W3
| 6 | Present Software Design ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M2 W3 to M4 W4
Design Infrastructure | 4 | จัดเตรียม Infrastructure | bar: M3 W3 to M5 W2
| 7 | Sign-off Design Specification ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M5 W1 to M5 W2
Sign-off #1 |  | Milestone#1 RYG,KNM Requirement & Design Sign-off | bar: M5 W2
Phase : EPT - Project Preparation (Total 10%)
Gather Requirement | 8 | รวบรวม Requirement ส่วนงาน EPT | bar: M5 W3 to M8 W2
| 9 | Sign off Requirement Specification ส่วนงาน EPT | bar: M8 W2
Phase : EPT - Software Design
Design System | 10 | TO-BE Software Design ส่วนงาน EPT | bar: M5 W3 to M8 W2
| 11 | Present Software Design ส่วนงาน EPT | bar: M6 W1 to M8 W2
| 12 | Sign-off Design Specification ส่วนงาน EPT | bar: M8 W2
Sign-off #2 |  | Milestone#2 EPT Requirement & Design Sign-off | bar: M8 W2
Phase : GSP RYG&KHM - Development & Testing
Prepare Technical Document & Build Application | 13 | Configuration | bar: M4 W1 to M6 W4
| 14 | Coding / Install to Test System ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M4 W2 to M9 W4
| 15 | Unit Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M8 W1 to M9 W4
Integration Test (SIT) | 16 | Interface Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M9 W3 to M9 W4
| 17 | System Integration Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M10 W1 to M10 W2
User Acceptance Test (UAT) | 18 | User Acceptance Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M10 W3 to M11 W4
| 19 | Sign-off User Acceptance Test ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M11 W4
Sign-off #3 |  | Milestone#3 RYG,KNM User Acceptance Test Sign-off | bar: M11 W4
Phase : GSP RYG&KHM - Deployment & Support
Performance & Security Test | 20 | Peformance & Security Test
20.1 Performance Test (Load Test) | bar: M11 W2 to M11 W3
20.2 Security Test | bar: M11 W2 to M11 W3
Training & Prepare Production Environment | 21 | Deployment ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M11 W3 to M12 W2
| 22 | Training ส่วนงาน GSP RYG | bar: M11 W4 to M12 W2
| 23 | Training ส่วนงาน GSP KHM | bar: M11 W4 to M12 W2
| 24 | User & Admin Manual ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M12 W1 to M12 W2
| 25 | Technical Manual ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M12 W3 to M12 W4
| 26 | Migration Data ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M12 W3 to M13 W2
| 27 | Go-Live ส่วนงาน GSP RYG&KHM | bar: M13 W1 to M13 W4
Sign-off #4 |  | Milestone#4 RYG,KNM Go Live Sign-off | bar: M13 W4
Phase : EPT - Development & Testing
Prepare Technical Document & Build Application | 28 | Configuration ส่วนงาน EPT | bar: M14 W1 to M15 W4
| 29 | Coding / Install to Test System ส่วนงาน EPT | bar: M14 W2 to M19 W2
| 30 | Unit Test ส่วนงาน EPT | bar: M17 W3 to M19 W2
Integration Test (SIT) | 31 | Interface Test ส่วนงาน EPT | bar: M19 W1 to M19 W2
| 32 | System Integration Test ส่วนงาน EPT | bar: M19 W3 to M19 W4
User Acceptance Test (UAT) | 33 | User Acceptance Test ส่วนงาน EPT | bar: M20 W1 to M20 W4
| 34 | Sign-off User Acceptance Test ส่วนงาน EPT | bar: M20 W4
Sign-off #5 |  | Milestone#5 EPT User Acceptance Test Sign-off | bar: M20 W4
Phase : EPT - Deployment & Support
Performance & Security Test | 35 | Peformance & Security Test
35.1 Performance Test (Load Test) | bar: M20 W2 to M20 W3
35.2 Security Test | bar: M20 W2 to M20 W3
Training & Prepare Production Environment | 36 | Deployment ส่วนงาน EPT | bar: M20 W3 to M21 W2
| 37 | Training ส่วนงาน EPT | bar: M21 W1 to M21 W3
| 38 | User & Admin Manual ส่วนงาน EPT | bar: M21 W2 to M21 W3
| 39 | Technical Manual ส่วนงาน EPT | bar: M21 W3 to M21 W4
| 40 | Migration Data ส่วนงาน EPT | bar: M21 W3 to M22 W2
| 41 | Go-Live and Sign-off | bar: M22 W1 to M22 W4
Sign-off #6 |  | Milestone#6 EPT Go Live Sign-off | bar: M22 W4
| 42 | Support after Go-Live (30 Days)
| 43 | Project Complete Presentation
[20 empty] | 135 | [11 empty] | 225 | [13 empty] | 330 | [7 empty] | 390 | [27 empty] | 600 | [7 empty] | 660
Kick off
| 1 | Milestone#1 RYG,KNM Requirement & Design Sign-off
| 2 | Milestone#2 EPT Requirement & Design Sign-off
| 3 | Milestone#3 RYG,KNM User Acceptance Test Sign-off
| 4 | Milestone#4 RYG,KNM Go Live Sign-off
| 5 | Milestone#5 EPT User Acceptance Test Sign-off
| 6 | Milestone#6 EPT Go Live Sign-off

## Project team
รายชื่อผู้ดำเนินงานหลักของโครงการและช่องทางการติดต่อ
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | หมายเลขติดต่อ | Email Address
และบริษัท
1 | คุณธีรสันต์ กูลมงคลรัตน์ | Project Sponsor | PTT | 038-676-104 | teerasan.k@pttplc.com
2 | คุณภากร สุริยาภิวัฒน์ | Project Sponsor | PTT | 952516253 | pakorn.suriya@pttplc.com
3 | คุณกลศ บุณยะวรรธนะ | Project Advisor | PTT | 038-676-400 | klot.b@pttplc.com
4 | คุณวิภานันท์ รัตนบันดาล | Key user | PTT | 038-676-415 | wipanan.k@pttplc.com
5 | คุณวรวิทย์ ย่องลั่น | Key user | PTT | 075-304-441 | worawit.y@pttplc.com
6 | คุณจักรพันธ์ ศรียาภัย | Key user | PTT | 075-304-441 | jakaphan.s@pttplc.com
7 | คุณภณินท์รัตน์ วิรานันท์ | PMO & OCIO | PTT | 02-537-1350 | phanintrat.w@pttplc.com
8 | คุณมงคล น้อมรับพร | PMO & OCIO | PTT | 091-566-5691 | mongkol_n@pttplc.com
9 | คุณจุไรรัตน์ ดำรงธรรม | Project Sponsor | PTT Digital | 02-140-2028 | jurairat.d@pttdigital.com
10 | คุณศุภรดา อยู่เสดียง | Project Advisor | PTT Digital | 092-289-6595 | supharada.u@pttdigital.com
11 | คุณวิไลวรรณ ภู่ถาวร | Project Manager | PTT Digital | 086-068-3419 | wilaiwan.p@pttdigital.com
12 | คุณสุดารัตน์ ขจรรัตน์ | Business Analyst, System Analyst, Tester | PTT Digital | 089-248-1305 | zsudarat.k@pttdigital.com
13 | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | WSO2 API Developer | PTT Digital | 086-685-4586 | tawit.c@pttdigital.com
14 | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | WSO2 API Developer | PTT Digital | 095-650-1490 | zpanuwat.pa@pttdigital.com
15 | คุณชยพล มาช่วย | System Analyst | PTT Digital | 084-631-8958 | zchayapon.m@pttdigital.com
16 | คุณพัชร มีสวัสดิ์ | System Analyst | PTT Digital | 062-428-3335 | zpatchara.m@pttdigital.com
17 | คุณพชร สุวรรณสิทธิ์ | System Engineer | PTT Digital | 065-719-4069 | zpachara.s@pttdigital.com
18 | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Engineer | PTT Digital | 084-702-2289 | thanadol.l@pttdigital.com

## Breakdown_Rev2
รายละเอียดการชี้แจงการนำเสนองบประมาณบริการและโครงการต่อ GSP
Service Name : |  | ดำเนินการปรับปรุงระบบ MOC และ Override > 3 วัน ให้สอดคล้องตาม OEMS Framework
Service Category : |  | Application
Service Type : |  | Project&Enhance
Budget Type : |  | CAPEX
PTT Digital Divison Owner : |  | AOU/A
ระบุชื่อส่วนงาน GSP ที่ใช้บริการ : |  | วก.วบก.
สถานะการใช้บริการ : |  | Existing
Total Budget Y25
Total Budget Y26 |  | 11938700
Budget Trend (Y25 vs Y26) :
จำนวนงบประมาณที่แตกต่างระหว่างปี 2025 และ 2026 :
Remark : ข้อมูลเพิ่มเติมสนับสนุนเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการเหตุผลที่ต้องทำ เพื่อทดแทน, พัฒนาหรือปิด Gap อะไร (ถ้ามี) |  | ระบบ eMoC ของ GSP เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบที่มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบการดำเนินงานของ Operational Excellence Management System (OEMS) ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทในกลุ่ม ปตท. ใช้เป็นกรอบในการจัดระบบบริหารจัดการภายในองค์กร โดย PTT Digital ได้เสนอเป็นการพัฒนาระบบงานใหม่ที่เป็น Modernize Application เพื่อ Replace ระบบงานเดิม โดยการประเมินได้รวมการพัฒนาของพื้นที่ โรงแยกก๊าซฯระยอง, โรงแยกก๊าซฯขนอม, คลังภาคตะวันออก โดย Key user ต้องการปรับปรุงดังนี้ 1. GSP มีแผนปรับปรุง MoC Procedure เพื่อให้เป็นไปตาม PTT Group’s Operational Excellence Management System (OEMS) และ Recommendation Practice (RP) ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทในกลุ่ม ปตท. ใช้เป็นกรอบในการจัดระบบบริหารจัดการภายในองค์กร​ 2. Electronic Form สำหรับ การประเมินความเสี่ยง , ประเมินรายการใบอนุญาต, PSI Check List ​ 3. ระบบ Electronic Tracking Status สำหรับ Recommendation ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง​ 4. ระบบ Electronic PSSR Punch List Status ก่อนการส่งมอบ 5. ระบบ e-MOC มีปัญหาการใช้งานจากระบบเดิม เช่น การขอแก้ไขข้อมูล MOC, การแก้ไขผู้รับผิดชอบในแต่ละ Part, การบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากงาน Maintenance Change เป็นต้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ Request ขอดำเนินการขอแก้ไขข้อมูล 6. ​GSP ได้รับ GAP จากการตรวจประเมิน MOC 3rd MA ประจำปี 2566 โดย PTT Group ซึ่งมี Recommendation ทั้งหมด 37 หัวข้อ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาง PTT Digital จึงได้เสนอเป็นการพัฒนาระบบงานใหม่ เพื่อ Replace ระบบงานเดิม เนื่องจากระบบงานเดิม ไม่สามารถที่จะปรับปรุงเพื่อแก้ไข ปัญหาจากระบบงานเดิมได้ทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยีของระบบงานที่พัฒนามาตั้งแต่ปี 2015 ไม่สามารถที่จะ upgrade Tool ที่พัฒนาให้ใหม่ขึ้นกว่าเดิมได้ ทำให้การออกแบบและปรับปรุงระบบงานมีข้อจำกัดในการใช้งาน Tool
การแจกแจง Task และที่มาการคิดค่าบริการ (Delivery)
No. | Task Type |  | ประเภทค่าใช้จ่าย | รายละเอียด Task ที่ต้องดำเนินการ | Breakdown อัตราค่าบริการราย Task | สถานะ Functions/Task (Required / Optional) | กรณีเลือก Optional โปรดระบุ Impact หรือผลกระทบจากการตัด Function หรือ Service ดังกล่าว
1 | Project Management | Project Management | ค่าแรง | Project Manager | 1918000 | Required
2 | Project Management | Requirement Gathering | ค่าแรง | Business Analyst | 467500 | Required
3 | Business Requirement |  | ค่าแรง | 1. รองรับการทำงานของ Work flow MOC – Plant Change – Permanent (Impact PSI) | 596200 | Required
4 | Business Requirement |  | ค่าแรง | 2. รองรับการทำงานของ Work flow MOC – Plant Change – Temporary(Impact PSI) | 596200 | Required
5 | Business Requirement |  | ค่าแรง | 3. รองรับการทำงานของ Work flow MOC – Plant Change – Permanent (No Impact PSI) | 486200 | Required
6 | Business Requirement |  | ค่าแรง | 4. รองรับการทำงานของ Work flow MOC – Plant Change – Temporary(No Impact PSI) | 486200 | Required
7 | Business Requirement |  | ค่าแรง | 5. รองรับการทำงานของ Work flow Overriding มากกว่า 3 วัน | 268950 | Required
8 | Business Requirement |  | ค่าแรง | 6. รองรับการทำงานของ Work flow Overriding น้อยกว่า 3 วัน | 365200 | Required
9 | Business Requirement |  | ค่าแรง | 7. รองรับการทำงานของ Work flow Emergency Change | 262350 | Required
10 | Business Requirement |  | ค่าแรง | สามารถกรอกแบบฟอร์ม Online ได้ ดังนี้ 1. รองรับแบบฟอร์ม Preliminary Safety Assesment & PHA Review 2. รองรับแบบฟอร์ม PSI Master List 3. รองรับแบบฟอร์ม Override Risk Assessment 4. รองรับแบบฟอร์ม Government License Verification Checklist 5. รองรับแบบฟอร์ม SHE Assessment Check List Form 6. รองรับการคำนวณ Risk Ranking ตาม Risk Matrix ได้ | 289300 | Required
11 | Business Requirement |  | ค่าแรง | Administrator สามารถปรับแก้ไข Workflow ได้ 1. สามารถเพิ่มขั้นตอนใน Workflow โดยขั้นตอนที่เพิ่มเป็นไปตามรายการ Workflow Item Template 2. สามารถระบุตัวบุคคลที่ต้องการให้ดำเนินการขั้นตอนใดใน Workflow ได้ โดยระบบรองรับ Role ที่มีการกำหนดไว้ในระบบ 3. รองรับการกำหนดขั้นตอนใน Workflow เป็นแบบ Sequential และ Parallel ได้ 4. สามารถแก้ไขและยกเลิกขั้นตอนใน Workflow ได้ 5. สามารถปรับแก้ไขข้อมูลที่เป็นตัวเลือกบนแบบฟอร์ม MOC ได้ เช่น รายการข้อมูลใน Drop Down List หรือใน Check box / Choice เป็นต้น (ไม่สามารถปรับแบบฟอร์มเช่นการเพิ่ม/ลด field บนแบบฟอร์มได้) เช่น Reason for Change, Document Check List เป็นต้น | 541750 | Required
12 | Business Requirement |  | ค่าแรง | การ Interface ระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 ระบบงาน ได้แก่ 1. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ MPI Online เพื่อรองรับการส่งข้อมูลมาสร้าง MOC จากระบบ MPI Online 2. รองรับการ Interface กับระบบ PTT-GSP Daily report เพื่อดึงข้อมูลพนักงานที่สังกัด Plant GSP1,GSP2,GSP3 และพนักงานที่เป็นตำแหน่งหัวหน้าพนักงาน และส่งข้อมูลงาน Override ทั้งมากกว่าและน้อยกว่า 3 วัน ให้กับ PTT-GSP Daily report ผ่าน API WSO2 3. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ iRisk เพื่อส่งข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละ MOC ไปให้ระบบ iRisk ผ่าน API 4. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ PIS (หรือระบบ HR) เพื่อดึงข้อมูลพนักงาน, โครงสร้างองค์กร, สายบังคับบัญชา เพื่อใช้ในการ 5. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Ship เพื่อส่งข้อมูลงาน MOC ให้กับระบบ ship ผ่าน API WSO2 6. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Aims เพื่อส่งข้อมูลงาน MOC ให้กับระบบ Aims ผ่าน API WSO2 | 394900 | Required
13 | Business Requirement |  | ค่าแรง | 1. สามารถส่งเมลแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อได้รับมอบหมายงานในขั้นตอนต่างๆ ได้ 2. สามารถส่งเมลแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเตือนสถานะของ MOC 2.1 ระบบส่งเมล Monthly Progress Report เพื่อสรุปรายการ MOC ที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างดำเนินการให้กับผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติทุกเดือน 2.2 ระบบส่งเมลแจ้ง Admin, Project engineer, Review team, Manage review team สำหรับรายการ MOC ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ ได้แก่ 2.2.1 Temporary MOC ที่ใกล้หมดอายุ 2.2.2 Temporary MOC ที่หมดอายุแล้ว 2.2.3 MOC ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน 2.3 เตือนงาน ก่อนครบกำหนดแล้วเสร็จ, ครบกำหนดแล้วเสร็จ, ครบกำหนดรื้อถอนงาน Temporary change 2.4 Override - ครบกำหนดติดตามงาน >ติดตาม Task งาน override เกิน 3 วัน 2.5 Override - ครบกำหนดติดตามงาน override ไม่เกิน 3 วัน 2.6 Override - งาน Override ไม่เกิน 3 วัน แจ้งตือนเมื่ออนุมัติครบกำหนด 48 ชั่วโมง, ครบกำหนด 72 ชั่วโมง | 169950 | Required
14 | Business Requirement |  | ค่าแรง | การออกรายงาน และ Dashbaord 1. สามารถออกรายงาน MOC Status Summary Report ได้ 2. สามารถออกรายงาน MOC Status Progress Summary Report 3. สามารถ Export รายการ MOC ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในรูปแบบ Excel ได้ 4. สามารถออกรายงาน MOC Active Status ได้ 5. สามารถออกรายงาน MOC Dashboard ได้ 6. สามารถออกรายงาน MOC: Quality, Process, Law, Safety Health & Environment Report 7. สามารถออกรายงาน MOC: Classification report 8. สามารถออกรายงาน Override: Overall Plant Report 9. สามารถออกรายงาน Dashboard Overall Plant Status 10. ออกรายงาน KPI Report ได้ 11. สามารถ generate file PDF จากข้อมูล MOC ได้ | 326700 | Required
15 | Business Requirement |  | ค่าแรง | การเข้าใช้งานระบบ 1. การเข้าใช้งานมีการยืนยันตัวตนด้วยการ Login ด้วย Azure AD ใน Domain PTT 2. เชื่อมต่อการ Login ผ่านระบบ CA&A ของทาง PTT เพื่อรองรับการ Authentication & Authorization 3. มีการเก็บ Log การเข้าใช้งานระบบ | 113300 | Required
16 | Business Requirement |  | ค่าแรง | ส่วนขยาย Workflow GSP MOC เพื่อรองรับการทำงานของ KHM | 465850 | Required
17 | Business Requirement |  | ค่าแรง | KHM Email Notification | 33000 | Required
18 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT MOC - Permanent (Impact PSI) | 451550 | Required
19 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT MOC - Temporary (Impact PSI) | 426250 | Required
20 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT MOC - Permanent (No Impact PSI) | 352000 | Required
21 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT MOC - Temporary (No Impact PSI) | 337150 | Required
22 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT MOC - Emergency | 185900 | Required
23 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT MOC - Override > 3 Day | 254650 | Required
24 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT MOC - Override <= 3 Day | 174900 | Required
25 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT Manage Work Flow | 320100 | Required
26 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT Report | 446600 | Required
27 | Business Requirement |  | ค่าแรง | EPT Email Notification | 72050 | Required
28 | Technical Requirement |  | ค่าแรง | Testing SIT, UAT | 433500 | Required
29 | Technical Requirement |  | ค่าแรง | Training, Document | 51000 | Required
30 | Deployment |  | ค่าแรง | Infrastructure | 102000 | Required
31 | Deployment |  | ค่าแรง | Data migration | 229500 | Required
32 | Deployment |  | ค่าแรง | Security Scan | 76500 | Required
33 | Deployment |  | ค่าแรง | WSO2 API Team | 99000 | Required
34 | Deployment |  | ค่าแรง | CA&A | 17000 | Required
35 | Deployment |  | ค่าแรง | Deploy Production (Pipeline) | 127500 | Required
รวมงบประมาณทั้งหมด |  |  |  |  | 11938700
การชี้แจงข้อมูลอัตราการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากปี 2025 สำหรับบริการที่ GSP ใช้อยู่เดิม
การแจกแจงที่มาอัตราค่าบริการปี 2026 ที่เพิ่มขึ้น
จำนวนอุปกรณ์เพิ่มขึ้น : |  |  |  | รวมมูลค่าที่เพิ่มขึ้น :
จำนวน Site เพิ่มขึ้น |  |  |  | รวมมูลค่าที่เพิ่มขึ้น :
จำนวน การให้บริการเพิ่มขึ้น : |  |  |  | รวมมูลค่าที่เพิ่มขึ้น :
อายุการใช้งานอุปกรณ์ : |  |  |  | รวมมูลค่าที่เพิ่มขึ้น :
การจัดสรรงบประมาณจาก กทญ. มาที่ GSP : |  |  |  | รวมมูลค่าที่เพิ่มขึ้น :
อัตราค่าบริการ Price List จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ : |  |  |  | รวมมูลค่าที่เพิ่มขึ้น :
อัตราค่าบริการที่ได้รับการยืนยันจาก Vendor ผู้ให้บริการร่วมกับ PTT Digital : |  |  |  | รวมมูลค่าที่เพิ่มขึ้น :
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อ GSP พิจารณาการบริหารจัดการงบประมาณระยะยาว (Long-Term Management)
Service Pricing Trend ข้อมูลแนวโน้มการนำเสนออัตราค่าบริการในระยะยาวเป็นอย่างไร และเพราะอะไร? (เช่น เพิ่มขึ้นทุกปี / ผันแปรตามจำนวนการใช้งาน / เท่ากันทุกปี etc โปรดระบุเหตุผลและความจำเป็น) :
ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณในระยะยาวเพื่อสนับสนุนนโยบายการควบคุมงบประมาณ IT ของ GSP :
สามารถปรับ scope การทำงานเพื่อลดทอนงบประมาณค่าบริการได้หรือไม่ (Yes, No) :
รายละเอียดข้อเสนอแนะกรณีสามารถปรับ scope การทำงานเพื่อลดทอนงบประมาณ IT โปรดระบุว่าควรปรับลดส่วนใด :
เหตุผลสนับสนุนกรณีไม่สามารถลดทอนงบประมาณลงได้ :
สถานะการต่อรองราคากับ Vendor ผู้ให้บริการ :

## Cost Brakedown Templete
[17 empty] | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Total
[16 empty] | Bath | 2987500 | 8294500 | 651500 | 11933500
[16 empty] | Rate | 25.03% | 69.51% | 5.459%
Group 1 | Project Management & Requirement | [13 empty] | 2987500 | Funtional Requirement
| PM | [13 empty] | 2520000 | Technical Requirement
| BA | [13 empty] | 467500
Group 2 | PPS | Rate | Technical Lead | SA | UX/UI | Trainer | Dev | Dev (Unit Test) | Tester Vendor | Tester Digital | Dev | Tester | Total withoit Unit Test | Unit Test | Total
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Business Requirement | [13 empty] | 8294500
1 | Business Requirement | [5 empty] | 7810000 | [7 empty] | 7810000
8 | Testing SIT, UAT | [8 empty] | 433500 | 0 | 433500 |  |  | 433500
9 | Training, Document | [13 empty] | 51000
Group 3 | Technical Consult Team | [13 empty] | 651500
10 | Infrastructure | [13 empty] | 102000
11 | Data migration | [13 empty] | 229500
11 | Security Scan | [13 empty] | 76500
| Source Code Scan (Coverity and Black Duck) | [13 empty] | 8500
| Container Image Scan (Trivy) | [13 empty] | 8500
| Security Scan (OWASP ZAP) | [13 empty] | 8500
| Quality Scan (SonarQube) | [13 empty] | 8500
| Automatic Test (Robot framework) | [13 empty] | 8500
| Performance Test (JMeter) | [13 empty] | 8500
| Web scan (Acunetix) | [13 empty] | 25500
12 | WSO2 | [13 empty] | 99000
13 | CA&A | [13 empty] | 17000
14 | Deploy Production | [13 empty] | 127500
Note on B3: Benjaluk Yokboriruk: 15 - 25%
Note on C13: Benjaluk Yokboriruk: 60 - 90%