## Grand Total
ส่วนที่ 1 | ค่าดำเนินโครงการ PTT Digital
[5 empty] | Cost (BD Phase) | 151500
[5 empty] | Cost (Development Phase) | 1660000
[5 empty] | Total | 1811500
ส่วนที่ 2 | ค่าดำเนินโครงการโดยที่ปรึกษาภายนอก
[5 empty] | Vendor | 1320000
[5 empty] | Vendor +10% | 1452000
[5 empty] | Total | 1452000
ส่วนที่ 3 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
|  | PM | BA | Infra | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เบี้ยเลี้ยง | 600 |  |  |  | เบี้ยเลี้ยง | 0
ที่พัก | 2500 |  |  |  | ที่พัก | 0
ค่าเดินทาง | 2500 |  |  |  | ค่าเดินทาง | 0
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Grand Total | 3263500

## Man-day-SAP Team (hidden)
No. | SAP Function Module | Description | Comment | Comment (Suthat) | ABAP | ABAP (New Estimate) | SAP PI (New Estimate) | WSO2 (New Estimate) | SAP PM (New Estimate) | BASIS (New Estimate) | SAP Master (New Estimate) | CR SAP PI | CR WSO2
1 | Modify ZPIPMI032 | PM Notification | การสร้าง Notification ผ่านทาง EIR การ Release Notification ผ่านทาง EIR | 1. add new fields from ZPMPME050 2. Change user status and add long text in Notification | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 5 | 2 |  | 0.5
2 | Modify ZPIPMI033 | Work Order | การสร้าง/แก้ไข/Release/Close Order ผ่านทาง EIR การ Close Notification ผ่านทาง EIR | 1. add new fields from ZPMPME070 2. Change user status and add long text in Notification | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 5 |  |  | 0.5
3 | ZPIPMI034 | Attach URL | การแนบ URL Link ใน Notification ผ่านทาง EIR การแนบ URL Link ใน Order ผ่านทาง EIR | Reuse ได้ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
4 | n/a | SAP Master | SAP Master - Create user + Grant Read only table PM_FL, PM_EQ, PM_NOTI, PM_ORDER, PM_ORDER_OPERATION, PM_LONGTEXT, PM_CLASS, PM_LOCATION (for ECD, EC2, ECP) | ขอ view ที่ EDP Data lake ผบ ติดต่อคุณยิ้ม ธนาภรณ์ น้อยรักษา (560304) THANAPORN.KL@PTTPLC.COM PTT Digital EDP คุณ สุรฤทธิ์ Surarit Chaisuntharanon surarit.c@pttdigital.com |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 2
5 | ZPIPMI045 | PM Time confirmation | การทำ Time confirmation ผ่านทาง EIR (Reuse Pyramid) | สามารถ Reuse ได้ สอบถามหน่วยงาน ผบ ติดต่อคุณยิ้ม ธนาภรณ์ น้อยรักษา (560304) THANAPORN.KL@PTTPLC.COM PTT Digital EDP คุณ สุรฤทธิ์ Surarit Chaisuntharanon surarit.c@pttdigital.com | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
6 | New ZPIPMIxxx | Get RAM Matrix | Get Constant table ZBC_ROLLOUT_CONS REPID = ZPMPME050 and ZPMPME070 | ส่ง RAM Matrix จาก SAP ให้ EIR เพื่อที่จะได้มี RAM Matrix ที่เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ต้องแก้ไข 2 ที่ |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1. RFC Function 2. ต้องการเอา data จาก ZBC_ROLLOUT_CONS ขึ้น EIR | Mode:- 1=GET CONSTANT 2=READ OBJECT 3.=UPDATE OBJECT IT_OBJECT_ID
7 | New ZPIPMIyyy | Get/Update Attachement link | call FM SO_OBJECT_READ SO_OBJECT_UPDATE | Call FM SO_OBJECT_READ SO_OBJECT_UPDATE |  | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  | 3 | 1 | 3. Mode Read Object 4. Mode Update Object | Mode:- 1=GET CONSTANT 2=READ OBJECT 3.=UPDATE OBJECT IT_OBJECT_ID
8 | Modify ZPMPME050 | RAM Notification | - Verify data before release (created from ZPIPMI032) - Support testing ZPIPMI032, ZPIPMI033 |  |  | 2 |  |  | 2
9 | Modify ZPMPME070 | RAM Order | - Fix case Display mode IW23 --> IW33 - Support testing ZPIPMI032, ZPIPMI033 |  |  | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 4 | 23 | 15 | 6 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1
|  | SAP PM Sr. | Suthat Lerdarunwatthana
|  | ABAP | Duangjai Channum | รวม |  | 70
|  | PI Jr. | Supharoek Wutthichaipradit
|  | WSO2 Jr. | Panuwat Paitakaew
|  | WSO2 Sr. | Tawit Choedkiatsakul
|  | Basis Sr. | Kiattisak Banlengchit
|  | SAP Master Sr. | Chonticha Makkata

## Man-day-SAP(bk) (hidden)
No. | SAP Function Module | Description | Comment | Comment (Suthat) | ABAP (New Estimate) | SAP PI (New Estimate) | WSO2 (New Estimate) | SAP PM (New Estimate) | BASIS (New Estimate) | SAP Master (New Estimate)
1 | Modify ZPIPMI032 | PM Notification | การสร้าง Notification ผ่านทาง EIR การ Release Notification ผ่านทาง EIR | 1. add new fields from ZPMPME050 2. Change user status and add long text in Notification 3. รองรับกระบวนการ SCF/MTCO/REWK | 5 | Jr. 3 | Jr. 0.5 | 8 | 2
2 | Modify ZPIPMI033 | Work Order | การสร้าง/แก้ไข/Release/Close Order ผ่านทาง EIR การ Close Notification ผ่านทาง EIR | 1. add new fields from ZPMPME070 2. Change user status and add long text in Notification 3. รองรับกระบวนการ TECO -> ISCF/MTCO/REWK -> NOCO (BAPI_ALM_NOTIF_CLOSE ซ่อนอยู่ใน ZPIPMI033) | 5 | Jr. 3 | Jr. 0.5 | 8
3 | ZPIPMI034 | Attach URL | การแนบ URL Link ใน Notification ผ่านทาง EIR การแนบ URL Link ใน Order ผ่านทาง EIR | Reuse ได้
4 | n/a | SAP Master | SAP Master - Create user + Grant Read only table PM_FL, PM_EQ, PM_NOTI, PM_ORDER, PM_ORDER_OPERATION, PM_LONGTEXT, PM_CLASS, PM_LOCATION (for ECD, EC2, ECP) | ขอ view ที่ EDP Data lake ผบ ติดต่อคุณยิ้ม ธนาภรณ์ น้อยรักษา (560304) THANAPORN.KL@PTTPLC.COM PTT Digital EDP คุณ สุรฤทธิ์ Surarit Chaisuntharanon surarit.c@pttdigital.com
5 | ZPIPMI045 | PM Time confirmation | การทำ Time confirmation ผ่านทาง EIR (Reuse Pyramid) | สามารถ Reuse ได้ สอบถามหน่วยงาน ผบ ติดต่อคุณยิ้ม ธนาภรณ์ น้อยรักษา (560304) THANAPORN.KL@PTTPLC.COM PTT Digital EDP คุณ สุรฤทธิ์ Surarit Chaisuntharanon surarit.c@pttdigital.com
6 | New ZPIPMIxxx | Get RAM Matrix | Get Constant table ZBC_ROLLOUT_CONS REPID = ZPMPME050 and ZPMPME070 | เส้น API ใหม่ เพื่อส่งข้อมูล SAP Table ไปให้ IRIN (Table ใน IRIN) ส่ง RAM Matrix จาก SAP ให้ EIR เพื่อที่จะได้มี RAM Matrix ที่เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ต้องแก้ไข 2 ที่ | 3 | Sr. 5 | Sr. 0.5 Jr. 1.5 | 3 |  |  | 1. RFC Function 2. ต้องการเอา data จาก ZBC_ROLLOUT_CONS ขึ้น EIR | Mode:- 1=GET CONSTANT 2=READ OBJECT 3.=UPDATE OBJECT IT_OBJECT_ID
7 | New ZPIPMIyyy | Get/Update Attachement link | call FM SO_OBJECT_READ SO_OBJECT_UPDATE | เส้น API ใหม่ Call FM SO_OBJECT_READ SO_OBJECT_UPDATE | 4 | Sr. 5 | Sr. 0.5 Jr. 1.5 | 3 |  |  | 3. Mode Read Object 4. Mode Update Object | Mode:- 1=GET CONSTANT 2=READ OBJECT 3.=UPDATE OBJECT IT_OBJECT_ID
8 | Modify ZPMPME050 | RAM Notification | - Verify data before release (created from ZPIPMI032) - Support testing ZPIPMI032, ZPIPMI033 | แก้ไขใน SAP | 2 |  |  | 2
9 | Modify ZPMPME070 | RAM Order | - Fix case Display mode IW23 --> IW33 - Support testing ZPIPMI032, ZPIPMI033 | แก้ไขใน SAP | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 21 | 16 | 5 | 26 | 2 | 0
|  | SAP PM Sr. | Suthat Lerdarunwatthana
|  | ABAP | Duangjai Channum | รวม | 70
|  | PI Jr. | Supharoek Wutthichaipradit
|  | WSO2 Jr. | Panuwat Paitakaew
|  | WSO2 Sr. | Tawit Choedkiatsakul
|  | Basis Sr. | Kiattisak Banlengchit
|  | SAP Master Sr. | Chonticha Makkata
ข้อที่ Highlight สีเขียวมีการลบ Manday ออกเนื่องจากดำเนินการไปแล้วในงาน IRIN#1 ที่ Golive เมื่อ June 2025

## ICT_Manday
โครงการ ENH-PTT-EIR
(ระยะเวลาโครงการ 210 วัน)
Phase | Details | Deliverables | PM | BA | Tester | SA | SA | SAP PM | ABAP | SAP PI | SAP PI | Basis | SAP Master | WSO2 | WSO2 | ATA/B | ATA/B | Azure AD, B2C Developer zpachara.s | Infra Server DevOps zpatchara.m | Security thanadol.l | Vendor
|  |  | Wilaiwan | Krittiya | Deonghatai | Krittiya | Deonghatai | TUNNAPAT PISUTPAKORN | Duangjai | Anucha Tangsakul | Junior Supharoek Wutthichaipradit | Kiattisak | Chonticha | Panuwat | Tawit | Surarit | Kawin |  | IFM/O
Business Development | Gather Initial Requirements | Proposal, TOR | 2 | 2 | [11 empty] | 3 | 3
Vendor Selection
| Impact analyst |  | 1 | 1
Project Planning | Kick-Off Meeting |  | 0.5 | 0.5
| Create Project Plan, Other Plans and Integrate to Project Plan |  | 0.25
| WBS & Risk Management |  | 0.25
| Control & Monitoring |  | 8
| Prepare and setup Development Environment |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 3
Requirement Development | Gather Requirement Details |  | 2 | 3
| Create Requirement Specification |  | 1 | 1
| Peer Review Requirement Specification |  | 0.5 | 0.5
| Confirm Requirement Specification with Customer |  | 0.5 | 0.5
| Create Business Scenario Test Script |  | 0.5 | 0.5
| Sign off Requirement Specification |  | 0.5
Create Baseline for Design(CM)
Design | Create Design Specification |  | 0.5 | 1
| Peer Review Design Specification | Sign-Off Requirement & Design Specification | 0.5 | 1
| Clarify Design with Customer |  | 1 | 1
| Sign off Design Specification |  | 0.5
| Peer Review Technical Specification |  | 1 |  |  | 1
Development | Coding & Config |  |  |  |  | 2
| Connect SAP | [6 empty] | 25 | 21 | 10 | 6 | 2 |  |  | 5
Connect WSO2
| Functional Unit Test |  |  |  | 1
| Integretion Test |  | 1 |  | 1
Testing | System Integration Test |  | 1 | 1 | 2
| User Acceptance Test |  | 2 | 2 | 3
| Perform Security Test & Load Test & Source code GIT hub |  |  |  | 1 | [14 empty] | 3
| Source Code Scan (Coverity and Black Duck) | [5 empty] | 1
| Container Image Scan (Trivy) | [5 empty] | 1
| Security Scan (OWASP ZAP) | [5 empty] | 1
| Quality Scan (SonarQube) | [5 empty] | 1
| Automatic Test (Robot framework) | [5 empty] | 1
| Performance Test (JMeter) | [5 empty] | 1
Create Baseline for Final Preparation
Final Preparation | Develop Deployment Plan & Readiness Checklist |  | 0.5
| Prepare Training Document | [5 empty] | 1
| Prepare and setup Production Environment |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 4
| Go Live |  | 1 |  |  |  | 1
| End User Training |  | 1 |  |  |  | 1
| Create Final Baseline |  | 1 |  |  |  | 1
Project Closure | Support after go-live | Sign-off Go Project Closure | 1 | 4 | [14 empty] | 2
Project Closure Sign off
Evaluate supplier/vendor
Survey Customer Satisfaction
Create Project closure report and Completion sign-off
Total |  |  | 31 | 19 | 8 | 4 | 11 | 25 | 21 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 |  | 162
|  | Cost / Day | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 14000 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500
|  | Cost (BD Phase) | 42000 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 151500
|  | Cost (Development Phase) | 392000 | 136000 | 68000 | 34000 | 93500 | 350000 | 178500 | 140000 | 51000 | 28000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 17000 | 76500 | 25500 | 1660000
|  |  | 434000 | 161500 | 68000 | 34000 | 93500 | 350000 | 178500 | 140000 | 51000 | 28000 | 0 | 0 | 70000 | 42000 | 42000 | 17000 | 76500 | 25500 | 1811500

## Vendor Cost
โครงการ ENH-PTT-EIR
Vendor : Look social
Order | Description | Cost
1 | ค่าปรับปรุงระบบงานระบบ EIR ส่วน Web | 860000
2 | ค่าปรับปรุงระบบงานระบบ EIR ส่วนการสร้าง view ใหม่ จำนวน 12 view เพื่อส่งให้ POWER BI | 460000
| Total | 1320000
Discount
| Grand Total | 1320000
ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
| 1. ชำระงวดแรก | 100% | 460000 | ตามมูลค่าของโครงการเมื่อส่งมอบเอกสาร Sign-Off Requirement & Design
| 2. ชำระงวดที่สอง |  | 0 | ตามมูลค่าของโครงการเมื่อส่งมอบเอกสาร Sign-Off Go live
| 3. ชำระงวดที่สาม |  | 0

## Project Timeline
|  | Month 1 |  |  |  | Month 2 |  |  |  | Month 3 |  |  |  | Month 4 |  |  |  | Month 5 |  |  |  | Month 6 |  |  |  | Month 7
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 | Kick-off | bar: Month 1 W1
2 | Requirement | bar: Month 1 W1 to Month 2 W1
3 | Design | bar: Month 1 W3 to Month 2 W4
4 | Development & Unit Test | bar: Month 2 W1 to Month 3 W4
5 | System Integration Test | bar: Month 4 W1 to Month 4 W3
6 | User Acceptance Test | bar: Month 4 W4 to Month 6 W2
7 | Training | bar: Month 6 W3 to Month 7 W2
8 | Deployment & Go-Live | bar: Month 6 W3 to Month 7 W4
[9 empty] | 60 | [13 empty] | 165 | [5 empty] | 210

## Project detail work plan
การทำ Project manage และการทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
No | Phase | Work Breakdown Structure | On Site(Y/N)
1 | Business Development | Proposal Complete |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
2 | Project Preparation | Kick-Off Project
3 | Requirement | Gather Detailed Requirement meeting #1
4 | Requirement | Gather Detailed Requirement metting #2
5 | Requirement | Gather Detailed Requirement metting #3
6 | Requirement | Internal review requirement summary, Review requirement summary
7 | Requirement | Submit Requirement Specification document
8 | Requirement | Review & Confirm Requirement Specification document
9 | Requirement | Requirement specification (Sign-Off)
10 | Design | Gather Detailed Design meeting #1
11 | Design | Gather Detailed Design meeting #2
12 | Design | Gather Detailed Design meeting #3 | Y
13 | Design | Review Design summary
14 | Design | Submit Design Specification document
15 | Design | Review & Confirm Design Specification document
16 | Design | Design pecification (Sign-Off)
17 | Development | Development
18 | Development | Unit test on functions & features Along with Pipeline(DevOps)
19 | Test | System Integration Test (SIT)#1
20 | Test | System Integration Test (SIT)#2
21 | Test | System Integration Test (SIT)#3
22 | Test | User Acceptance Test (UAT)#1
23 | Test | User Acceptance Test (UAT)#2
24 | Test | User Acceptance Test (UAT)#3 | Y
25 | Test | Source code scan, Web scan, Load Test Along with Pipeline(DevOps)
26 | Test | User Acceptance Test (UAT) (Sign-Off)
27 | Deployment | Training The Trainer #Reliability | Y
28 | Deployment | Training The Trainer #Integrity | Y
29 | Deployment | Training Application support
30 | Deployment | Submit User & Admin Manual, Technical Manual
31 | Deployment | Data Conversion
32 | Deployment | Deployment
33 | Go-Live | Go-Live
34 | Go-Live | Go-Live (Sign-off)
35 | Support after Go-Live | Support after Go-Live
36 | Support after Go-Live | Survey Customer Satisfaction
37 | Support after Go-Live | Project Completion document
38 | Support after Go-Live | Project Completion document
On Site : 4

## Scope
No | Scope
1 | กรณี Notification M1, PM01 ที่แจ้งซ่อมโดย Inspection (ประเภทงานแจ้งซ่อมในระบบ EIR)
1.1 SAP เพิ่มเส้น API ส่ง RAM Matrix จาก SAP ให้ EIR เพื่อที่จะได้มี RAM Matrix ที่เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ต้องแก้ไข 2 ที่
1.2 SAP ต้องแก้ไขเพิ่มการส่งข้อมูล new field (Prioritization) , Change user status และเพิ่ม long text ใน Notification
1.3 SAP เพิ่มเส้นแก้ไข Notification เพื่อรองรับการตรวจงานของ Inspection ในกรณีมีการ Rework ต้องแก้ไขเพื่อ update เส้น Notification เป็น MTCO, INPR REWK
1.4 EIR ต้องเพิ่มการดึงข้อมูลจาก SAP เพื่อดึงข้อมูล RAM Matrix มาแสดงในระบบ เพื่อรองรับการประเมินในระบบ EIR
1.5 EIR ต้องเพิ่มการส่งข้อมูล Priorities และการประเมิน RAM เพื่อ Update Notification และสามารถส่งข้อมูลไป Create & Release Notification ในระบบ SAP ได้
1.6 EIR ต้องเรียกเส้น Notification เพื่อ update สถานะ Notification กรณีมีการ Rework กลับไปที่ระบบ SAP และสามารถแสดงสถานะของ Work order กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากการ Rework ได้
2 | กรณี Notification M1, PM01 ที่แจ้งซ่อมมาที่ Inspection (ประเภทงาน Service ในระบบ EIR)
2.1 SAP ต้องแก้ไขเพิ่มการส่งข้อมูล new field(prioritization) ใน work order และเพิ่ม long text ใน Notification
2.2 EIR ต้องสามารถ Update ข้อมูล Notification ส่งข้อมูล Priorities และการประเมิน RAM ที่ update จาก inspection กลับไปที่ระบบ SAP เพื่อทำการ create & release work order จากระบบ EIR ไปที่ระบบ SAP ได้
3 | พัฒนาระบบ EIR ให้สามารถใช้งานระบบใน Plant ผ่าน Mobile/Tablet โดยรองรับการ Login ผ่าน Azure PTT AD, Azure B2C AD โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูล Whitelist ของอุปกรณ์บนระบบ CA&A โดยระบบจะต้องทำการ get device id ของ Share Device ที่เป็นอุปกรณ์ Mobile/Tablet ซึ่งเป็นเครื่องส่วนกลางของ ปตท. หากเป็นรายการที่อยู่ใน Whitelist จะต้องทำการเรียก AZURE AD ที่ไม่ require การทำ MFA แบบใช้ DuO/Microsoft Authenticator และเมื่อได้ Access Key หลังการ login ผ่าน จะทำการเรียกเส้น API ของ CA&A เพื่อตรวจสอบ Role ตาม process ของ Application ที่มีอยู่แล้วในระบบ
4 | ไฟล์ Summary report ปรับปรุงให้แสดงรูป Risk Metrix จากข้อมูล Adjust ข้อมูล Class ของอุปกรณ์ หลังจากที่ประเมินเรียบร้อย โดยข้อมูล Adjust นี้จะต้องถูกนำไปแสดงที่ summary report รวมถึง Highlight Class ที่เกิดด้วย
5 | vendor เดินทาง onsite 4 ครั้ง
6 | การดู log ของการ login ระบบ สำหรับการ audit
7 | ดำเนินการสร้าง View ใหม่ 12 view อยู่ที่ IRIN Database และแก้ไข View “Vw_health_current” ให้อยู่ในรูป Structure ใหม่ของ IRIN 1 view เพื่อให้ POWER BI มาใช้ข้อมูล
As is
ข้อ 1
ข้อ 2
As is
ข้อ 3,4
To Be
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3,4
ข้อ 7 เพิ่มการสร้าง view ใน Database เพื่อรองรับ POWER BI
SAP
EIR
SAP
SAP
SAP Master
ETL
งาน Service
Noti PM01
EDP ส่งให้ EIR @5.00-6.00 AM
EIR
EDP
SAP
User ทำการ Create & Releae work order จากเลข Noti ของงาน EIR ที่ระบบ SAP เอง
1. ระบบดึง Noti งาน PM01 (งาน Service)
EIR
SAP
1. User ทำการ Create & Releae Noti ของงานแจ้งซ่อม ที่ระบบ SAP เอง
1. User key เลข Noti งาน แจ้งซ่อมในระบบ EIR เอง
EIR
Login
- ไม่รองรับ feature การตรวจสอบ White list ของอุปกรณ์เข้า Plant เพื่อ bypass MFA
Summary report
- ไม่รองรับการแสดงรูป
Risk Metrix จากข้อมูล Adjust ข้อมูล Class ของอุปกรณ์ หลังจากที่ประเมินเรียบร้อย
SAP
SAP Master
ETL
งาน Service
Noti PM01
EDP ส่งให้ EIR @5.00-6.00 AM
EIR
EDP
1. ระบบดึง Noti งาน PM01 (งาน Service)
1. ส่งข้อมูล RAM
EIR
Login
- รองรับ feature การตรวจสอบ White list ของอุปกรณ์เข้า Plant เพื่อ bypass MFA
Summary report
- รองรับการแสดงรูป
Risk Metrix จากข้อมูล Adjust ข้อมูล Class ของอุปกรณ์ หลังจากที่ประเมินเรียบร้อย
2. รองรับ Update Noti เพิ่ม new field
3. รองรับการ update สถานะ rework
1. ดึงข้อมูล RAM
2. Update Noti
Prioritization, User status, Long text
3. Not สามารถ update สถานะ rework
WSO2
WSO2
1. เส้น Update Work order รองรับข้อมูล RAM
2. User สร้าง Work order จากระบบ โดยส่งข้อมูล RAM ไปที่ระบบ SAP ได้
WSO2
2. User key เลข work order งาน service ที่ระบบ SAP

## Assumption
Organization: | PTTPLC - ตร.วบก.
Application/Module: | PTT GSP IRIN (EIR) (RITM0039819)
Key Requirement: | ปรับปรุงระบบ PTT GSP IRIN (EIR) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการ SAP S4 HANA ซึ่งพัฒนาใหม่ โดย PTT Digital เสนอให้ออกแบบรองรับตามข้อกำหนดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พัฒนาส่วนโปรแกรม SAP | พัฒนาส่วนโปรแกรม SAP
1. SAP เพิ่มเส้น API ส่ง RAM Matrix จาก SAP ให้ EIR เพื่อที่จะได้มี RAM Matrix ที่เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ต้องแก้ไข 2 ที่
2. SAP ต้องแก้ไขเพิ่มการส่งข้อมูล new field (Prioritization) , Change user status และเพิ่ม long text ใน Notification
3. SAP เพิ่มเส้นแก้ไข Notification เพื่อรองรับการตรวจงานของ Inspection ในกรณีมีการ Rework ต้องแก้ไขเพื่อ update เส้น Notification เป็น MTCO, INPR REWK
4. SAP ต้องแก้ไขเพิ่มการส่งข้อมูล new field(prioritization) ใน work order และเพิ่ม long text ใน Notification
ปรับปรุงระบบ GSP IRIN (EIR) | 1. กรณี Notification M1, PM01 ที่แจ้งซ่อมโดย Inspection (ประเภทงานแจ้งซ่อมในระบบ EIR)
- EIR ต้องเพิ่มการดึงข้อมูลจาก SAP เพื่อดึงข้อมูล RAM Matrix มาแสดงในระบบ เพื่อรองรับการประเมินในระบบ EIR
- EIR ต้องเพิ่มการส่งข้อมูล Priorities และการประเมิน RAM เพื่อ Update Notification และสามารถส่งข้อมูลไป Create & Release Notification ในระบบ SAP ได้
- EIR ต้องเรียกเส้น Notification เพื่อ update สถานะ Notification กรณีมีการ Rework กลับไปที่ระบบ SAP และสามารถแสดงสถานะของ Work order กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากการ Rework ได้
2. กรณี Notification M1, PM01 ที่แจ้งซ่อมมาที่ Inspection (ประเภทงาน Service ในระบบ EIR)
- EIR ต้องสามารถ Update ข้อมูล Notification ส่งข้อมูล Priorities และการประเมิน RAM ที่ update จาก inspection กลับไปที่ระบบ SAP เพื่อทำการ create & release work order จากระบบ EIR ไปที่ระบบ SAP ได้
3. ไฟล์ Summary report ปรับปรุงให้แสดงรูป Risk Metrix จากข้อมูล Adjust ข้อมูล Class ของอุปกรณ์ หลังจากที่ประเมินเรียบร้อย โดยข้อมูล Adjust นี้จะต้องถูกนำไปแสดงที่ summary report รวมถึง Highlight Class ที่เกิดด้วย
4. งาน Routine/Service หลังตรวจเจอปัญหา AB ก่อนที่จะออก Noti เพื่อแจ้งซ่อม ต้องเพิ่ม Step สำหรับการระบุหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบก่อนที่จะ Submit Report ให้ผู้อนุมัติพิจารณาอนุมัติ
5. พัฒนาหน้าจอสำหรับการดู Log การใช้งานระบบ ว่าใครสร้าง แก้ไข หรือลบอะไรไปบ้าง เนื่องจากปัจจุบันยังต้องเข้าไปดูใน Database เท่านั้น จึงพัฒนาหน้า Interface เพิ่มบน Web เพื่อดู Log การใช้งานระบบของ User Role Super Admin หรือ Role อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพิ่ม Feature การเข้าใช้งานใน Plant | พัฒนาระบบ EIR ให้สามารถใช้งานระบบใน Plant ผ่าน Mobile/Tablet โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูล Whitelist ของอุปกรณ์ โดยระบบจะต้องทำการ get device id ของ Share Device ที่เป็นอุปกรณ์ Mobile/Tablet ซึ่งเป็นเครื่องส่วนกลางของ ปตท. หากเป็นรายการที่อยู่ใน Whitelist จะต้องทำการเรียก AZURE AD ที่ไม่ require การทำ MFA แบบใช้ Microsoft Authenticator
สร้าง view รองรับ POWER BI | ดำเนินการสร้าง View ใหม่ 12 view อยู่ที่ IRIN Database และแก้ไข View “Vw_health_current” ให้อยู่ในรูป Structure ใหม่ของ IRIN 1 view เพื่อให้ POWER BI มาใช้ข้อมูล
Assumption: | 1. การตรวจสอบข้อมูล Whitelist ของอุปกรณ์ จะพิจารณาว่ามีการเก็บข้อมูล Whitelist ของอุปกรณ์ที่ระบบ CA&A แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลอุปกรณ์ Share Device ที่ระบบ CA&A แต่หากที่ระบบ CA&A ยังไม่มีข้อมูล Whitelist จะมีการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ที่ระบบ EIR เอง
Testing: | Unit test / System Integration Test / User Acceptance Test
เฉพาะกระบวนการ, แบบฟอร์มและรายงานที่มีการปรับปรุง หรือพัฒนาขึ้นใหม่
Training: | Training Material (Power Point) และจัดสอน Key User แบบ Train the Trainer
Data Conversion: | -
Duration | 210 วัน
Budget: | 3263500
Target Go-Live: | 2026-09-01
Out of Scope: | 1. การทำ Data migration
2. การพัฒนาที่อยู่นอกเหนือขอบเขตงานที่นำเสนอ
Remarks | การ Support เป็น Ticket Base และไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติม

## Breakdown
No. | Item | Price Breakdown | % Price Breakdown
1.1 | Project Management | 434000 | 18.7529 |  | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Total
1.2 | Requirement Gathering | 178000 |  | Bath | 612000 | 2386000 | 265500 | 3263500
2 | Business Requirements Task : Analysis & Design, Program coding, Unit test |  | 73.1117 | Rate | 18.75% | 73.11% | 8.135%
2.1 | พัฒนาส่วนโปรแกรม SAP | 747500
2.1.1 SAP เพิ่มเส้น API ส่ง RAM Matrix จาก SAP ให้ EIR เพื่อที่จะได้มี RAM Matrix ที่เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ต้องแก้ไข 2 ที่
2.2.2 SAP ต้องแก้ไขเพิ่มการส่งข้อมูล new field (Prioritization) , Change user status และเพิ่ม long text ใน Notification
2.2.3 SAP เพิ่มเส้นแก้ไข Notification เพื่อรองรับการตรวจงานของ Inspection ในกรณีมีการ Rework ต้องแก้ไขเพื่อ update เส้น Notification เป็น MTCO, INPR REWK
2.2.4 SAP ต้องแก้ไขเพิ่มการส่งข้อมูล new field(prioritization) ใน work order และเพิ่ม long text ใน Notification
2.2 | กรณี Notification M1, PM01 ที่แจ้งซ่อมโดย Inspection (ประเภทงานแจ้งซ่อมในระบบ EIR) | 220000
2.2.1 EIR ต้องเพิ่มการดึงข้อมูลจาก SAP เพื่อดึงข้อมูล RAM Matrix มาแสดงในระบบ เพื่อรองรับการประเมินในระบบ EIR
2.2.2 EIR ต้องเพิ่มการส่งข้อมูล Priorities และการประเมิน RAM เพื่อ Update Notification และสามารถส่งข้อมูลไป Create & Release Notification ในระบบ SAP ได้
2.2.3 EIR ต้องเรียกเส้น Notification เพื่อ update สถานะ Notification กรณีมีการ Rework กลับไปที่ระบบ SAP และสามารถแสดงสถานะของ Work order กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากการ Rework ได้
2.3 | กรณี Notification M1, PM01 ที่แจ้งซ่อมมาที่ Inspection (ประเภทงาน Service ในระบบ EIR) | 220000
2.3.1 EIR ต้องสามารถ Update ข้อมูล Notification ส่งข้อมูล Priorities และการประเมิน RAM ที่ update จาก inspection กลับไปที่ระบบ SAP เพื่อทำการ create & release work order จากระบบ EIR ไปที่ระบบ SAP ได้
2.4 | พัฒนาระบบ EIR ให้สามารถใช้งานระบบใน Plant ผ่าน Mobile/Tablet โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูล Whitelist ของอุปกรณ์ โดยระบบจะต้องทำการ get device id ของ Share Device ที่เป็นอุปกรณ์ Mobile/Tablet ซึ่งเป็นเครื่องส่วนกลางของ ปตท. หากเป็นรายการที่อยู่ใน Whitelist จะต้องทำการเรียก AZURE AD ที่ไม่ require การทำ MFA แบบใช้ Microsoft Authenticator | 176000
2.5 | ไฟล์ Summary report ปรับปรุงให้แสดงรูป Risk Metrix จากข้อมูล Adjust ข้อมูล Class ของอุปกรณ์ หลังจากที่ประเมินเรียบร้อย โดยข้อมูล Adjust นี้จะต้องถูกนำไปแสดงที่ summary report รวมถึง Highlight Class ที่เกิดด้วย | 154000
2.6 | งาน Routine/Serviec หลังตรวจเจอปัญหา AB ก่อนที่จะออก Noti เพื่อแจ้งซ่อม ต้องเพิ่ม Step สำหรับการระบุหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบก่อนที่จะ Submit Report ให้ผู้อนุมัติพิจารณาอนุมัติ | 88000
2.7 | พัฒนาหน้าจอสำหรับการดู Log การใช้งานระบบ ว่าใครสร้าง แก้ไข หรือลบอะไรไปบ้าง เนื่องจากปัจจุบันยังต้องเข้าไปดูใน Database เท่านั้น จึงพัฒนาหน้า Interface เพิ่มบน Web เพื่อดู Log การใช้งานระบบของ User Role Super Admin หรือ Role อื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 88000
2.8 | ดำเนินการสร้าง View ใหม่ 12 view อยู่ที่ IRIN Database และแก้ไข View “Vw_health_current” ให้อยู่ในรูป Structure ใหม่ของ IRIN 1 view เพื่อให้ POWER BI มาใช้ข้อมูล | 573500
3 | Testing SIT, UAT | 93500
4 | Training, Document | 25500
5 | Infrastructure | 93500 | 8.1354
6 | Security Scan | 76500
7 | WSO2 API Team | 70000
8 | Deploy Production | 25500
| Total | 3263500 | 100

## Cost Brakedown Templete
[17 empty] | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Total
[16 empty] | Bath | 595500 | 2446000 | 212000 | 3253500
[16 empty] | Rate | 18.3% | 75.18% | 6.516%
Group 1 | Project Management & Requirement | [13 empty] | 595500 | Funtional Requirement
| PM | [13 empty] | 434000 | Technical Requirement
| BA | [13 empty] | 161500
Group 2 | PPS | Rate | Technical Lead | SA | UX/UI | Trainer | Dev | Dev (Unit Test) | Tester Vendor | Tester Digital | Dev | Tester | Total withoit Unit Test | Unit Test | Total
[11 empty] | 841000 | 0 | 0 | 0
2.1 | Business Requirement | [13 empty] | 2446000
1 | พัฒนาส่วนโปรแกรม SAP | [5 empty] | 841000 |  |  |  | 841000 |  |  |  | 841000
1.1 SAP เพิ่มเส้น API ส่ง RAM Matrix จาก SAP ให้ EIR เพื่อที่จะได้มี RAM Matrix ที่เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ต้องแก้ไข 2 ที่
1.2 SAP ต้องแก้ไขเพิ่มการส่งข้อมูล new field (Prioritization) , Change user status และเพิ่ม long text ใน Notification
1.3 SAP เพิ่มเส้นแก้ไข Notification เพื่อรองรับการตรวจงานของ Inspection ในกรณีมีการ Rework ต้องแก้ไขเพื่อ update เส้น Notification เป็น MTCO, INPR REWK
1.4 SAP ต้องแก้ไขเพิ่มการส่งข้อมูล new field(prioritization) ใน work order และเพิ่ม long text ใน Notification
2 | กรณี Notification M1, PM01 ที่แจ้งซ่อมโดย Inspection (ประเภทงานแจ้งซ่อมในระบบ EIR) | [5 empty] | 220000 |  |  |  | 220000 |  |  |  | 220000
1. EIR ต้องเพิ่มการดึงข้อมูลจาก SAP เพื่อดึงข้อมูล RAM Matrix มาแสดงในระบบ เพื่อรองรับการประเมินในระบบ EIR
2. EIR ต้องเพิ่มการส่งข้อมูล Priorities และการประเมิน RAM เพื่อ Update Notification และสามารถส่งข้อมูลไป Create & Release Notification ในระบบ SAP ได้
3. EIR ต้องเรียกเส้น Notification เพื่อ update สถานะ Notification กรณีมีการ Rework กลับไปที่ระบบ SAP และสามารถแสดงสถานะของ Work order กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจากการ Rework ได้
3 | กรณี Notification M1, PM01 ที่แจ้งซ่อมมาที่ Inspection (ประเภทงาน Service ในระบบ EIR) | [5 empty] | 220000 |  |  |  | 220000 |  |  |  | 220000
2.1 EIR ต้องสามารถ Update ข้อมูล Notification ส่งข้อมูล Priorities และการประเมิน RAM ที่ update จาก inspection กลับไปที่ระบบ SAP เพื่อทำการ create & release work order จากระบบ EIR ไปที่ระบบ SAP ได้
4 | พัฒนาระบบ EIR ให้สามารถใช้งานระบบใน Plant ผ่าน Mobile/Tablet โดยรองรับการ Login ผ่าน Azure PTT AD, Azure B2C AD โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูล Whitelist ของอุปกรณ์บนระบบ CA&A โดยระบบจะต้องทำการ get device id ของ Share Device ที่เป็นอุปกรณ์ Mobile/Tablet ซึ่งเป็นเครื่องส่วนกลางของ ปตท. หากเป็นรายการที่อยู่ใน Whitelist จะต้องทำการเรียก AZURE AD ที่ไม่ require การทำ MFA แบบใช้ DuO/Microsoft Authenticator และเมื่อได้ Access Key หลังการ login ผ่าน จะทำการเรียกเส้น API ของ CA&A เพื่อตรวจสอบ Role ตาม process ของ Application ที่มีอยู่แล้วในระบบ | [5 empty] | 176000 |  |  |  | 176000 |  |  |  | 176000
5 | ไฟล์ Summary report ปรับปรุงให้แสดงรูป Risk Metrix จากข้อมูล Adjust ข้อมูล Class ของอุปกรณ์ หลังจากที่ประเมินเรียบร้อย โดยข้อมูล Adjust นี้จะต้องถูกนำไปแสดงที่ summary report รวมถึง Highlight Class ที่เกิดด้วย | [5 empty] | 154000 |  |  |  | 154000 |  |  |  | 154000
6 | งาน Routine/Serviec หลังตรวจเจอปัญหา AB ก่อนที่จะออก Noti เพื่อแจ้งซ่อม ต้องเพิ่ม Step สำหรับการระบุหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบก่อนที่จะ Submit Report ให้ผู้อนุมัติพิจารณาอนุมัติ | [5 empty] | 88000 |  |  |  | 88000 |  |  |  | 88000
7 | หน้าสำหรับการดู Log การใช้งานระบบ ว่าใครสร้าง แก้ไข หรือลบอะไรไปบ้าง เนื่องจากปัจจุบันยังต้องเข้าไปดูใน Database เท่านั้น จึงพัฒนาหน้า Interface เพิ่มบน Web เพื่อดู Log การใช้งานระบบของ User Role Super Admin หรือ Role อื่นๆที่เกี่ยวข้อง | [5 empty] | 88000 |  |  |  | 88000 |  |  |  | 88000
Add | ดำเนินการสร้าง View ใหม่ 12 view อยู่ที่ IRIN Database และแก้ไข View “Vw_health_current” ให้อยู่ในรูป Structure ใหม่ของ IRIN 1 view เพื่อให้ POWER BI มาใช้ข้อมูล |  |  | 59500 |  |  | 506000 |  |  |  | 565500 |  |  |  | 565500
8 | Testing SIT, UAT | [8 empty] | 68000 | 0 | 68000 |  |  | 68000
9 | Training, Document | [13 empty] | 25500
Group 3 | Technical Consult Team | [13 empty] | 212000
10 | Infrastructure | [13 empty] | 59000
11 | Security Scan | [13 empty] | 127500
| Source Code Scan (Coverity and Black Duck) | [13 empty] | 8500
| Container Image Scan (Trivy) | [13 empty] | 8500
| Security Scan (OWASP ZAP) | [13 empty] | 8500
| Quality Scan (SonarQube) | [13 empty] | 8500
| Automatic Test (Robot framework) | [13 empty] | 8500
| Performance Test (JMeter) | [13 empty] | 8500
| Web scan (Acunetix) | [13 empty] | 76500
12 | WSO2 | [13 empty] | 0
13 | CA&A
14 | Deploy Production | [13 empty] | 25500
Note on B3: Benjaluk Yokboriruk: 15 - 25%
Note on C13: Benjaluk Yokboriruk: 60 - 90%

## Man-day_SAP(new)
No. | SAP Function Module | Description | Comment | Comment (Suthat) | ABAP (New Estimate) | SAP PI (New Estimate) | WSO2 (New Estimate) | SAP PM (New Estimate) | BASIS (New Estimate) | SAP Master (New Estimate)
1 | Modify ZPIPMI032 | PM Notification | การสร้าง Notification ผ่านทาง EIR การ Release Notification ผ่านทาง EIR | 1. add new fields from ZPMPME050 2. Change user status and add long text in Notification 3. รองรับกระบวนการ SCF/MTCO/REWK | 5 | Jr. 3 | Jr. 0.5 | 8 | 2
2 | Modify ZPIPMI033 | Work Order | การสร้าง/แก้ไข/Release/Close Order ผ่านทาง EIR การ Close Notification ผ่านทาง EIR | 1. add new fields from ZPMPME070 2. Change user status and add long text in Notification 3. รองรับกระบวนการ TECO -> ISCF/MTCO/REWK -> NOCO (BAPI_ALM_NOTIF_CLOSE ซ่อนอยู่ใน ZPIPMI033) | 5 | Jr. 3 | Jr. 0.5 | 8
3 | ZPIPMI034 | Attach URL | การแนบ URL Link ใน Notification ผ่านทาง EIR การแนบ URL Link ใน Order ผ่านทาง EIR | Reuse ได้
4 | n/a | SAP Master | SAP Master - Create user + Grant Read only table PM_FL, PM_EQ, PM_NOTI, PM_ORDER, PM_ORDER_OPERATION, PM_LONGTEXT, PM_CLASS, PM_LOCATION (for ECD, EC2, ECP) | ขอ view ที่ EDP Data lake ผบ ติดต่อคุณยิ้ม ธนาภรณ์ น้อยรักษา (560304) THANAPORN.KL@PTTPLC.COM PTT Digital EDP คุณ สุรฤทธิ์ Surarit Chaisuntharanon surarit.c@pttdigital.com
5 | ZPIPMI045 | PM Time confirmation | การทำ Time confirmation ผ่านทาง EIR (Reuse Pyramid) | สามารถ Reuse ได้ สอบถามหน่วยงาน ผบ ติดต่อคุณยิ้ม ธนาภรณ์ น้อยรักษา (560304) THANAPORN.KL@PTTPLC.COM PTT Digital EDP คุณ สุรฤทธิ์ Surarit Chaisuntharanon surarit.c@pttdigital.com
6 | New ZPIPMIxxx | Get RAM Matrix | Get Constant table ZBC_ROLLOUT_CONS REPID = ZPMPME050 and ZPMPME070 | เส้น API ใหม่ เพื่อส่งข้อมูล SAP Table ไปให้ IRIN (Table ใน IRIN) ส่ง RAM Matrix จาก SAP ให้ EIR เพื่อที่จะได้มี RAM Matrix ที่เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ต้องแก้ไข 2 ที่ | 3 | Sr. 5 | Sr. 0.5 Jr. 1.5 | 2 |  |  | 1. RFC Function 2. ต้องการเอา data จาก ZBC_ROLLOUT_CONS ขึ้น EIR | Mode:- 1=GET CONSTANT 2=READ OBJECT 3.=UPDATE OBJECT IT_OBJECT_ID
7 | New ZPIPMIyyy | Get/Update Attachement link | call FM SO_OBJECT_READ SO_OBJECT_UPDATE | เส้น API ใหม่ Call FM SO_OBJECT_READ SO_OBJECT_UPDATE | 4 | Sr. 5 | Sr. 0.5 Jr. 1.5 | 3 |  |  | 3. Mode Read Object 4. Mode Update Object | Mode:- 1=GET CONSTANT 2=READ OBJECT 3.=UPDATE OBJECT IT_OBJECT_ID
8 | Modify ZPMPME050 | RAM Notification | - Verify data before release (created from ZPIPMI032) - Support testing ZPIPMI032, ZPIPMI033 | แก้ไขใน SAP | 2 |  |  | 2
9 | Modify ZPMPME070 | RAM Order | - Fix case Display mode IW23 --> IW33 - Support testing ZPIPMI032, ZPIPMI033 | แก้ไขใน SAP | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 21 | 16 | 5 | 25 | 2 | 0
|  | SAP PM Sr. | Suthat Lerdarunwatthana
|  | ABAP | Duangjai Channum | รวม | 69
|  | PI Jr. | Supharoek Wutthichaipradit
|  | WSO2 Jr. | Panuwat Paitakaew
|  | WSO2 Sr. | Tawit Choedkiatsakul
|  | Basis Sr. | Kiattisak Banlengchit
|  | SAP Master Sr. | Chonticha Makkata
ข้อที่ Highlight สีเขียวมีการลบ Manday ออกเนื่องจากดำเนินการไปแล้วในงาน IRIN#1 ที่ Golive เมื่อ June 2025