## Resource_Release
Team Information | [5 empty] | Total Manday (Day)
No. | Emp Code | Name | Type | Role | Level | Planned (Day) | Manday Rate (Baht) | Manday (Baht)
1 | 642298 | คุณภาณุมาศ ชลิศพราพงศ์ | Outsource | Project Manager | Senior Officer | 64 | 14000 | 896000
2 | 632286 | คุณอัตยะ แก้วชัย | Outsource | System Analyst | Officer | 80 | 8500 | 680000
3 | 652054 | คุณกาญจนา วัฒนา | Outsource | Business Anakyst | Officer | 70 | 8500 | 595000
4 | 662139 | คุณวรินรำไพ ไชยยนต์ | Outsource | BA | Officer | 70 | 8500 | 595000
5 | 672226 | คุณศุภกานต์ สระแก้ว | Outsource | BA&Tester | Officer | 58 | 8500 | 493000
6 | 632112 | คุณเดชาพจน์ สุคันธรส | Outsource | Tech. Lead/Developer | Officer | 80 | 8500 | 680000
7 | 642476 | คุณเจตพัฒน์ ทิตอร่าม | Outsource | Developer | Officer | 80 | 8500 | 680000
8 | 652512 | คุณกริชนะยุทธ บุญหนุน | Outsource | Developer | Officer | 77 | 8500 | 654500
9 | 560117 | คุณณัฐชา ตังศิริรัตน์ | PTT Digital | SAP Functional | Officer | 5 | 8500 | 42500
10 | 652400 | คุณพัชร มีสวัสดิ์ | Outsource | DevOps | Officer | 3 | 8500 | 25500
11 | 632041 | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Outsource | API Services | Officer | 15 | 8500 | 127500
12 | 590359 | ศิริณัฏฐ์ วัฒนากิจสกุล | PTT Digital | Technical Review | Officer | 3 | 8500 | 25500
13 | 642150 | คุณชาญวุฒิ ช่างการ | PTT Digital | Security Scan | Officer | 3 | 8500 | 25500
14 | 570018 | คุณสินวิสาข์ เนียมจั่น | PTT Digital | QA, QC | Officer |  | 8500 | 0
[5 empty] | Total | 608 |  | 5520000
Other Information |  |  | Total Amount (Baht)
1 |  | Hardware | -
2 |  | Software DevOps (Size S/10เดือน) | 0 |  |  |  | รวม ค่าบริการอื่น ๆ แล้ว | 5520000
3 |  | License | -
4 |  | Allowance | -
5 |  | ค่าดำเนินโครงการโดยที่ปรึกษาภายนอก | -
Note on H3: Pimsupak Tammalakkhana: ให้ใส่ Cost หาก PM ไม่ทราบให้ว่างไว้
Note on C24: Pimsupak Tammalakkhana: ระบุค่าเดินทาง หาก Project ไหนต้องย่อยรายละเอียดการเดินทางแยก Sheet Declare มาอีกอัน

## PTTDigital_Manday_Release
POT211011 ENH-Digital Procurement Project : พัฒนาปรับปรุงระบบ Smart Procurement ประจำปี 2564
(ระยะเวลาโครงการ …285…. วัน) |  |  | Of1 |  | Of1 | Of1 | Of1 | Of1 | Of1 |  |  | Of1
Phase | Details | Deliverables | Project Manager | System Analyst | Business Anakyst | BA | BA&Tester | Tech. Lead/Developer | Developer | Developer | SAP Functional | DevOps | API Services | Technical Review | Security Scan
|  |  | คุณภาณุมาศ ชลิศราพงศ์ | คุณอัตยะ แก้วชัย | คุณกาญจนา วัฒนา | คุณวรินรำไพ ไชยยนต์ | คุณศุภกานต์ สระแก้ว | คุณเดชาพจน์ สุคันธรส | คุณเจตพัฒน์ ทิตอร่าม | กริชนะยุทธ บุญหนุน | คุณณัฐชา ตังศิริรัตน์ | คุณพัชร มีสวัสดิ์ | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | ศิริณัฏฐ์ วัฒนากิจสกุล | คุณชาญวุฒิ ช่างการ
|  |  | 64 | 80 | 70 | 70 | 58 | 80 | 80 | 77 | 5 | 3 | 15 | 3 | 3
Business Development | Gather Initial Requirements | Proposal | 5 | 2 | 1 | 1
Vendor Selection
Impact analyst
Project Planning | Kick-Off Meeting |  | 2
| Create Project Plan, Other Plans and Integrate to Project Plan |  |  | 2
| Prepare and setup Development Environment | [6 empty] | 2
Requirement Development | Peer Review Requirement Specification | SRS, Function Spec | 20 | 22 | 20 | 20 | 10
| Confirm Requirement Specification with Customer |  |  |  | 4 | 4
Sign off Requirement Specification
Create Baseline for Design(CM)
Design | Peer Review Design Specification | Sign-Off Requirement Specification | 7 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 2 | 5
| Clarify Design |  |  |  | 5 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 1
Sign off Design Specification
| Peer Review Technical Specification | [6 empty] | 5 | 2 | 2
Software Development | Peer Review Software Implementation & Unit Test | Test Script/ Test Result ,Sign-Off UAT | 23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 43 | 57 | 57 |  |  | 12
| Create Baseline for Testing |  |  |  | 5 | 5 | 10
| Integration Test (SIT) |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2
| Train The Trainer & User Acceptance Test (UAT) |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2
Sign-Off UAT
Perform Security Test
Create Baseline for Final Preparation
Development **
Final Preparation | Develop Deployment Plan & Readiness Checklist | User Manual, Training Materials | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3
| Create release documents | [6 empty] | 2 | 2 | 2
Prepare and conduct Training
| Prepare and perform Data migration/conversion | [6 empty] | 4 | 4 | 2
| Prepare and setup Production Environment | [12 empty] | 3 | 3
Technical Training
Create Final Baseline
Project Closure | Go-live Support and Go-live Sign off | Sign-Off GO Live | 2 | 8 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 1
Evaluate supplier/vendor
Survey Customer Satisfaction
Create Project closure report and Completion sign-off
Total |  |  | 64 | 80 | 70 | 70 | 58 | 80 | 80 | 77 | 5 | 3 | 15 | 3 | 3
| Junior = 8,500 per day | [14 empty] | Digital Rev
| Senior = 14,000 per day | Rev/ Day | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
|  | Summary | 896000 | 680000 | 595000 | 595000 | 493000 | 680000 | 680000 | 654500 | 42500 | 25500 | 127500 | 25500 | 25500 | 5520000

## API
No. | API Name | Type | Detail
1 | PTT_PW_ANNOUNCEFILE | Edit | ส่งเอกสารประกาศไปที่ Procurement Website
2 | PTT_PW_SendDataAnnouncement | Edit | สำหรับแจ้งประกาศงานพัสดุ ไปที่ Procurement Website
3 | PTT_PW_requestanounce | Edit | สำหรับแจ้งประกาศงานพาณิชย์ ไปที่ PWProcurement Website
4 | PTT_VM_ReceiveAnnouncement | Edit | รับข้อมูลประกาศและรายการผู้ค้ากลุ่มงาน AVL จากระบบ Smart Procurement เพื่อแจ้งเตือนให้เข้าร่วมซื้อแบบและยื่นซอง

## Requirements
Ref. No | No | Proposal ID | โมดูล | Requirement Detail | Raise By | Internal Remark | รอบที่ 3 (Final) (15 ก.ย. 68) |  |  | นจ. Priority | อธิบายว่าทำไม MD ลดลง/เพิ่มขึ้น (Internal Remark) | SA | BA | Dev | Tester | Other | EventDB | Sum MD | Sum MD (+ 30%) | Revise Sum MD (+ 30%)
39 | 1 | PPS_001 | All | ยกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูล API จาก ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลาง | คุณแก้ว นจ. |  | N | 34 | 289000 | MUST |  | 5 | 6 | 12 | 1 |  | 2 | 26 | 33.8 | 34
43 | 2 | PPS_002 | Landing Page | เพิ่ม icon ระบบ Procurement Website (Backend) ไปที่หน้า Landing Page | คุณแก้ว นจ. |  | N | 3 | 25500 | MUST |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 2.5 | 3.25 | 3
44 | 3 | PPS_003 | Project | ปรับการส่งอีเมลแจ้งผลการสร้าง Project Creation ให้ส่งถึงผู้จัดทำ TOR และคณะผู้จัดทำ TOR ฉบับเดียวกัน | คุณแก้ว นจ. |  | N | 2 | 17000 | MUST |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.95 | 2
5 | 4 | PPS_004 | TOR | ปรับการดาวน์โหลดเอกสาร TOR ที่ปุ่ม “TOR Preview” รองรับไฟล์ขนาดใหญ่ | คุณปิยะวัฒน์ จตุจินดา |  | N | 16 | 136000 | MUST |  | 1 | 2 | 5 | 1 |  | 3 | 12 | 15.6 | 16
22 | 5 | PPS_005 | TOR&EA | เพิ่มการแนบแบบฟอร์ม TPA (F-ปตท.-0044) อัตโนมัติ ในขั้นตอนการเชิญ/ประกาศ e-Announcement & Invitation |  |  | Y | 5 | 42500 | MUST | เดิมประเมินแบบสร้างแบบฟอร์มในระบบ เปลี่ยนเป็นการแนบแบบฟอร์มในขั้นตอน EA -- ลดลง 13 MD |  | 1 | 2 | 0.5 |  |  | 3.5 | 4.55 | 5
53 | 7 | PPS_006 | STD | ปรับระบบในขั้นตอนการระบุราคากลาง ให้สามารถเพิ่มรายการวงเงินงบประมาณได้หลายรายการ และแยกการคำนวณ VAT | นจ. หารือวันที่ 4 ส.ค. |  | N | 13 | 110500 | MUST |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 2 | 10 | 13 | 13
3 | 8 | PPS_007 | STD | เพิ่มการส่งอีเมลแจ้ง CC ผู้อนุมัติของราคากลาง ในขั้นตอน Recall ใบงาน | คุณปิยะภรณ์ ธนังธีรพงษ์ |  | N | 2 | 17000 | MUST |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.95 | 2
34 | 10 | PPS_008 | PR | ปรับ PR Online ให้ข้าม Budget Holder (R0) กรณีการซื้อต้นทุน (K J) และ Stock/Subcontract เนื่องจากไม่มีการตั้งงบประมาณ |  |  | N | 38 | 323000 | MUST |  | 4 | 5 | 12 | 4 |  | 4 | 29 | 37.7 | 38
120ล้าน | 11 | PPS_009 | PR | เพิ่มการตรวจสอบ (Validation) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาสินค้า กรณีมูลค่างานเกิน 120 ล้านบาท |  |  | N | 34 | 289000 | MUST |  | 3 | 5 | 10 | 3 |  | 5 | 26 | 33.8 | 34
2 | 12 | PPS_010 | EA | เพิ่มช่องกรอกหมายเหตุในสร้างหน้าประกาศแก้ไข | คุณศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ |  | N | 3 | 25500 | MUST |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 | 2.6 | 3
7 | 13 | PPS_011 | EA | เพิ่ม CC ผู้ชี้แจงแบบและรายงานสรุปผลชี้แจงแบบ ในอีเมลแจ้งสรุปผลการชี้แจงแบบ | คุณมัทรี ขัตติยะ |  | Y | 12 | 102000 | MUST | เพิ่ม Scope โดยกำหนดให้ระบบส่ง สรุปข้อมูลผู้รับเอกสารประกอบการเสนอราคา/แบบฟอร์มลงนามผู้เข้ารับฟังคำชี้แจง เมื่อพ้นระยะเวลาซื้อ/รับแบบทันที หรือหลังจากเชิญเสนอราคา(กรณีมีการชี้แจงแบบ) ไปยัง ผู้ชี้แจง/พนักงานจัดหา cc พนักงานขายแบบ (remove duplicate) รวมถึงอีเมลแจ้งผลการชี้แจงแบบ -- เพิ่ม 10 MD | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  | 9 | 11.7 | 12
8 | 14 | PPS_012 | EA | ปรับปรุงการขออนุมัติแก้ไข ให้สามารถแก้ไข “วันที่สรุปผลยื่นซอง” ของผู้ค้า ให้สอดคล้องกับวันที่รับซองจริง | คุณพัทธิดา ตันติสมสุข |  | Y | 18 | 153000 | MUST | เดิมประเมิน กรณีแก้ไขวันที่สำหรับต่าง ๆ ต้องตรวจสอบวันที่อื่นที่เป็น Consequence กันทั้งหมด เปลี่ยนเป็นแก้ไขเฉพาะวันที่ยื่นซอง และวันที่สรุปผลผู้มายื่นซอง และเป็นงาน วิธีพิเศษ, วิธีตกลงราคา และยื่นที่ สนญ. เท่านั้น -- ลดลง 15 MD | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 2 | 14 | 18.2 | 18
24 | 16 | PPS_013 | EA | เพิ่ม “ประกาศแก้ไข” และ “ประกาศยกเลิก” เวอร์ชันภาษาอังกฤษ |  |  | N | 13 | 110500 | MUST |  | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 10 | 13 | 13
45 | 17 | PPS_014 | EA | เพิ่มปุ่มยกเลิกประกาศ ในงานสถานะ “WAITING FOR QUOTATION” | นจ. หารือวันที่ 4 ส.ค. |  | N | 16 | 136000 | MUST |  | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 3 | 12 | 15.6 | 16
29 | 18 | PPS_015 | EA&P2P | วิธีการจัดหาตกลงราคา หรือ วิธีพิเศษ ปรับให้เลือกวันที่ยื่นซองเป็นวันหยุดได้ |  |  | N | 9 | 76500 | MUST |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |  | 7 | 9.1 | 9
18 | 19 | PPS_016 | PTT Bid | ปรับการดาวน์โหลดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเอกสารมีขนาดใหญ่ที่ PTT Bid Submission |  |  | Y | 10 | 85000 | MUST | เดิมประเมิน Gen TOR ใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนเป็นดึง TOR จากโมดูล TOR Online -- ลดลง 3 MD | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 |  | 2 | 8 | 10.4 | 10
32 | 20 | PPS_017 | PTT Bid | ปรับข้อความแจ้งรับ/ซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกเวลาผ่าน PTT Bid Submission |  |  | Y | 1 | 8500 | MUST | เดิมจะปรับที่หน้า Web และ ประกาศฯ (PDF) เปลี่ยนเป็นปรับเฉพาะที่ ประกาศฯ (PDF) เท่านั้น -- ลดลง 2 MD |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  |  | 1 | 1.3 | 1
4 | 22 | PPS_018 | TE | ปรับอีเมลและหนังสือแจ้งผลผู้ชนะ เพิ่มการแสดงชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง ในขั้นตอนของการจัดทำสรุปผลจัดหา | คุณสพิชญา นุ่นงาม |  | N | 7 | 59500 | MUST |  | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 |  |  | 5.5 | 7.15 | 7
9 | 23 | PPS_019 | TE | ปรับช่องกรอกอีเมลแจ้งผลการพิจารณาให้สามารถกรอกได้มากขึ้น ในขั้นตอนการสร้างรายงานสรุปผลการจัดหา | คุณศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์ |  | Y | 1 | 8500 | MUST | เดิมจะปรับที่หน้า Web และ DB data len เปลี่ยนเป็นปรับที่ DB data len เท่านั้น -- ลดลง 2 MD |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  |  | 1 | 1.3 | 1
12 | 24 | PPS_020 | TE | ปรับเงื่อนไขการพิจารณาซอง ให้สามารถระบุไม่พิจารณาซองได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน | คุณจุติพล สวัสดิ์พานิช |  | N | 12 | 102000 | MUST |  | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  | 9 | 11.7 | 12
13 | 25 | PPS_021 | TE | เพิ่ม CC อีเมล TE ยกเลิก งานพัสดุ ที่มีการส่งออกไปยังผู้จัดการส่วนจัดหา | คุณนราพร ชูแสง |  | N | 2 | 17000 | MUST |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 1.95 | 2
20 | 27 | PPS_022 | TE | ปรับการกรอกคะแนน งานเกณฑ์ราคา-ประสิทธิภาพ และการระบุราคาที่เสนอ หน้าสรุปผลจัดหา |  |  | N | 22 | 187000 | MUST |  | 3 | 4 | 6 | 2 |  | 2 | 17 | 22.1 | 22
21 | 28 | PPS_023 | TE | เพิ่ม “ความเห็น” ตามเหตุผลขอยกเลิกจัดหา ในรายงานขออนุมัติยกเลิกจัดหา |  |  | N | 8 | 68000 | MUST |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 6 | 7.8 | 8
6 | 29 | PPS_024 | P2P-DE | หน้า Document Entry ต้องการเปิดให้ระบุวันที่สำคัญต่าง ๆ ใน Section PO ได้ทุกกรณี | คุณสุพิชญา นุ่นงาม |  | N | 16 | 136000 | MUST |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 5 | 12 | 15.6 | 16
50 | 30 | PPS_025 | TA/EA/TE/P2P | เพิ่มการส่งข้อมูลและเอกสารแนบ สำหรับการประกาศต่าง ๆ ของานพัสดุ และประกาศยกเลิกงานจัดหาเชิงพาณิชย์ ไปที่ Procurement Website | นจ. หารือวันที่ 4 ส.ค. |  | Y | 30 | 255000 | MUST | ปรับเพิ่มขึ้น เพราะมีการ Interface ไปที่ PW ด้วย บวกเพิ่ม 1 MD แต่ Scope งานจะปรับแค่ โมดูล: Draft of TOR Announcement, e-Announcement & Invitation, Tender Evaluation เท่า ไม่มีโมดูล P2P- Document Entry --- เพิ่ม 1 MD | 5 | 4 | 8 | 3 |  | 3 | 23 | 29.9 | 30
| 32 | PPS_026 | EA/TE | งานจัดหาเชิงพาณิชย์ วิธีการจัดหา e-Auction เพิ่มการตรวจสอบ (Validation) ในการจัดทำรายงานสรุปผลจัดหา |  |  | N | 16 | 136000 | MUST |  | 2 | 1.5 | 4 | 1 |  | 4 | 12.5 | 16.25 | 16
51 | 33 | PPS_027 | EA | งานจัดหาเชิงพาณิชย์ วิธีการจัดหา e-Auction เพิ่มอีเมลแจ้งตลาดกลาง เพื่อให้ตลาดกลางทราบกำหนดการต่าง ๆ ในขั้นตอนการประกาศฯ/การเชิญฯ ที่โมดูล e-Announcement & Invitation | นจ. หารือวันที่ 4 ส.ค. |  | N | 23 | 195500 | MUST |  | 4 | 3 | 8 | 3 |  |  | 18 | 23.4 | 23
52 | 34 | PPS_028 | TE | งานจัดหาเชิงพาณิชย์ วิธีการจัดหา e-Auction เพิ่มอีเมลแจ้งตลาดกลาง เพื่อให้ตลาดกลางทราบกำหนดการต่าง ๆ ในขั้นตอนการทำสรุปผลจัดหา ที่โมดูล Tender Evaluation | นจ. หารือวันที่ 4 ส.ค. |  | N | 23 | 195500 | MUST |  | 5 | 2 | 8 | 3 |  |  | 18 | 23.4 | 23
| 35 | PPS_029 | TE | ปรับเนื้อหาอีเมลและตัวเลือกเหตุผลในการแจ้งผลผู้ไม่ผ่านการพิจารณา และเพิ่มการ Stamp electronic approval ที่หนังสือขออนุมัติจัดหาสินค้า ทั้งพาณิชย์และพัสดุ | นจ. จากเมลวันที่ 26 ส.ค. |  | N | 12 | 102000 | MUST | New | 2 | 1 | 5 | 1 |  |  | 9 | 11.7 | 12
| 36 | PPS_030 | PR,TOR | ในกรณีทำ TOR Amendment ปรับให้สามารถขอ Recall PR เพื่อสร้าง PR ใหม่ได้ | นจ. จากเมลวันที่ 26 ส.ค. |  | N | 24 | 204000 | MUST | New | 6 | 2 | 9 | 1.5 |  |  | 18.5 | 24.05 | 24
| 38 | PPS_031 | TOR | ปรับระบบให้บังคับระบุผู้คำนวณหลักประกันสัญญา และผู้รับผิดชอบคืนหลักประกันสัญญา กรณีมีการวางหลักประกันสัญญา | นจ. จากเมลวันที่ 2 ก.ย. |  | N | 2 | 17000 | MUST | New |  | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  | 1.5 | 1.95 | 2
| 39 | PPS_032 |  | ปรับเงื่อนไขการแก้ไขสัญญา และการส่งอีเมล ใน Document Entry | นจ. จากเมลวันที่ 2 ก.ย. |  | Y | 23 | 195500 | MUST | New | 5 | 3 | 8 | 2 |  |  | 18 | 23.4 | 23
| 40 | PPS_033 | All | Performance Tuning เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบ โมดูล PR Online, e-Announcement & Invitation, Tender Evaluation | นจ. |  | Y | 64 | 544000 | MUST | User เลือกปรับ Performance เฉพาะโมดูล PR, EA, TE เท่านั้น | 5 | 3 | 36.5 | 5 |  |  | 49.5 | 64.35 | 64
|  | PPS_034 | TE-CA | เพิ่มช่องให้กรอกอีเมลเพิ่มเติม ที่หน้านัดหมายลงนามสัญญา (Contract Appointment) | นจ. จากเมลวันที่ 8 ต.ค. |  | Y | 3 | 25500 | MUST | New |  | 0.25 | 2 | 0.25 |  |  | 2.5 | 3.25 | 3
|  | PPS_035 | ราคากลาง | เพิ่มการตรวจสอบ (Validation) แจ้งเตือนเมื่อพบว่า “ราคากลาง” สูงกว่า “วงเงินงบประมาณ” และบังคับแนบเอกสาร | นจ. จากเมลวันที่ 8 ต.ค. |  | Y | 3 | 25500 | MUST | New | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  | 2.5 | 3.25 | 3
[8 empty] | 520 |  |  |  | 62 | 64.25 | 183 | 48.75 | 0 | 42 |  | 520 | 520
[11 empty] | เพิ่ม +30% By Role โดยRole BA จะรวม MD ของ Evenstore ด้วย | 80.6 | 83.52 | 237.9 | 63.37 | 0 | 54.6 |  | 519.99 | 519.99
Summary - Check MD & Amount
[12 empty] | PM | 64 | 896000
[12 empty] | Business Requirement | 520 | 4420000
[12 empty] | Technical | 24 | 204000
[13 empty] | 608 | 5520000

## Project Timeline
No | Project Activity | Month 1 |  |  |  | Month 2 |  |  |  | Month 3 |  |  |  | Month 4 |  |  |  | Month 5 |  |  |  | Month 6 |  |  |  | Month 7 |  |  |  | Month 8
|  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
1 | Project Kick-off | bar: Month 1 w1
2 | Requirement Gathering | bar: Month 1 w1 to Month 2 w2
3 | Analysis & Design | bar: Month 1 w4 to Month 2 w4
4 | Development & Unit Test | bar: Month 2 w4 to Month 5 w3
5 | System Integration Test (SIT) | bar: Month 5 w3 to Month 6 w1
6 | User Acceptance Testing (UAT) | bar: Month 6 w2 to Month 6 w4
7 | Final Preparation & Production Deployment | bar: Month 7 w1 to Month 7 w4
8 | Go-live | bar: Month 7 w4
9 | Support after Go-live | Month 8 w1: Support after Go-live

## Performance Tuning
No. | Topic | รายละเอียด | MDs | Revise MDs | UI Change ? | งาน Support ? | Remark | นจ. Confirm
1 | เพิ่ม Resource RAM, CPU จาก XXXX เป็น XXXX |  | 5 |  |  |  | ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ Consol โดยอย่างน้อยต้อง X2 เข้าไป เพิ่มใน POWER ได้เลย
2 | ปรับ Job Schedule แต่ละ Pod ต้องแยกการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น |  | 19 | 10 |  | ต้อง POC | Repo ละ 1 MD ที่มี Job Schedule - Job Realtime - Job Daily
3 | ปรับ Code Tuning
| โมดูล Project Creation |  | 0 | 0 |  |  | ไม่ต้องปรับ เพราะระบบไม่ช้า
| โมดูล TOR Template |  | 0 | 0 |  |  | ไม่ต้องปรับ เพราะระบบไม่ช้า
โมดูล TOR Online
ปรับ Print Preview โดย
| กรณี Status Draft เพิ่ม % Gen TOR แต่รอนานเหมือนเดิม เพราะระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาด TOR และเอกสารแนบ Tab B | ลบออกแล้ว | 20 | 20
| กรณี Status Completed Gen file ตั้งแต่ TOR Completed (จะช้าแค่ครั้งแรกที่มีการ Gen TOR เท่านั้น) |  | 5 | 5 |  |  | รวมการนำไฟล์ TOR ไปใช้ที่อื่น เช่น TOR Amend, EA เชิญผู้ค้า, Doc Entry Send to SAP PO * ไม่รวม TOR Online และ PTT Bid เพราะประเมินแยกไว้แล้ว
โมดูล PR
| ปรับฟิล Json เป็น Structured Data | [5 empty] | มีใช้ที่ TOR Online, EA, PTT Bid, TE, P2P ** ยังไม่ทำ เพราะปรับแล้วกระทบหลายจุด เหมือนทำระบบใหม่
| หน้า Advance Search ปรับดังนี้ - เปลี่ยนการค้นหาจาก Query เป็น View - ฟิล วันที่สร้าง กำหนดให้อยู่ในช่วง 3 เดือน - เพิ่ม Validate เลือกการค้นหาอย่างน้อย 1 ฟิล |  | 10 | 10 | Y |  |  | Y
| หน้า My Task ปรับดังนี้ - ปรับให้ดึงที่ Smart Procuement 100% * ยกเว้น PR From PM |  | 2 | 2 |  |  | ปัจจุบันจะดึง API จาก SAP ด้วย ทำให้การดึงข้อมูลช้า | Y
| หน้า PR Detail ปรับดังนี้ - กรณีที่ PR Completed แล้ว ปรับให้ดึงที่ Smart Procuement 100% |  | 2 | 2 |  |  | ปัจจุบันจะดึง API จาก SAP ด้วย ทำให้การดึงข้อมูลช้า | Y
| หน้า PR Detail ปุ่ม Re-Assign | [5 empty] | ปรับไม่ได้ เพราะต้อง Send to SAP ทุกครั้งที่มีการ Re-Assign ** รอดูตอนขึ้น POWER ไปก่อน
โมดูลราคากลาง
| N/A | [5 empty] | ไม่ต้องปรับ เพราะระบบไม่ช้า
โมดูล TA
| N/A | [5 empty] | ไม่ต้องปรับ เพราะระบบไม่ช้า
โมดูล EA
| เมนู งานประกาศ > รายการประกาศ > หน้า Advance Search - ปรับ Stored Procedure |  | 20 | 20 |  |  | Advance Search ใช้หลาย Menu
| เมนู งานประกาศ > รายการประกาศ > หน้า Detail - ปรับวิธีการตรวจสอบไฟล์แนบ |  | 3 | 3 |  |  |  | Y
| เมนู งานประกาศ > สร้างประกาศ > หน้า Detail - ปรับวิธีการตรวจสอบไฟล์แนบ |  | 3 | 3 |  |  |  | Y
| เมนู งานประกาศ > ประกาศแก้ไข > หน้า Detail - ปรับวิธีการตรวจสอบไฟล์แนบ |  | 3 | 3 |  |  |  | Y
| เมนู งานเชิญเสนอราคา > สร้างการเชิญเสนอราคา > หน้า Detail |  | 3 | 3 |  |  |  | Y
| เมนู งานขายแบบ - ปรับการค้นหา |  | 3 | 3 |  |  |  | Y
| เมนู งานชี้แจงแบบ - ปรับการค้นหา |  | 3 | 3 |  |  |  | Y
| เมนู งานยื่นซอง - ปรับการค้นหา |  | 3 | 3 |  |  |  | Y
| เมนู งานบันทึกแก้ไข > รายการขออนุมัติแก้ไข - ปรับการค้นหา - เพิ่มขอบเขตวันที่ขอแก้ไข 3 เดือน, สถานะรายการขอแก้ไข |  | 5 | 5 | Y |  |  | Y
PTT Bid Submission
| เปลี่ยนวิธีการดาวน์โหลดเอกสารแบบ เป็นดึงไฟล์ TOR จากไฟล์ที่ Gen ไว้แล้ว |  | 1 |  |  |  | ประเมินแล้ว
| เพิ่มการตรวจสอบไฟล์ก่อน Submit ยื่นซอง |  | 3 |  |  |  | ย้ายไปที่ Requirement PTT Bid
| เมนู "ค้นหา" ในหน้ารายละเอียด ถ้ามีผู้ค้าซื้อแบบ และยื่นซองเยอะ จะทำงานช้า เพราะใช้วิธี Join ข้อมูลหลายที่ ต้องปรับเป็นวิธีดึงข้อมูลที่ Backend |  | 4 | 4
| เปลี่่ยนวิธีการอัพโหลดไฟล์จาก Openshift ไปที่ File Server (FTPs) + Move file เก่า |  | 6 | 6 |  |  | อธิบายในมุมประโยชน์ที่ User ที่ได้รับ
โมดูล TE
| ค้นหารายการสรุปผลการจัดหา - ปรับการค้นหาให้เร็วขึ้น - เพิ่ม Filter วันที่ขออนุมัติจัดหา TE จาก...ถึง.... กำหนดให้อยู่ในช่วง 3 เดือน - เพิ่ม Default สถานะ ที่ไม่ใช่ COMPLETED, COMPLETED (PROJECT_COMPLETED) เพื่อให้แสดงเฉพาะงานที่กำลังดำเนินการ |  | 10 | 10 | Y |  |  | Y
| เมนู พิจารณารายงาน - เพิ่ม Fillter วันที่ขออนุมัติจัดหา TE จาก...ถึง.... กำหนดให้อยู่ในช่วง 3 เดือน |  | 3 | 3 |  |  |  | Y
| เมนู หน่วยงานจัดหาตรวจสอบ - เพิ่ม Fillter วันที่ขออนุมัติจัดหา TE จาก...ถึง.... กำหนดให้อยู่ในช่วง 3 เดือน |  | 3 | 3 |  |  |  | Y
| เมนู ลงนามสัญญา > ค้นหารายการนัดหมาย - เพิ่ม Fillter วันที่สร้างนัดหมายฯ จาก...ถึง.... กำหนดให้อยู่ในช่วง 3 เดือน - เพิ่ม Default สถานะ ที่ไม่ใช่ COMPLETED, COMPLETED (PROJECT_COMPLETED) เพื่อให้แสดงเฉพาะงานที่กำลังดำเนินการ |  | 5 | 5 |  |  |  | Y
โมดูล P2P
| เมนู P2P Tracking - ปรับการค้นหา + Advance Search |  | 15 | 15
| เมนู P2P Tracking - ปรับหน้ารายละเอียด เป็นวิธีดึงข้อมูลแต่ละ Tab |  | 15 | 15

## POT_Summary
POT NO. | POTENTIAL NAME | CUSTOMER | SALE | PM | Job code | Amount Total (Estimate)
POT253760 | ENH-PTT-HO-ปรับปรุงระบบ Smart Procurement ปี 2569 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | Kanthida Khumsora | Phanumas Chalisarapong | 999999999999 | 5520000