## E-Recruit adjust before EA
Summary MD (For Customer) | Lifecycle detail <START> |  |  |  |  | Remark/Sub Task | Deliverables | Mandays
[8 empty] | Jr.PM | Sr.PM | Jr.BA | Jr.BA | Sr.BA | Jr.SA | Sr.SA | Jr.Dev | Sr.Dev AOU/H | Jr.Tester | Sr.Tester | CA&A Support | PIS | SAP | Basis | Infra | WSO2 Jr. | WSO2 Sr. | Security | Risk Jr. | Risk Sr. | Total | E-Recruit Vendor | Coach Vendor | Must
| Non SAP (Full) - Common Activities |  |  | Related Documents (ใช้ Reference) |  |  |  |  | Kanlaya.r | Zaimon.d | ศิรินทร์ทิพย์ คำละ |  |  |  |  | Zprasopchok.k | Zchophaka.w |  |  | เกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย
Others |  | Project Management |  | Project Resource and Cost Sheet Project Proposal Project Change Request Project Progress Report (PowerPoint) Minute of Meeting Decision Support Risk Log Issue Log Approved Server(กรณี New Server) EA Process QA Process |  |  |  |  | 14 | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 21
Data Conversion including Mock |  | Data Migration |  | Sign-off (Data Migration) | [24 empty] | 0
Design & Analysis | Project Preparation | [27 empty] | 0
|  | Create Detail Project Plan |  | Detailed Project Plan (Excel) |  |  |  |  | 1 |  | 0.25 | [17 empty] | 1.25
|  | Kick-off Project |  | Project Kick-Off Presentation (PowerPoint) Minute of Meeting |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [17 empty] | 1.5
|  | Train Software Overview (Optional) |  | Training Material | [24 empty] | 0
|  | Sign-off (Kick-Off) |  | Sign-off (Kick-Off) | [24 empty] | 0
| Requirement | [27 empty] | 0
|  | Gather/Analyze Requirement |  | Requirement Specification |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Sign-off (Requirement) |  | Sign-off (Requirement) | [24 empty] | 0
| Design | [27 empty] | 0
|  | Build Prototype (Optional) |  | Prototype | [24 empty] | 0
|  | Create System Diagram |  | System Diagram | [24 empty] | 0
|  | Create/Confirm Design Specification |  | Design Document/Business Blueprint/Fit-Gap Analysis |  |  |  |  | 2 | 1 | 0.25 | [17 empty] | 3.25
|  | Sign-off (Design) |  | Sign-off (Design) | [24 empty] | 0
Config / Dev / Unit Test | Build | [27 empty] | 0
|  | Create Technical Spec. |  | Technical Specification |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | [17 empty] | 2
E-Recruit:
|  | 1. ปรับให้ระบบไปดึงวันหยุดประจำปีจากทาง PIS แทน | [17 empty] | 1.5 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 3 | 12271.875 |  | Y
|  | 3. ให้ระบบจัดการลบข้อมูลผู้สมัครภายนอกที่ไม่ Active เกิน 2 ปี นับจากวันที่อัพเดทล่าสุดแบบ Auto Delete ทุกวันที่เจอ | [26 empty] | 0 | 34361.25 |  | Y
|  | 4. แก้ไข Analytical Report รายงาน "สรุปพนักงานใหม่" | [26 empty] | 0 | 56450.625 |  | Y
|  | 9. เพิ่มการ interface probation result จาก coach มาแสดงที่ Recruit | [26 empty] | 0 | 22089.375 |  | Y
|  | 10. ปรับหน้า web site ใหม่ตาม Policy ของ ปตท. | [26 empty] | 0 | 211076.25 |  | Y
|  | 11. ปรับหน้า Matching Board ให้เพิ่มข้อมูล Email และเบอร์โทร และไฟล์ Export Excel ให้ออกข้อมูลทุก Column (รองรับกรณี BCM) | [26 empty] | 0 | 19635 |  | Y
|  | 13. Process สค. เตรียมคำสั่งย้ายฯ ภายใน ปรับเพิ่มกล่อง "ช่วยปฏิบัติงาน" หากมีข้อมูลให้ดึงไปแสดงใน "คำสั่งฯ" ด้วย | [26 empty] | 0 | 56450.625 |  | Y
|  | 14. เพิ่มข้อมูลวุฒิการศึกษาที่ประกาศรับในหน้าประกาศงานภายใน | [26 empty] | 0 | 7363.125 |  | Y
|  | 16. แก้ไขการตั้งค่าประกาศ Event วันที่คีย์ได้แต่ Realtime ต้องการให้ตั้งค่าล่วงหน้าได้ เพื่อประกาศให้ทางมหาวิทยาลัยทราบกำหนดการก่อน | [26 empty] | 0 | 17180.625 |  | Y
|  | 18. ปรับแก้ไขจากผล security scan (Acunetix) | [26 empty] | 0 | 1413720 |  | Y
|  | 19. ปรับแก้ไขจากผล Source code scan (Converity & Blackduck) | [26 empty] | 0 | 265072.5 |  | Y
|  | 20. ปรับ ขั้นตอนการ Login Azure AD & Azure B2C และ ปรับขั้นตอนการจัดการสิทธิ์ ผ่านระบบกลาง CA&A | [26 empty] | 0 | 346066.875 |  | Y
|  | 21. เพิ่ม function ตาม Security Requirement ขั้นต้น สำหรับพัฒนา website | [26 empty] | 0 | 395154.375 |  | Y
|  | 22. Coach: ปรับส่วน probation ให้สามารถกรอกวันที่ขยายทดลองงานเป็นแบบตัวเลขแทนการเลือก (แก้ UX/UI & Logic) - ปรับปรุงจาก Dropdown list เป็น TextBox TextBox ให้มี Condition ดังนี้ - กรอกได้แค่เฉพาะตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่สามารถกรอกจุดทศนิยมได้ - ค่าที่กรอกได้แค่ 1-90 | [26 empty] | 0 |  | 121000 | Y
|  | EA: ย้ายเครื่อง App server/DB server และ SQL server 2022 | [26 empty] | 0 |  |  | Y
|  | EA: ปรับการอ่านข้อมูล สายงาน, กลุ่มความชำนาญ, สายอาชีพ ที่ใช้แสดงในหน้า BW ไปอ่านผ่านเส้น WSO2 ZCPIHRI004 | [26 empty] | 0 |  |  | Y
|  | ปรับฟังก์ชั่น ZPIHRI039 เพิ่ม Config ZI | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 5 | 9818 |  | Y
[5 empty] | 5 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 6 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 7 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 8 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 9 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 10 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 11 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 12 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 13 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 14 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 15 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 16 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 17 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 18 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 19 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 20 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 21 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 22 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 23 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 24 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 25 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 26 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 27 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 28 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 29 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 30 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 31 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 32 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 33 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 34 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 35 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 36 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 37 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 38 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 39 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 40 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 41 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 42 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 43 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 44 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 45 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 46 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 47 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 48 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 49 | [23 empty] | 0
[5 empty] | 50 | [23 empty] | 0
|  | ปรับการอ่านข้อมูลแบบ DBLink เป็นผ่าน wso2 Aptitude Games Aptitude Test PTT BWPIS Coach City Game PTT English Test | [6 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 83 | 19 |  |  |  |  | 152172 |  | Y
Testing (SIT & UAT) | Test | [27 empty] | 0
|  | Create Detailed Test Plan | Update | Test Approach & Plan QA Traceability Matrix | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [17 empty] | 0.5
|  | Create Test Scenario and Script |  | SIT Scenario & Plan System Integration Test Script | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [17 empty] | 0.5
|  | Perform & Verify Test |  | System Integration Test Result |  |  | 1 | [21 empty] | 0
|  | Perform & Verify UAT |  | UAT Scenario & Plan UAT Script UAT Result |  |  |  |  | 1 | 2 | 0.5 | [5 empty] | 1.5 | [11 empty] | 5
|  | Performance Test |  | Performance Test Result | [24 empty] | 0
|  | Sign-off (UAT) |  | Sign-off (UAT) | [24 empty] | 0
Cut Over Exe. & Prep. | Deployment | [27 empty] | 0
|  | Manual Source Code Review | new | Manual Source Code Report (Internal Use) | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [17 empty] | 0.5
|  | Web Scan | new | Web Scan Report (Acunetix) (Internal Use) | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [14 empty] | 3 |  |  | 3.5
|  | Source Code Scan & Library Scan | new | Source Code Scan - Coverity Report (Internal Use) Library scan - Blackduc Report (Internal Use) | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 2
|  | QA Process | new | QA Certificate Security Test Result |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Change Process | new | Change Assessment Change Plan (Minor Change ขึ้นไป) Change Request | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [17 empty] | 0.5
|  | Perform Production Deployment |  | Cutover/Deploy Plan Deployment Step (from 3rd Party) | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | 2.5
|  | Create Manual and Presentation |  | Training Material End-User Manual Admin Manual Technical Manual | [5 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0.5
|  | Go-Live | [26 empty] | 0
|  | Sign-off (Go-live) |  | Sign-off (Go-live) | [24 empty] | 0
|  | Support After Go-Live |  | Handover Document to Support | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Sign-off (Closure) |  | Sign-off (Closure) | [24 empty] | 0
|  | Perform Training and Transfer Knowledge |  | Handover Document to Support | [24 empty] | 0
| Lifecycle detail <END> | [5 empty] | Total MDs | 0 | 22.5 | 11.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 161.5
[7 empty] | Cost / Day | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000
[7 empty] | Total Cost | 0 | 315000 | 97750 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 38250 | 0 | 25500 | 12750 | 42000 | 0 | 17000 | 714000 | 273000 | 25500 | 0 | 0
[27 empty] | Total Price | 1625750
หากตัด scope ข้อปรับหน้าผู้สมัครออก
[29 empty] | Total Vendor | 2807806.25 | 121000
| Adjust PPS | [27 empty] | Total Vendor หลังตัด scope เพิ่ม | 2807806.25 | 121000
|  |  | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) | [23 empty] | รวม | 4554556.25
| กัลยา โรจนวลี | Project Manager | 22.5 | 14000 | 315000 | [26 empty] | 116225
| ช่อผกา วรรณา | Tester | 4.5 | 8500 | 38250
| เอมอร ดาศรี | Business Analyst | 11.5 | 8500 | 97750
| ประสพโชค โค้วตระกูล | Developer | 1 | 14000 | 14000
| ศิรินทร์ทิพย์ คำละ | Business Analyst | 6 | 8500 | 51000
| ชยพล มาช่วย | Business Analyst | 3 | 8500 | 25500
| เกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Business Analyst | 1.5 | 8500 | 12750
| ธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | WSO2 | 19.5 | 14000 | 273000
| ภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | WSO2 | 84 | 8500 | 714000
| ชาญวุฒิ ช่างการ | IT Security Engineer | 3 | 8500 | 25500
| วงเดือน ณ ระนอง | Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000
| ศศิร์ธา เกื้อพงษ์ไทย | SAP Functional | 3 | 14000 | 42000
|  |  |  | Digital | 1625750
|  |  |  | vendor E-Recruit | 2807807
|  |  |  | vendor Coach | 121000
4554557

## Scope overview dblink cut scope
backup
|  | PTT Digital E-Recruit | 533000 | 504750
|  | PTT Digital Coach | 51000 | 51000
|  | Vendor e-Recruit | 2807806.25 | 3318315
|  | Vendor Coach | 121000 | 121000
|  | PTT Digital City Game | 0 | 266000
|  | Vendor City Game | 0 | 1555400
|  | PTT Digital Aptitude Games | 0 | 1235250
|  | PTT Digital Intern | 0 | 976000
|  | รวม | 3512806.25 | 8027715
| No. | Detail | Vendor |  | Must
E-Recruit | 1. ปรับให้ระบบไปดึงวันหยุดประจำปีจากทาง PIS แทน
|  | - เพิ่ม function การดึงข้อมูล วันหยุดประจำปี จากระบบ PIS มาเก็บข้อมูลที่ระบบ e-Recruitment - เพิ่ม service เพื่อใช้ตั้งเวลา (daily job) เพื่อเรียก function สำหรับดึงข้อมูล (เรียกดึงข้อมูล 1-2 ครั้ง/วัน) | 12271.875 | 12271.875 | Y
E-Recruit | 2. ปรับแก้ไขหน้า Applicant form
1. ปรับให้ระบบเพิ่มในส่วนของสถานะภาพทางทหาร และแนบไฟล์เอกสาร สด.9 กับ สด.43
|  | เพิ่มหัวข้อเอกสารทางทหารในหน้า Application Form - แสดงหัวข้อเอกสารทางทหาร เฉพาะกรณีเลือกหัวข้อ รับราชการทหาร เป็น ผ่านการเกณฑ์ทหาร - มีตัวเลือก dropdown สำหรับเลือกประเภทของเอกสาร (สด.9 และ สด.43) - มีปุ่มสำหรับ Attach เอกสารสถานะภาพทางทหาร |  | 12271.875
2. ปรับให้ระบบเพิ่มในส่วนของสถานะภาพทางทหาร และแนบไฟล์เอกสาร สด.8
|  | เพิ่มเติมกรณีเลือกหัวข้อ รับราชการทหาร เป็น ได้รับการยกเว้น (กรณีเรียน รด) - แสดงตัวเลือก dropdown สำหรับเลือกประเภทของเอกสาร (สด.8) - มีปุ่มสำหรับ Attach เอกสารสถานะภาพทางทหาร |  | 2454.375
E-Recruit | 3. ให้ระบบจัดการลบข้อมูลผู้สมัครภายนอกที่ไม่ Active เกิน 2 ปี นับจากวันที่อัพเดทล่าสุดแบบ Auto Delete ทุกวันที่เจอ
เพิ่ม process การลบข้อมูลผู้สมัครภายนอกที่ไม่ Active เกิน 2 ปี Auto
| E-Recruit | - ทำ function สำหรับลบข้อมูลผู้สมัครที่ไม่ Active เกิน 2 ปี โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ > ต้องเป็นผู้สมัครที่ไม่ได้ on process อยู่เท่านั้น (กรณีไม่ active อยู่แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการ พิจารณา ภายนอก จะไม่ถูกลบ) > หากข้อมูลผู้สมัครไม่ Active เกิน 2 ปี แต่ข้อมูลผลการทดสอบ City game หรือ Aptitude test game (ดูที่วันที่ Finish date) ยังไม่ถึง 2 ปี, ข้อมูลผู้สมัครจะไม่ถูกลบ > หากข้อมูลผู้สมัครไม่ Active เกิน 2 ปี และเคยส่งข้อมูลเข้ามาดำเนินการในขั้นตอนการสรรหา, จะถูก stamp ข้อมูล Dummy แทนในส่วนข้อมูลที่ถูกใช้นำมาแสดงผลในขั้นตอนต่างๆ ส่วนข้อมูลอื่นๆจะถูกลบออกเป็นค่าว่าง > หากข้อมูลผู้สมัครไม่ Active เกิน 2 ปี และไม่เข้าเงื่อนไขต่างๆ, ข้อมูลผู้สมัครจะถูกลบออกจากระบบทั้งหมด - เพิ่ม service เพื่อใช้ตั้งเวลา (daily job) เพื่อเรียก function การลบข้อมูล | 34361.25 | 34361.25 | Y
| PTT City Game | 1. ปรับปรุงให้ระบบจัดการลบข้อมูลผู้สอบ บมจ. ปตท. ที่ไม่ Active เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้าระบบล่าสุดแบบ Auto Delete 2. พํฒนาและปรับปรุงระบบให้เชื่อมต่อกับระบบ PTT CA&A 3. Upgrade .Net Framework to Latest version - Fixed Code scan (Coverity, Black duck Issues) - Fixed Security scan (Acunetix Issues) |  | 1555400
| PTT Aptitude Games | 1. ปรับปรุงให้ระบบจัดการลบข้อมูลผู้สอบ บมจ. ปตท. ที่ไม่ Active เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้าระบบล่าสุดแบบ Auto Delete 2. ปรับแก้ไขจากผล security scan (Acunetix) |  | 1235250
E-Recruit | 4. แก้ไข Analytical Report รายงาน "สรุปพนักงานใหม่"
|  | - แก้ไขการแสดงข้อมูล ที่ไม่แสดงใน Excel ที่ Export จากระบบ เช่น เงินเดือนบรรจุ - เพิ่มข้อมูล ครอบครัว ของผู้สมัคร (แสดงข้อมูลแยก Sheet ใหม่ใน excel เดิม) โดยมี column แสดงข้อมูลรหัสบัตรประชาชนของผู้สมัครก่อน จากนั้นแสดงข้อมูล ครอบครัวทีละ record - เพิ่มให้ตัวเลือก และ สามารถเลือก All ใน dropdown เดือนได้ - เพิ่มตัวเลือกการ sort ข้อมูล (เลือกก่อนการกด export) จาก วันที่เริ่มทดลองงาน, วันที่บรรจุ, รหัสพนักงาน | 56450.625 | 56450.625 | Y
E-Recruit | 5. ตรวจสอบและแก้ไขในส่วนของหน้า Tofollow ที่มีการแสดงรายการค้างของอัตราที่ปิด และมีการแสดงรายการที่ซ้ำ และบางรายการแสดงจำนวนวันติดลบ
|  | ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการแสดงข้อมูลซ้ำ และแสดงไม่ถูกต้อง |  | 12271.875
E-Recruit | 6. ปรับแก้ไขระบบให้ Recruit สามารถเข้าไปแก้ไขเลขที่ในคำสั่งย้าย คำสั่งจ้าง สัญญาจ้างได้เอง
1. ปรับแก้ไขหน้าเตรียมสัญญา และคำสั่ง
|  | - เพิ่มให้สามารถแก้ไขรายละเอียดเลขที่คำสั่งได้ (เดิมหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการเตรียมฯไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้) - เพิ่มให้กรอกสาเหตุการแก้ไข (กรณีกดแก้ไข) - เพิ่มเก็บ log การแก้ไข เช่น ID + รหัสพนักงาน ของผู้ที่แก้ไข, วันที่-เวลา ที่มีการแก้ไข |  | 58905
2. เพิ่มการแก้ไข "คำสั่งเลขที่" ที่แสดงในเอกสารคำสั่ง (PDF)
|  | - เพิ่มหน้า admin สำหรับแก้ไข word "คำสั่งเลขที่" ในเอกสารสัญญาฯ คำสั่งได้ - สามารถกำหนดวันที่ active date ของข้อมูลที่เตรียมไว้ได้ (สร้างเตรียมข้อมูลไว้ก่อน และจะถูกนำไปแสดงในเอกสารเมื่อถึงวันที่กำหนด) |  | 24543.75
E-Recruit | 7. ปรับแก้ไขระบบให้ Recruit สามารถเข้าเพิ่มข้อมูล E-signature
|  | เพิ่ม admin สำหรับจัดการข้อมูล E-Signature ที่ใช้งานในระบบ e-Recruitment โดยมีรายละเอียดดังนี้ - สามารถ search (input text แบบ auto complete) และแสดงข้อมูลพนักงาน พร้อมแสดง icon หากมีรูปลายเซ็นอยู่แล้วในระบบ e-Recruitment (กรณียังไม่มีรูปลายเซ็นจะไม่แสดง icon) - เพิ่มให้สามารถ attach file PDF (ตาม format ที่กำหนด), ระบบจะทำการถอดลายเซ็นออกมาจากเอกสารที่แนบออกมาเป็น png เพื่อนำไปใช้งานในระบบ |  | 51541.875
E-Recruit | 8. ปรับแก้ไขในส่วนของ Analytical Report (รายงานภาพสรรหา)
|  | - ข้อมูลจำนวนอัตรา ที่ปิด ภายใน และ ภายนอกไม่เท่ากัน เมื่อเทียบระหว่าง Report ภาพรวมสรรหา และ อัตราปิดสรรหา - ข้อมูลจำนวน อัตราที่ปิด ภายใน และภายใน ใน Report ภาพรวมสรรหา ไม่เท่ากันเมื่อเลือกการค้นหา แบบ ระบุปี เทียบกับ ระบุวันเริ่มต้น - สิ้นสุด >> เนื่องจากเมนูทั้งสองมีเงือนไขที่ดึงข้อมูลมาไม่เหมือนกัน เลยทำให้ได้จำนวนได้ไม่เท่ากัน - เมนูภาพรวมสรรหา ดึงข้อมูลมา วันที่อนุมัติขอสรรหา ตามช่วงเวลาที่เลือก - เมนูอัตราที่ปิดสรรหา ดึงข้อมูลมาจาก วันที่ปิดอัตรา ตามช่วงเวลาที่เลือก - Meaning ของค่า ติดลบ ที่แสดงบนหน้า browser >>สาเหตุที่บางเดือนมียอดติดลบ เนื่องจากการคำนวนมากจากเรียงลำดับตามข้อมูลที่แสดงในหน้าระบบ ที่บางเดือนจะมีจำนวนอัตราเปิดใหม่น้อยกว่าจำนวนที่ปิดได้หรือยกเลิกได้ เลยทำให้บางเดือนมียอดติด |  | 130081.875
E-Recruit | 9. เพิ่มการ interface probation result จาก coach มาแสดงที่ Recruit
|  | เพิ่มการแสดงสัญลักษณ์ ก่อนถึงวันที่เริ่มทดลองงาน (30 และ 60 วัน) โดยทำให้สามารถแก้ไขได้ (validate เพื่อให้ไปเตรียม action ในระบบ Coach) | 22089.375 | 22089.375 | Y
Coach |  | ปรับส่วน probation ให้สามารถกรอกวันที่ขยายทดลองงานเป็นแบบตัวเลขแทนการเลือก ปรับปรุงจาก Dropdown list เป็น TextBox TextBox ให้มี Condition ดังนี้ - กรอกได้แค่เฉพาะตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่สามารถกรอกจุดทศนิยมได้ - ค่าที่กรอกห้ามเกิน 90 และ ห้ามน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 | 121000 | 121000 | Y
E-Recruit | 10. ปรับหน้า web site ใหม่ตาม Policy ของ ปตท.
1. ปรับ Design หน้า Home
|  | Design หน้า Home ใหม่ |  | 83448.75 | Y
|  | ปรับ design ให้รองรับการแสดงบน Device อื่นๆ (mobile, tablet) |  | 39270 | Y
2. เพิ่มหน้า Admin สำหรับจัดการ Content ในหน้า Home
|  | หน้าจัดการ - เพิ่มหน้า Admin โดยให้สามารถแก้ไขข้อมูลที่แสดงอยู่บนหน้า Home page ได้ เช่น รูปภาพ, content ที่กำหนด - สามารถกด preview ดูการแสดงผล (เสมือนหน้า Home) หลังจากแก้ไขได้ |  | 88357.5 | Y
Intern |  | 1. Custom Home Pages Website 2. Upgrade .Net Framework 4.5.1 to Latest version 3. Upgrade OS Web server Windows Server 2012 R2 STD to Latest version 4. Upgrade OS DB server Windows Server 2019 Datacenter to Latest version 5. พัฒนาและปรับปรุงระบบให้เชื่อมต่อกับระบบ PTT CA&A |  | 976000
E-Recruit | 11. ปรับหน้า Matching Board ให้เพิ่มข้อมูล Email และเบอร์โทร และไฟล์ Export Excel ให้ออกข้อมูลทุก Column (รองรับกรณี BCM)
1. ปรับการแสดงข้อมูลผู้สมัครในหน้า matching board และแก้ไขขั้นตอนการ Export ข้อมูลผู้สมัคร
|  | - เพิ่มการแสดงข้อมูล เบอร์โทร, Email ในหน้า matching board - เพิ่ม Column แสดงข้อมูล เบอร์โทร, Email ใน File Excel ที่ Export ผ่านระบบ - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | 19635 | 19635 | Y
E-Recruit | 12. เพิ่มให้บังคับแนบไฟล์สัญญาจ้าง ทลง. ทุกครั้ง ก่อนนำเสนอให้ทาง ผจ.สค พิจารณาอนุมัติ
1. ปรับเพิ่ม validate ในขั้นตอนการแนบไฟล์ สัญญาจ้างลูกจ้างทดลองงาน หลังจากที่ผู้สมัคร เซ็น ในเอกสารเรียบร้อยแล้ว
|  | - ขั้นตอนการแนบไฟล์ สัญญาจ้างลูกจ้างทดลองงาน หลังจากที่ผู้สมัคร เซ็น ในเอกสารเรียบร้อยแล้ว และสรรหานำมาแนบกลับเข้ามาในระบบ, เพิ่มการ validate หากไม่ได้ทำการแนบไฟล์ จะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ |  | 14726.25
2. ปรับเพิ่ม validate ในขั้นตอนการแนบไฟล์ สัญญาจ้างแรงงาน หลังจากที่พนักงาน เซ็น ในเอกสารเรียบร้อยแล้ว
|  | - ขั้นตอนการแนบไฟล์ สัญญาแรงงาน หลังจากที่พนักงาน เซ็น ในเอกสารเรียบร้อยแล้ว และสรรหานำมาแนบกลับเข้ามาในระบบ, เพิ่มการ validate หากไม่ได้ทำการแนบไฟล์ จะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ |  | 14726.25
E-Recruit | 13. Process สค. เตรียมคำสั่งย้ายฯ ภายใน ปรับเพิ่มกล่อง "ช่วยปฏิบัติงาน" หากมีข้อมูลให้ดึงไปแสดงใน "คำสั่งฯ" ด้วย
1. เพิ่มช่องแสดงข้อมูล ช่วยปฏิบัติงาน เพื่อแสดงในหน้าเตรียมคำสั่งย้ายฯ
|  | - เพิ่มช่อง input ช่วยปฏิบัติงาน แสดงในส่วนตำแหน่งปัจจุบันของพนักงาน (แสดงใต้ข้อมูลกลุ่มธุรกิจ) - กรณี พนักงาน มีหลายตำแหน่ง ให้ดึงข้อมูลจาก PIS Position มาแสดงในช่องช่วยปฏิบัติงาน (ตัดเอาเฉพาะชื่อที่อยู่ในวงเล็บ ของ column T_Report ตำแหน่งที่ 100% ของพนักงาน) - เพิ่ม input ช่วยปฏิบัติงาน ของตำแหน่งปลายทาง (ตำแหน่งที่ขอสรรหา แสดงใต้ข้อมูลกลุ่มธุรกิจ) | 34361.25 | 34361.25 | Y
2. ปรับการแสดงข้อมูลในเอกสารคำสั่งย้ายฯ
|  | - เพิ่มการแสดงผล ช่วยปฏิบัติงาน ของตำแหน่งปัจจุบันของพนักงาน และตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงาน ของตำแหน่งปลายทาง (ตำแหน่งที่ขอสรรหา) - แสดงใต้ข้อมูลกลุ่มธุรกิจ - หากไม่มีการกรอกข้อมูล ไม่ต้องแสดง - ปรับ layout เอกสารคำสั่ง (เนื่องจาก เพิ่มการแสดงข้อมูล ช่วยปฏิบัติงาน อาจทำให้ template เอกสารคำสั่งเดิมแสดงไม่พอใน 1 หน้า) | 22089.375 | 22089.375 | Y
E-Recruit | 14. เพิ่มข้อมูลวุฒิการศึกษาที่ประกาศรับในหน้าประกาศงานภายใน
|  | - เพิ่มการแสดงผล วุฒิการศึกษา ของอัตราที่ขอสรรหา ในหน้าประกาศเวียนภายใน | 7363.125 | 7363.125 | Y
E-Recruit | 15. ปรับปรุงหน้า Dashboard
|  | - เพิ่มให้ค้นหาข้อมูลจาก สถานะของอัตรา (เป็น checkbox ให้สามารถเลือกได้หลายสถานะ ต่อการค้นหา 1 ครั้ง) > default เป็น all status - เพิ่มให้ค้นหาข้อมูลจาก ปี ที่ต้องการได้ (ดูจากปีที่อนุมัติการขอสรรหา ถ้าเป็นอัตราที่ยังไม่อนุมัติจะไม่แสดง) - เพิ่มให้สามารถ export ออกมาเป็น excel ได้ - แก้ไขการแสดงข้อมูล (ตัวเลขแสดงไม่สอดคล้องกัน) |  | 39270
E-Recruit | 16. แก้ไขการตั้งค่าประกาศ Event วันที่คีย์ได้แต่ Realtime ต้องการให้ตั้งค่าล่วงหน้าได้ เพื่อประกาศให้ทางมหาวิทยาลัยทราบกำหนดการก่อน
1. ปรับแก้ไขขั้นตอนการเตรียมข้อมูล Event และ แก้ไข Event
|  | - เพิ่มช่องให้กรอกวันที่ publish ของ Event และวันที่ สิ้นสุดการ publish Event (เพื่อใช้เป็น condition ในการแสดงข้อมูล Event ในหน้า Career Events) - เพิ่มส่วนให้กรอกวันที่ให้ผู้สมัครสามารถเริ่ม apply Event และวันที่สิ้นสุดการ apply Event ได้ - validate วันที่ให้สอดคล้องกัน | 17180.625 | 17180.625 | Y
E-Recruit | 17. ปรับให้สามารถประกาศเวียนภายในใหม่ได้โดยไม่ต้องปลดผู้สมัครเดิมออกก่อน
|  | - เพิ่มหน้า admin สำหรับประกาศเวียนภายในใหม่ได้ (กำหนดวันที่เริ่มประกาศเวียน) - condition การ validate: หากมีพนักงาน ผ่านสัมภาษณ์ค้าอยู่จะไม่สามารถดำเนินการประกาศเวียนใหม่ได้ |  | 100629.375
E-Recruit | 18. ปรับแก้ไขจากผล security scan (Acunetix)
1. Upgrade AngularJs version
|  | update Framework จาก AngularJs เปลี่ยนเป็น Angular version ล่าสุด (Angular version 20) | 1413720 | 1413720
2. Upgrade Bootstrap version
|  | Upgrade Bootstrap เป็น version ล่าสุด (เฉพาะกรณีไม่ได้ทำ Upgrade Angular ในข้อ 1) |  | 235620
3. Upgrade JQuery version
|  | Upgrade JQuery เป็น version ล่าสุด (เฉพาะกรณีไม่ได้ทำ Upgrade Angular ในข้อ 1) |  | 107992.5
E-Recruit | 19. ปรับแก้ไขจากผล Source code scan (Converity & Blackduck)
1. ปรับแก้ไขผล source code scan Converity
|  | แก้ไข Issues ทั้งหมด (200 - 250 issues) จากผลการ coverity scan | 117810 | 117810
2. ปรับแก้ไขผล source code scan Blackduck
|  | - ปรับแก้ไข License Risk & Operation Risk ระดับ Hign & Medium ทั้งหมด (กรณีไม่ได้ทำ Upgrade Angular ในข้อ 18 > 1 จะยังคงติด 'angular-strap 2.3.9' และ AngularJs Core 1.2.0) | 147262.5 | 147262.5
E-Recruit | 20. ปรับ ขั้นตอนการ Login Azure AD & Azure B2C และ ปรับขั้นตอนการจัดการสิทธิ์ ผ่านระบบกลาง CA@A
1. ปรับขั้นตอนการ Login ของ พนักงานผ่าน Azure AD
|  | ปรับขั้นตอนการ Login เพื่อให้สอดคล้องกับ Architecture ของ CA@A - ปรับการเก็บข้อมูล user พนักงานที่ใช้งานระบบ - ปรับขั้นตอนการ Login ไปใช้การ Login ผ่าน AzureAD - เพิ่มขั้นตอนการ validate user authorization จาก CA@A - เพิ่มขั้นตอนการ get User Roles จาก CA@A เพื่อมาใช้งานในระบบ | 68722.5 | 68722.5
2. ปรับขั้นตอนการ Register เพื่อให้สอดคล้องกับ Architecture ของ CA@A
|  | ปรับ Flow การ register ใหม่ - ระบบส่งมูลการ register ไปยัง CA@A - CA@A ส่ง email verify ไปยังผู้สมัคร - ผู้สมัครกด link จาก email เพื่อ verify (กลับมาที่หน้าจอ e-Recruitment) - ระบบส่งข้อมูลการ verify ของผู้สมัครต่อไปยัง CA@A - CA@A ส่งผมการ Register ผู้สมัครกลับมายังระบบ e-Recruitment - แสดงผลการ register ที่หน้าจอ และดำเนินการตาม Flow ปัจจุบัน | 36815.625 | 36815.625
3. ปรับขั้นตอนการ Login เพื่อให้สอดคล้องกับ Architecture ของ CA@A
|  | ปรับขั้นตอนการ Login เพื่อให้สอดคล้องกับ Architecture ของ CA@A : - ปรับการเก็บข้อมูล user พนักงานที่ใช้งานระบบ - ปรับไปใช้การ Login ผ่าน AzureB2C - กรณี login ครั้งแรกให้ force set password ปรับขั้นตอนการ forgot password - ปรับขั้นตอนการ 'forgot password' เปลี่ยนให้ไปใช้ขั้นตอนเปลี่ยน password ของ AzureB2C | 39270 | 39270
4. ปรับ Process การ update user Authorization & Roles
|  | ปรับการเก็บข้อมูล และ management ข้อมูล user roles - เพิ่ม function สำหรับส่งข้อมูล User roles ไปที่ CA@A (add & update & delete) - ปรับ process การ Management user roles ของพนักงานภายในทั้งหมดใหม่ (สำหรับ daily service) - แก้ไข Daily Service สำหรับ update user roles พนักงานภายใน - ปรับ process การ Manage user roles ของ BU ที่ดูแลแต่ละหน่วยงาน (หน้า management BU user) - เพิ่มหน้า Admin สำหรับจัดการ External User ที่ใช้งานในขั้นตอนการดำเนินการภายใน | 201258.75 | 201258.75
E-Recruit | 21. เพิ่ม function ตาม Security Requirement ขั้นต้น สำหรับพัฒนา website
1. ปรับการจัดการข้อมูลที่มีความสำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอ่อนไหว
|  | - ปรับวิธีการนำข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอ (Backend Encrypt ข้อมูลก่อน response และ Frontend Decrypt ก่อนนำไปแสดงข้อมูล) เช่นข้อมูลชื่อ-สกุล, รหัสบัตรประชาชน, ข้อมูลอื่นๆ | 88357.5 | 88357.5
2. เมื่อปิดแอปพลิเคชันจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งถึงแม้ผู้ใช้งานจะยังคงเข้าระบบค้างอยู่ก็ตาม
|  | - ถ้าปิด Web Browser โดยยังไม่ได้ Logout, เมื่อกลับเข้ามาใช้งาน ต้องให้ Login ใหม่ | 14726.25 | 14726.25
3. มีการเก็บค่า Audit Logs ทุกครั้งที่มีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication)
|  | - เก็บ action log ทุกครั้งเมื่อมีการ login เข้าสู่ระบบ | 12271.875 | 12271.875
4. Audit Logs แสดงต้นทาง (Source) และปลายทาง (Destination) และกิจกรรมที่เกิดขึ้น
|  | - เพิ่มการเก็บ log ทุกขั้นตอนในระบบ - เก็บ timestamp - เพิ่มการทำ Rating ของ Log เช่น Critical, Important, Warning | 132536.25 | 132536.25
5. เพิ่มข้อกำหนดทางด้านรหัสผ่าน (เพื่อเข้าใช้งานระบบ)
|  | - เพิ่มการแจ้งเตือนกรณีหยุดใช้งานระบบเป็นเวลา 15 นาที (ทำเป็น config ให้สามารถแก้ไขได้) - เพิ่ม config เมื่อแจ้งเตือนแล้ว ไม่กดยืนยัน การใช้งานระบบ ภายในเวลา XX นาที ระบบจะทำการ auto logout ให้ - ทำให้สามารถ เปิด/ปิด การใช้งาน feature นี้ได้ - config แยกระหว่างผู้สมัคร และ ขั้นตอนภายใน - ปิด function การจำ Password ของ Browser เมื่อ user กรอก password | 58905 | 58905
6. ปรับการเก็บข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูล
|  | - ไม่เก็บข้อมูลซ้ำซ้อน แต่ให้ใช้การเชื่อโยงข้อมูลด้วย รหัส (ID) แทน | 53996.25 | 53996.25
7. ปรับการจัดการ Temporary files
|  | - กำจัดไฟล์ชั่วคราวที่สร้างขึ้น เช่นลบ หรือ ทำลาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด | 34361.25 | 34361.25
E-Recruit | 22. ปรับการอ่านข้อมูลแบบ DBLink เป็นผ่าน wso2
|  | ปรับการอ่านข้อมูลแบบ DBLink เป็นผ่าน wso2 Aptitude Games Aptitude Test PTT BWPIS Coach City Game PTT English Test | 152172 | 152172
E-Recruit | ปรับฟังก์ชั่น ZPIHRI039 เพิ่ม Config ZI
|  | ปรับฟังก์ชั่น ZPIHRI039 เพิ่ม Config ZI | 9818 | 9818

## plan (2)
No | Detail | Month1 |  |  |  | Month2 |  |  |  | Month3 |  |  |  | Month4 |  |  |  | Month5 |  |  |  | Month6 |  |  |  | Month7 |  |  |  | Month8
|  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4
1 | Requirement & Design Confirmation | bar: Month1 Week 1 to Month1 Week 3
2 | Development & Testing | bar: Month1 Week 1 to Month7 Week 1
3 | Demo 1 | bar: Month5 Week 2
4 | Fix After Demo 1 | bar: Month5 Week 2 to Month5 Week 4
7 | UAT 1 | bar: Month7 Week 1
8 | Fix After UAT 1 | bar: Month7 Week 1 to Month7 Week 2
9 | UAT 2 | bar: Month7 Week 3
10 | Fix After UAT 2 | bar: Month7 Week 3 to Month7 Week 4
11 | Security Scan & Go Live Preparation | bar: Month7 Week 4 to Month8 Week 3
13 | Go Live | bar: Month8 Week 4