## Requirement & Action Plan (hidden)
Requirement - PTT e-Provident fund Enhancement 2024
| ลำดับ | รายละเอียดการปรับปรุงระบบ | PM | BA | SR SA | SR dev | tester | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | security
| 1 | เพิ่มเมนูข้อมูลนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
| 1.1 | เพิ่มหน้าจอนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน
| 1.2 | เพิ่มหน้าจอนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน HR Admin
| 2 | พัฒนาระบบให้สามารถจัดการข้อมูลงบการเงินของกองทุน(กช. 1.1,1.2)
| 2.1 | เพิ่มหน้าจอสำหรับ HR Admin ให้สามารถจัดการ เพิ่ม แก้ไข/ลบ/ข้อมูล กช. โดยการนำข้อมูลเข้าแบบรายเดือนได้
| 2.2 | เพิ่มหน้าจอสำหรับ HR Admin ให้สามารถดูรายงานงบการเงินของกองทุน
| 2.3 | เพิ่มหน้าจอสำหรับพนักงานให้สามารถดูรายงานงบการเงินของกองทุน
| 3 | พัฒนาระบบเพื่อรองรับนโยบายใหม่
| 3.1 | เพิ่มข้อมูลในส่วนของ web ให้รองรับ
| 3.2 | เพิ่มข้อมูลในส่วนของ SAP ให้รองรับ
| 4 | พัฒนาระบบให้สามารถจัดการข้อมูลหรือข่าวประกาศ
| 4.1 | เพิ่มหน้าจอข่าวประกาศสำหรับพนักงาน
| 4.2 | เพิ่มหน้าจอในการจัดการ แก้ไข เพิ่ม ข่าวประกาศสำหรับพนักงาน HR Admin
| 5 | พัฒนาระบบให้เก็บข้อมูลที่จำเป็นกรณีพนักงานโอนย้ายงานจากบริษัทในเครือ เช่น การนับอายุงานต่อเนื่อง - การจัดเก็บเอกสารที่ได้เรื่องมาจาก.... - id ,name - หมายเหตุ - แนบเอกสารได้
|  | total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500
|  | Total Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ICT manday (hidden)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | SR Consult | abaper | JR wso2 | SR wso2 | IFM/O | JR onetrust | security
1 | Proposal | 2 | 1
2 | Kick off & Monitoring | 10 | 4
3 | Requirement | 2 | 2
| Ea Process | 1 | 2
| Team CA&A manday |  | 1 | 1 |  | 6
| CA&A Phase1 (Authenication) : พนักงาน ยัง Active อยู่ไหม ยังไม่ได้แยก role | 3 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3
4 | มีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานระบบ PTT e-Provident Fund และ Application ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามความเห็นของคณะกรรมการกองทุนฯในอนาคต ในการรองรับการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของพนักงาน โดยพนักงาน 1 ท่านสามารถคงเงินทางเลือกเดิม และลงทุนเงินใหม่ในทางเลือกใหม่ได้ |  | 5 | 4 | 10 |  | 5
| ตอนเปลี่ยนทางเลือกพนง.ต้องระบุว่าเงินเดิมจะโยกที่กองใหม่หรือยงไว้ที่กองเดิม |  | 2 | 1 | 2 |  | 1
| ปรับแก้ไขการส่งข้อมูล ให้กับระบบ ต่างๆ( store ,Webservice) |  | 5 | 3 | 10 |  | 5
| interface Me on web |  | 2 |  | 4 |  | 2
| interface Me on Mobile |  | 2 |  | 4 |  | 2
| interface Employee Happiness Journey |  | 2 |  | 4 |  | 2
| interface wealth land |  | 2 |  | 4 |  | 2
| interface Chatbot |  | 2 |  | 4 |  | 2
| หน้า Send to sap(อนุมัติ) |  | 2 | 1 | 2 |  | 1
4.6 | ปรับแก้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลเรื่องการแยกกองเงิน |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1
4.7 | SAP HCM | [6 empty] | 3
5 | unittest | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0.5
6 | sit | 1 | 6 | 1 | 6 |  | 2 | 0.5
7 | uat | 2 | 6 | 1 | 5 |  | 1 | 0.5
8 | scan source |  |  |  | 2
9 | scansecurity |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 3 |  | 3
10 | go live | 0.5 | 3 |  | 3 |  |  | 0.5
| total | 22.5 | 53.5 | 14.5 | 66.5 | 7 | 29 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 211
| cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 7500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500
| Total Cost | 191250 | 454750 | 203000 | 931000 | 59500 | 246500 | 70000 | 0 | 25500 | 14000 | 42000 | 25500 | 25500 | 2288500
|  | 180 | 428 | 116 | 532 | 56 | 232 | 40 | 0 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24

## Sheet1 (hidden)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | SR Consult | abaper | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | security
1 | Proposal | 2 | 1
2 | Kick off & Monitoring | 5 | 4
3 | Requirement | 2 | 2
8 | เพิ่มทางเลือกใหม่ รูปแบบทางเลือกทุนที่6,7,8,9 เป็นต้น( config,report, การ read-write from Sap) | 2 | 3 | 8 | 10 |  | 3 | 5 | 3 | 3 | 0.5
18 | unittest | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0.5
19 | sit | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 0.5
20 | uat | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5
21 | scan source |  |  |  | 1
22 | scansecurity |  | 0.5 |  | 1 | [7 empty] | 3
23 | go live | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| total | 15.5 | 17.5 | 12 | 18 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3 | 87.5
| cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 7500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500
| Total Cost | 131750 | 148750 | 168000 | 252000 | 0 | 59500 | 98000 | 26250 | 29750 | 7000 | 0 | 25500 | 946500
|  | 124 | 140 | 96 | 144 | 0 | 56 | 56 | 28 | 28 | 4 | 0 | 24

## enh2026 เพิ่มแก้ไข PIPO (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [6 empty] | Me on Mobile | [6 empty] | Wealth Land | [6 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev 2-3 คน | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal | 2 | 2
2 | Kick off | 1 | 0.5
2 | Monitoring | 5 | 2
3 | Requirement | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
4 | EA Process | 2 | 3
5 | CA&A
5.1 | Team CA&A manday | [16 empty] | 6 | 3
5.2 | Team Lecagy Azure AD login, GET authorize, CA&A - Login AD (User PTT) - Interface ตรวจสอบ Active/Not Active ที่ Azure AD - Interface ขอ JWT Token ที่ CA&A - Interface ขอ Secret ที่ CA&A - Interface ขอ Access Token ที่ Graph API โดยส่ง Token กับ Secret ที่ได้จาก CA&A - Interface ขอข้อมูล User และ Role ที่ CA&A โดยส่ง Access Token ที่ได้จาก Graph API | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 2 |  | 1
6 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP
6.1 | SAP - config นโยบาย
| แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | [13 empty] | 5 | 8 | 6
6.2 | ระบบ e-Provident Fund
| พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 4
7 | เรื่องคงเงิน
มีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานระบบ PTT e-Provident Fund และ Application ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามความเห็นของคณะกรรมการกองทุนฯในอนาคต ในการรองรับการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของพนักงาน โดยพนักงาน 1 ท่านสามารถคงเงินทางเลือกเดิม และลงทุนเงินใหม่ในทางเลือกใหม่ได้
ตอนเปลี่ยนทางเลือกพนง.ต้องระบุว่าเงินเดิมจะโยกที่กองใหม่หรือยงไว้ที่กองเดิม
ปรับแก้ไขการส่งข้อมูล ให้กับระบบ ต่างๆ( store ,Webservice)
interface Me on web
interface Me on Mobile
interface Employee Happiness Journey
interface wealth land
interface Chatbot
หน้า Send to sap(อนุมัติ)
ปรับแก้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลเรื่องการแยกกองเงิน
SAP HCM
8 | Upgrade Framework -> .net FW 4.8.1(AS IS .NET FW 2.0.0) | 2 | 5 | 8 | 20 |  | 4
| Upgrade SQL Server Database-> Version 2022 (AS IS Version 2005(PRD), 2008 R2(Test Power)) ทีม Lecagy - ตรวจสอบว่าการที่เรา Upgrade Version Server เดิมของระบบอื่นๆ ที่อ่าน สามารถมาอ่านข้อมูลที่ Server ใหม่ได้หรือป่าว - Request New Server ที่ D-Cloud - Allow Firewall (Server Web มา Server Database) - ตรวจสอบ User ของระบบที่มี Interface - ตรวจสอบการทำงานของ View/Stored - เปลี่ยน Connection String ไปที่ New SQL Server - Retest + Retest Interface กับ SAP PI (ZPIHRI061) | 0.5 | 3 | 2 | 3 | [7 empty] | 5
9 | Security - Acunetix: Medium 1 - Coverity: V.High 29 High 5 - Blackduck: Security Risk 1 License Risk 2 Operational Risk 2 | 0.5 | 2 | 2 | 3
10 | New Design (55 หน้า) V2 | 0.5 | 2 | 5 | 30 |  | 5 | 10
11 | Interfare กับระบบอื่นๆ (ทดสอบเนื่องจากมีการย้าย Database)
| ระบบ Me Web | 1 | 2 | 1 | 1 | [14 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ Me on Mobile | [25 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ Wealth Land | [32 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ HR Chatbot | [40 empty] | 2 | [5 empty] | 3
ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061)
12 | แก้ไข Interface ผ่าน PI/PO ไปผ่าน WSO2
| ZPIHRI029 (ZRFC_READ_TABLE: 0366, 0021, 0187) อ่านข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 1
| ZHRHRI001 (ZHRBNI013: 0366, ZHRPEI046: 0021) Update ข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ |  | 3 | 2 | 6 |  | 2
| ZPIHRI061 ไม่กระทบกับระบบ เนื่องจากเป็นขาที่ PI/PO มาบันทึกข้อมูลที่ Database เขียน API ให้ WSO2 เรียกเพื่อบันทึกข้อมูลลง Database เอง ซึ่งมีทั้งหมด 2 Table - PFUND_Beneficiary - PFUND_Personel |  | 1 | 1 | 3 |  | 1
| ทดสอบการส่งข้อมูลกับ HR Chat Bot (LEG-LEG) - ZPIHRI062 - ZPIHRI050 - ZPIHRI049 - ZPIHRI048 - ZPIHRI047 - ZPIHRI046 |  | 1 |  |  |  | 1 | [36 empty] | 6
| SIT | 1 | 2 |  | 1 | [38 empty] | 2
| UAT | 1 | 2 |  | 1 | [38 empty] | 2
11 | unittest | 1 | 5 | 3 | 5 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
12 | sit | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 1
13 | uat | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 1
14 | scan source |  |  |  | 1 | [15 empty] | 0.5 | 1 | [21 empty] | 3
15 | scansecurity |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  | 3 | [17 empty] | 3
16 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 1
| total | 26.5 | 58.5 | 34 | 98 | 0 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 15 | 6.5 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 351
| cost rate | 14000 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 371000 | 497250 | 476000 | 1372000 | 0 | 204000 | 85000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 25500 | 126000 | 210000 | 48750 | 51000 | 25500 | 7000 | 29750 | 56000 | 0 | 0 | 8500 | 25500 | 7000 | 21250 | 28000 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 7000 | 21250 | 28000 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 46750 | 0 | 144500 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 4033000 | 604950 | 4637950
3900000
|  | 212 | 468 | 272 | 784 | 0 | 192 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 |  | 120 | 52 |  |  | 4 | 28 |  |  |  |  | 24 | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 44 |  |  |  |  | 0 | 24
Time line 4 month (Dev 2 คน)

## enh2026 เพิ่มแก้ไข PIPO PJ (hidden)
SAP
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper
1 | Proposal | 0.25 | 0.25
2 | Kick off | 0.25 | 0.25
2 | Monitoring
3 | Requirement | 1 | 2
4 | EA Process | 1 | 2
5 | แก้ไข Interface ผ่าน PI/PO ไปผ่าน WSO2
| ZPIHRI029 (ZRFC_READ_TABLE: 0366, 0021, 0187) อ่านข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการดึงข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์มาแสดงที่หน้าสมัครสมาชิก, เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, อัตราเงินสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, ลาออกจากกองทุน | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 2
| ZHRHRI001 (ZHRBNI013: 0366, ZHRPEI046: 0021) Update ข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการส่งข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ เข้า SAP สำหรับ Send to SAP ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, เปลี่ยนแปลงอัตราสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, สมัครสมาชิก, ลาออกจากกองทุน |  | 1 | 2 | 5 |  | 1 | [7 empty] | 3
| ZPIHRI061 เขียน API ให้ WSO2 เรียกเพื่อบันทึกข้อมูลลง Database เอง ซึ่งมีทั้งหมด 2 Table - PFUND_Beneficiary - PFUND_Personel |  | 1 | 1 | 3 |  | 1 | [7 empty] | 3
6 | unittest | 0.5 | 2 | 1 | 2
7 | sit | 0.5 | 2 |  | 1
8 | uat | 0.5 | 1 |  | 1
9 | scan source |  | 1 |  | 1
10 | scansecurity |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3
11 | qa process + review source code manual |  | 1 |  | 1
12 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 3 | [7 empty] | 2
13 | risk | 1 | 3 | 1 | 3
| total | 7.5 | 25.5 | 7 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 85
| cost rate | 14000 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500
| Total Cost | 105000 | 216750 | 98000 | 364000 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 25500 | 126000 | 0 | 15000 | 992750 | 148912.5 | 1141662.5
|  | 60 | 204 | 56 | 208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 |  | 0 | 16
Time line 4 month (Dev 2 คน)

## enh2026 เพิ่มแก้ไข PIPO PJ V.2 (hidden)
SAP
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper
1 | Proposal | 0.25 | 0.25
2 | Kick off | 0.25 | 0.25
2 | Monitoring
3 | Requirement | 0.5 | 1
4 | EA Process | 0.5 | 2
5 | แก้ไข Interface ผ่าน PI/PO ไปผ่าน WSO2
| ZPIHRI029 (ZRFC_READ_TABLE: 0366, 0021, 0187) อ่านข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการดึงข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์มาแสดงที่หน้าสมัครสมาชิก, เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, อัตราเงินสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, ลาออกจากกองทุน | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0.5
| ZHRHRI001 (ZHRBNI013: 0366, ZHRPEI046: 0021) Update ข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการส่งข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ เข้า SAP สำหรับ Send to SAP ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, เปลี่ยนแปลงอัตราสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, สมัครสมาชิก, ลาออกจากกองทุน |  | 1 | 2 | 5 |  | 0.5
| ZPIHRI061 เขียน API ให้ WSO2 เรียกเพื่อบันทึกข้อมูลลง Database เอง ซึ่งมีทั้งหมด 2 Table - PFUND_Beneficiary - PFUND_Personel |  | 1 | 1 | 3 |  | 0.5
6 | unittest
7 | sit | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
8 | uat
9 | scan source |  | 1 |  | 1
10 | scansecurity |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3
11 | qa process + review source code manual |  | 1 |  | 1
12 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 3 | [7 empty] | 2
13 | risk | 1 | 3 | 1 | 3
| total | 4.5 | 20 | 6 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.5
| cost rate | 14000 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500
| Total Cost | 63000 | 170000 | 84000 | 315000 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 687250 | 103087.5 | 790337.5
|  | 36 | 160 | 48 | 180 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 |  | 0 | 0
Time line 4 month (Dev 2 คน)

## enh2026 (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [6 empty] | Me on Mobile | [6 empty] | Wealth Land | [6 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev 2-3 คน | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal | 2 | 2
2 | Kick off | 1 | 0.5
2 | Monitoring | 5 | 2
3 | Requirement | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
4 | EA Process | 2 | 3
5 | CA&A
5.1 | Team CA&A manday | [16 empty] | 6 | 3
5.2 | Team Lecagy Azure AD login, GET authorize, CA&A - Login AD (User PTT) - Interface ตรวจสอบ Active/Not Active ที่ Azure AD - Interface ขอ JWT Token ที่ CA&A - Interface ขอ Secret ที่ CA&A - Interface ขอ Access Token ที่ Graph API โดยส่ง Token กับ Secret ที่ได้จาก CA&A - Interface ขอข้อมูล User และ Role ที่ CA&A โดยส่ง Access Token ที่ได้จาก Graph API | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 2 |  | 1
6 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP
6.1 | SAP - config นโยบาย
| แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | [13 empty] | 5 | 8 | 6
6.2 | ระบบ e-Provident Fund
| พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 4
7 | เรื่องคงเงิน
มีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานระบบ PTT e-Provident Fund และ Application ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามความเห็นของคณะกรรมการกองทุนฯในอนาคต ในการรองรับการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของพนักงาน โดยพนักงาน 1 ท่านสามารถคงเงินทางเลือกเดิม และลงทุนเงินใหม่ในทางเลือกใหม่ได้
ตอนเปลี่ยนทางเลือกพนง.ต้องระบุว่าเงินเดิมจะโยกที่กองใหม่หรือยงไว้ที่กองเดิม
ปรับแก้ไขการส่งข้อมูล ให้กับระบบ ต่างๆ( store ,Webservice)
interface Me on web
interface Me on Mobile
interface Employee Happiness Journey
interface wealth land
interface Chatbot
หน้า Send to sap(อนุมัติ)
ปรับแก้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลเรื่องการแยกกองเงิน
SAP HCM
8 | Upgrade Framework -> .net FW 4.8.1(AS IS .NET FW 2.0.0) | 2 | 5 | 8 | 20 |  | 4
| Upgrade SQL Server Database-> Version 2022 (AS IS Version 2005(PRD), 2008 R2(Test Power)) ทีม Lecagy - ตรวจสอบว่าการที่เรา Upgrade Version Server เดิมของระบบอื่นๆ ที่อ่าน สามารถมาอ่านข้อมูลที่ Server ใหม่ได้หรือป่าว - Request New Server ที่ D-Cloud - Allow Firewall (Server Web มา Server Database) - ตรวจสอบ User ของระบบที่มี Interface - ตรวจสอบการทำงานของ View/Stored - เปลี่ยน Connection String ไปที่ New SQL Server - Retest + Retest Interface กับ SAP PI (ZPIHRI061) | 0.5 | 3 | 2 | 3 | [7 empty] | 5
9 | Security - Acunetix: Medium 1 - Coverity: V.High 29 High 5 - Blackduck: Security Risk 1 License Risk 2 Operational Risk 2 | 0.5 | 2 | 2 | 3
10 | New Design (55 หน้า) V2 | 0.5 | 2 | 5 | 30 |  | 5 | 10
11 | Interfare กับระบบอื่นๆ (ทดสอบเนื่องจากมีการย้าย Database)
| ระบบ Me Web | 1 | 2 | 1 | 1 | [14 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ Me on Mobile | [25 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ Wealth Land | [32 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ HR Chatbot | [40 empty] | 2 | [5 empty] | 3
ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061)
11 | unittest | 1 | 5 | 3 | 5 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
12 | sit | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 1
13 | uat | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 1
14 | scan source |  |  |  | 1 | [15 empty] | 0.5 | 1
15 | scansecurity |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  | 3
16 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| total | 22.5 | 47.5 | 29 | 81 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 15 | 6.5 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 292
| cost rate | 14000 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 315000 | 403750 | 406000 | 1134000 | 0 | 161500 | 85000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 25500 | 126000 | 210000 | 48750 | 51000 | 25500 | 7000 | 29750 | 56000 | 0 | 0 | 8500 | 25500 | 7000 | 21250 | 28000 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 7000 | 21250 | 28000 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 3388500 | 508275 | 3896775
3900000
|  | 180 | 380 | 232 | 648 | 0 | 152 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 |  | 120 | 52 |  |  | 4 | 28 |  |  |  |  | 24 | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 44 |  |  |  |  | 0 | 24
Time line 4 month (Dev 2 คน)

## enh2026(Interface SAP DIY) (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [6 empty] | Me on Mobile | [6 empty] | Wealth Land | [6 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ทดสอบกับ Chatbot)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | JR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal | 2 | 2
2 | Kick off | 1 | 0.5
2 | Monitoring | 5 | 2
3 | Requirement | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
4 | EA Process | 1 | 2
6 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP | 2
6.1 | SAP - config นโยบาย
| แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | [8 empty] | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 4
Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto
6.2 | ระบบ e-Provident Fund
| พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP |  | 3 | 3 | 7 |  | 3
| ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New) |  | 2 | 1 | 3 |  | 2 | [40 empty] | 1
| สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New) |  | 2 | 2 | 6 |  | 2 | [40 empty] | 1
| เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New) |  | 2 | 1 | 3 |  | 1
11 | Interface กับระบบอื่นๆ
| ระบบ Me Web | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 1
ระบบ Me on Mobile
ระบบ Wealth Land
| ระบบ HR Chatbot | [46 empty] | 1
11 | unittest | 1 | 2 | 1 | 2 | [10 empty] | 3
12 | sit | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
13 | uat | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
14 | scan source |  |  |  | 1
15 | scansecurity |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3
16 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 4 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 1 | [18 empty] | 0.25
| Risk | 3 | 6 | 2 | 4 |  | 2 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 2 | 1
| total | 20 | 37.5 | 13.5 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159
| cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 170000 | 318750 | 189000 | 490000 | 0 | 110500 | 0 | 0 | 51000 | 7000 | 0 | 17000 | 25500 | 0 | 238000 | 37500 | 0 | 0 | 7000 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 1712250
|  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
| ชม. | 160 | 300 | 108 | 280 | 0 | 104 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 16 | 24 |  | 136 | 40 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 24
| Time line 2 month | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
|  | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 20 | 8500 | 170000
|  | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 37.5 | 8500 | 318750
|  | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 13.5 | 14000 | 189000
|  | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 35 | 14000 | 490000
|  | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500
|  | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณ | Senior SAP Consult | 17 | 14000 | 238000
|  | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500
|  | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 0.5 | 14000 | 7000
|  | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 0.75 | 8500 | 6375
|  | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 0.5 | 8500 | 4250
|  | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 0.75 | 8500 | 6375
|  | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 0.5 | 8500 | 4250
|  | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 0.5 | 8500 | 4250
|  | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 6 | 8500 | 51000
|  | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000
|  | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000
|  | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500
|  |  |  | 159 |  | 1712250 |  |  |  | 159 |  | 1712250
0

## enh2026(Interface SAP DIY) (Re) (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [6 empty] | Me on Mobile | [6 empty] | Wealth Land | [6 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ทดสอบกับ Chatbot)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | JR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal | 2 | 2
2 | Kick off | 1 | 0.5
2 | Monitoring | 5 | 2
3 | Requirement | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
4 | EA Process | 1 | 2
6 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP | 2
6.1 | SAP - config นโยบาย
| แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | [8 empty] | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 4
Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto
6.2 | ระบบ e-Provident Fund
| พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP |  | 0.5 | 3 | 7 |  | 3
| ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New) |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 2 | [40 empty] | 1
| สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New) |  | 0.5 | 2 | 6 |  | 2 | [40 empty] | 1
| เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New) |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 1
11 | Interface กับระบบอื่นๆ
| ระบบ Me Web | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 1
ระบบ Me on Mobile
ระบบ Wealth Land
| ระบบ HR Chatbot | [46 empty] | 1
11 | unittest | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3
12 | sit | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
13 | uat | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
14 | scan source |  |  |  | 1
15 | scansecurity |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3
16 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 4 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 1 | [18 empty] | 0.25
| Risk | 2.175 | 3.825 | 1.575 | 4.35 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.675 | 0.075 | 0 | 0.3 | 0.45 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.075 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
| total | 16.675 | 29.325 | 12.075 | 33.35 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 5.175 | 0.575 | 0 | 2.3 | 3.45 | 0 | 16.1 | 4.6 | 0 | 0 | 0.575 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 143.75
| cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 141737.5 | 249262.5 | 169050 | 466900 | 0 | 107525 | 0 | 0 | 43987.5 | 8050 | 0 | 19550 | 29325 | 0 | 225400 | 34500 | 0 | 0 | 8050 | 7331.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7331.25 | 4887.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29325 | 1561987.5
|  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
| ชม. | 133.4 | 234.6 | 96.6 | 266.8 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 41.4 | 4.6 | 0 | 18.4 | 27.6 |  | 128.8 | 36.8 |  |  | 4.6 | 6.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.6 |  |  |  |  | 0 | 27.6
| Time line 2 month | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
|  | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500 |  |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500
|  | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500
|  | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000
|  | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000
|  | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500
|  | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000 |  |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000 |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000
|  | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500
|  | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000
|  | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 8500 | 17000
|  | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500
|  | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500
|  | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000
|  | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000
|  | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500 |  |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000 |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000
|  |  |  | 159 |  | 1712250 |  |  |  | 145 |  | 1574000
150262.5

## enh202(Re)+security (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [6 empty] | Me on Mobile | [6 empty] | Wealth Land | [6 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ทดสอบกับ Chatbot)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | JR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal | 2 | 2
2 | Kick off | 1 | 0.5
2 | Monitoring | 10 | 4
3 | Requirement | 2 | 6 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
4 | EA Process | 1 | 2
6 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP | 2
6.1 | SAP - config นโยบาย
| แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | [8 empty] | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 4
Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto
6.2 | ระบบ e-Provident Fund
| พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP |  | 0.5 | 3 | 7 |  | 3
| ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New) |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 2 | [40 empty] | 1
| สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New) |  | 0.5 | 2 | 6 |  | 2 | [40 empty] | 1
| เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New) |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 1
11 | Interface กับระบบอื่นๆ
| ระบบ Me Web | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 1
ระบบ Me on Mobile
ระบบ Wealth Land
| ระบบ HR Chatbot | [46 empty] | 1
11 | unittest | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3
12 | sit | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
13 | uat | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
14 | scan source |  |  |  | 1
15 | scansecurity |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3
16 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 4 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 1 | [18 empty] | 0.25
| Risk | 3.075 | 4.275 | 1.725 | 4.35 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0.675 | 0.075 | 0 | 0.3 | 0.45 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.075 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
5 | CA&A
5.1 | Team CA&A manday | [16 empty] | 6 | 3
5.2 | Team Lecagy Azure AD login, GET authorize, CA&A - Login AD (User PTT) - Interface ตรวจสอบ Active/Not Active ที่ Azure AD - Interface ขอ JWT Token ที่ CA&A - Interface ขอ Secret ที่ CA&A - Interface ขอ Access Token ที่ Graph API โดยส่ง Token กับ Secret ที่ได้จาก CA&A - Interface ขอข้อมูล User และ Role ที่ CA&A โดยส่ง Access Token ที่ได้จาก Graph API | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 2 |  | 1
6 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP
6.1 | SAP - config นโยบาย
แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011
6.2 | ระบบ e-Provident Fund
พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP
7 | เรื่องคงเงิน
มีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานระบบ PTT e-Provident Fund และ Application ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามความเห็นของคณะกรรมการกองทุนฯในอนาคต ในการรองรับการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของพนักงาน โดยพนักงาน 1 ท่านสามารถคงเงินทางเลือกเดิม และลงทุนเงินใหม่ในทางเลือกใหม่ได้
ตอนเปลี่ยนทางเลือกพนง.ต้องระบุว่าเงินเดิมจะโยกที่กองใหม่หรือยงไว้ที่กองเดิม
ปรับแก้ไขการส่งข้อมูล ให้กับระบบ ต่างๆ( store ,Webservice)
interface Me on web
interface Me on Mobile
interface Employee Happiness Journey
interface wealth land
interface Chatbot
หน้า Send to sap(อนุมัติ)
ปรับแก้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลเรื่องการแยกกองเงิน
SAP HCM
8 | Upgrade Framework & New Design -> .net FW 4.8.1(AS IS .NET FW 2.0.0) | 2 | 5 | 8 | 20 |  | 4
| Upgrade SQL Server Database-> Version 2022 (AS IS Version 2005(PRD), 2008 R2(Test Power)) ทีม Lecagy - ตรวจสอบว่าการที่เรา Upgrade Version Server เดิมของระบบอื่นๆ ที่อ่าน สามารถมาอ่านข้อมูลที่ Server ใหม่ได้หรือป่าว - Request New Server ที่ D-Cloud - Allow Firewall (Server Web มา Server Database) - ตรวจสอบ User ของระบบที่มี Interface - ตรวจสอบการทำงานของ View/Stored - เปลี่ยน Connection String ไปที่ New SQL Server - Retest + Retest Interface กับ SAP PI (ZPIHRI061) | 0.5 | 3 | 2 | 3 | [7 empty] | 5
9 | Security - Acunetix: Medium 1, Low 1 - Coverity Web: V.High 240, High 312, Medium 41 - Coverity API: V.High 14, High 24, Medium 2 - Blackduck Web: Security Risk 0 License Risk 1 Operational Risk 1 - Blackduck API: Security Risk 1 License Risk 0 Operational Risk 16 | 0.5 | 2 | 2 | 3
11 | Interfare กับระบบอื่นๆ (ทดสอบเนื่องจากมีการย้าย Database)
| ระบบ Me Web | 1 | 2 | 1 | 1 | [14 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ Me on Mobile | [25 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ Wealth Land | [32 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ HR Chatbot | [41 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061)
11 | unittest | 1 | [12 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
12 | sit | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 1
13 | uat | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 1
14 | scan source | [19 empty] | 0.5 | 1
15 | scansecurity | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  | 3
16 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
17 | risk | enh2026(Interface SAP DIY) (Re) | 6 | 3 | 7 |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1
| total | 33.075 | 62.775 | 33.225 | 79.35 | 0 | 22.65 | 0 | 1 | 5.175 | 0.575 | 0 | 9.3 | 6.45 | 4 | 22.1 | 5.6 | 6 | 3 | 1.575 | 4.8625 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.575 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.8625 | 2.575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.575 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 339.25
| cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 281137.5 | 533587.5 | 465150 | 1110900 | 0 | 192525 | 0 | 8500 | 43987.5 | 8050 | 0 | 79050 | 54825 | 56000 | 309400 | 42000 | 51000 | 25500 | 22050 | 41331.25 | 56000 | 0 | 0 | 8500 | 25500 | 14000 | 30387.5 | 28000 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 14000 | 32831.25 | 21887.5 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 38887.5 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63325 | 3710312.5
|  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
| ชม. | 264.6 | 502.2 | 265.8 | 634.8 | 0 | 181.2 | 0 | 8 | 41.4 | 4.6 | 0 | 74.4 | 51.6 |  | 176.8 | 44.8 |  |  | 12.6 | 38.9 |  |  |  |  | 24 | 8 | 28.6 |  |  |  |  | 0 | 8 | 30.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 36.6 |  |  |  |  | 0 | 59.6
| Time line 2 month | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
|  | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500 |  |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500
|  | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500
|  | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000
|  | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000
|  | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500
|  | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000 |  |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000 |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000
|  | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500
|  | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000
|  | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 8500 | 17000
|  | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500
|  | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500
|  | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000
|  | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000
|  | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500 |  |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000 |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000
|  |  |  | 159 |  | 1712250 |  |  |  | 145 |  | 1574000
-1998062.5

## enh2026(Interface SAP DIY) CR (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [7 empty] | Me on Mobile | [7 empty] | Wealth Land | [7 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ทดสอบกับ Chatbot)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | Basis ขอเพิ่ม | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA | SR dev | JR SA | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA | SR dev | JR SA | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal
2 | Kick off
2 | Monitoring
3 | Requirement
4 | EA Process
5 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP
5.1 | SAP - config นโยบาย
| แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | [16 empty] | 1
Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto
5.2 | ระบบ e-Provident Fund
พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New)
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New)
เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New)
6 | Interface กับระบบอื่นๆ (รวมไปที่ข้อ 7.2)
ระบบ Me Web
ระบบ Me on Mobile
ระบบ Wealth Land
ระบบ HR Chatbot
7 | Add Scope
7.1 | เพิ่มรายงานอัตราเงินสะสม | 1
| รายงานอัตราเงินสะสม ตาม Format ที่พี่แอนส่งให้ |  | 0.5 | 1 | 2 |  | 0.5
7.2 | เปลี่ยนแปลงลำดับทางเลือก
| เพิ่มทางเลือกที่ 10 ลงทุนในตราสารหนี้ 40% และลงทุนในตราสารทุน (หุ้นต่างประเทศ) 60% |  | 3 | 0.5 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.5 | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5 | 0.5
| ทางเลือก DIY (ZZZZZZ) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
| แก้ไข 3 Stored สำหรับส่งข้อมูลให้ HR Chatbot - BOT_GETYIELDFUND (กราฟ) - BOT_GETPFUND - BOT_GETPFNUM |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | [40 empty] | 1 |  |  |  | 1
7.3 | แก้ไขจากการเชื่อมต่อผ่าน PI/PO เป็น WSO2
ZPIHRI029 (SAP-LEG) (ZRFC_READ_TABLE: 0366, 0021, 0187) อ่านข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการดึงข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์มาแสดงที่หน้าสมัครสมาชิก, เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, อัตราเงินสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, ลาออกจากกองทุน
ZHRHRI001 (SAP-LEG) (ZHRBNI013: 0366, ZHRPEI046: 0021) Update ข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการส่งข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ เข้า SAP สำหรับ Send to SAP ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, เปลี่ยนแปลงอัตราสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, สมัครสมาชิก, ลาออกจากกองทุน
ZPIHRI061 (SAP-LEG) SAP Gen Text File วางที่ Share Path เดิม ให้ CPI อ่านข้อมูล Textfile (PF_PAID_AMT.txt, PF_CONT_AMT.txt) ส่งให้ระบบ e-Provident Fund ผ่าน WSO2 โดยทางระบบ e-Provident Fund จะทำ API Provider จำนวน 1 เส้น เพื่อบันทึกข้อมูลลง Database ของระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (e-Provident Fund) ค่ะ ซึ่งมีทั้งหมด 2 Table - PFUND_Beneficiary - PFUND_Personel
| ZPIHRI046 (LEG-LEG) | [51 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI047 (LEG-LEG) | [51 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (ไม่ได้ใช้งาน)
| ZPIHRI048 (LEG-LEG) | [8 empty] | 2 | 0.5 | [41 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI049 (LEG-LEG) | [51 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI050 (LEG-LEG) | [51 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI062 (LEG-LEG) | [51 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
11 | unittest | [46 empty] | 1
12 | sit | [29 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 1
13 | uat | [29 empty] | 0.25 | 0.25 | [14 empty] | 0.25 | 1
14 | scan source | [20 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 1 | [8 empty] | 1
15 | scansecurity | [20 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 |  |  | 3 | [7 empty] | 3
16 | go live & Support After Go live |  | 2 | [18 empty] | 0.125 | 0.125 |  |  |  |  | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 1 |  | 0.75 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| Risk |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0.2625 | 0.6 | 0.075 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0.45 | 1.0125 | 0.375 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0 | 0.225 | 0.9 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15
| total | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.45 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 1.15 | 0 | 2.0125 | 4.6 | 0.575 | 0 | 0 | 3.45 | 1.15 | 0 | 3.45 | 7.7625 | 2.875 | 0 | 0 | 3.45 | 1.15 | 0 | 0 | 1.725 | 6.9 | 0 | 0 | 3.45 | 1.15 | 79.575
| cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 8500 | 59500 | 28000 | 70000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 29325 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 9562.5 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 29325 | 9775 | 0 | 17106.25 | 64400 | 4887.5 | 0 | 0 | 29325 | 9775 | 0 | 29325 | 108675 | 24437.5 | 0 | 0 | 29325 | 9775 | 0 | 0 | 24150 | 58650 | 0 | 0 | 29325 | 9775 | 834718.75
|  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | x | [5 empty] | x
| ชม. | 8 | 56 | 16 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 8 |  |  | 0 | 9 | [5 empty] | 9.2 | 0 | 16.1 | [5 empty] | 9.2 | 0 | 27.6 | [5 empty] | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27.6 | 9.2
[10 empty] | เล่มหลัก | [6 empty] | CR
| Time line 2 month | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
|  | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500 |  |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 17 | 8500 | 144500 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500
|  | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 29 | 8500 | 246500 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500
|  | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 12 | 14000 | 168000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000
|  | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 33 | 14000 | 462000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000
|  | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500
|  | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000 |  |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 16 | 14000 | 224000 |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000
|  | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500
|  | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000
|  | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 8500 | 17000
|  | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500
|  | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 5 | 8500 | 42500 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500
|  | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000
|  | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000
|  | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500 |  |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 | 145 |  | 1574000 |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000
|  |  |  | 159 |  | 1712250 |  |  |  | 145 |  | 1574000
877531.25
|  | รายละเอียด | manday | cost | timeline |  |  | CR ส่วนของ user | [6 empty] | CR CPI
|  | เล่มหลัก | 145 | 1574000 | 2 month |  |  | ระบบ | role | manday | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | cost |  |  | ระบบ | role | manday | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | cost
|  | CR ส่วนของ user | 77 | 808000 | 0.5 month |  |  | ALL | Pm | 1 | 8500 | 8500 | 1 | 1 | ALL | Pm | 1 | 8500 | 8500 | 1
|  | CR CPI | 86 | 995000 | 1.5 month | รอ cpi แจ้ง mds |  | eprovidentfund | BA/Tester | 11 | 8500 | 93500 | 18 | 9 | eprovidentfund | BA/Tester | 10 | 8500 | 85000 | 8.5
[9 empty] | SR SA/DEV | 7 | 14000 | 98000 |  | 6 |  | SR SA/DEV | 23 | 14000 | 322000 | 20.5
[8 empty] | sap | SR BA | 5 | 14000 | 70000 | 6 | 4 | sap | SR BA | 15 | 14000 | 210000 | 13
[9 empty] | Basis | 1 | 8500 | 8500 |  | 1 |  | abaper | 1 | 7500 | 7500 | 1
[8 empty] | ME on web | JR BA | 2 | 8500 | 17000 | 4 | 2.125 |  | Basis | 1 | 14000 | 14000 | 1
[9 empty] | SR DEV | 1 | 14000 | 14000 |  | 1.125 | HR Chat bot | SR DEV | 3 | 14000 | 42000 | 3
[8 empty] | Me on Mobile | JR BA | 3 | 8500 | 25500 | 7.5 | 2.75 |  | JR DEV | 17 | 8500 | 144500 | 15
[9 empty] | SR DEV | 4 | 14000 | 56000 |  | 4 | ALL | SR WSO2 | 3 | 14000 | 42000 | 2
[9 empty] | JR SA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | 0.5 | ALL | JR WSO2 | 9 | 8500 | 76500 | 7.5
[8 empty] | Wealth Land | JR BA | 4 | 8500 | 34000 | 14.5 | 4 | ALL | SR SAP CPI | 12 | 14000 | 168000 | 9
[9 empty] | SR DEV | 8 | 14000 | 112000 |  | 6.75 |  |  | 95 |  | 1120000 | 81.5
[9 empty] | JR SA | 2.5 | 8500 | 21250 |  | 2.5
[8 empty] | HR Chat bot | SR DEV | 2 | 14000 | 28000 | 9 | 1.5
[9 empty] | JR DEV | 7 | 8500 | 59500 |  | 6
[8 empty] | ALL | JR WSO2 | 3 | 8500 | 25500 | 16.5 | 1
[8 empty] | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000
[8 empty] | ALL | JR SAP PIPO | 1 | 8500 | 8500 |  | 1
[8 empty] | ALL | security(4 ระบบ) | 12 | 8500 | 102000 |  | 12
[10 empty] | 75.5 |  | 793000 |  | 66.25

## enh2026(Interface SAP DIY) CPI (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [6 empty] | Me on Mobile | [6 empty] | Wealth Land | [6 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ทดสอบกับ Chatbot)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | Basis | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR SA | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR SA | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal
2 | Kick off
2 | Monitoring
3 | Requirement
4 | EA Process
5 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP
5.1 | SAP - config นโยบาย
แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011
Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto
5.2 | ระบบ e-Provident Fund
พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New)
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New)
เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New)
6 | Interface กับระบบอื่นๆ
ระบบ Me Web
ระบบ Me on Mobile
ระบบ Wealth Land
ระบบ HR Chatbot
7 | Add Scope
7.1 | เพิ่มรายงานอัตราเงินสะสม
รายงานอัตราเงินสะสม ตาม Format ที่พี่แอนส่งให้
7.2 | เปลี่ยนแปลงลำดับทางเลือก
เพิ่มทางเลือกที่ 10 ลงทุนในตราสารหนี้ 40% และลงทุนในตราสารทุน (หุ้นต่างประเทศ) 60%
ทางเลือก DIY (ZZZZZZ)
แก้ไข 3 Stored สำหรับส่งข้อมูลให้ HR Chatbot - BOT_GETYIELDFUND (กราฟ) - BOT_GETPFUND - BOT_GETPFNUM
7.3 | แก้ไขจากการเชื่อมต่อผ่าน PI/PO เป็น WSO2
| ZPIHRI029 (SAP-LEG) (ZRFC_READ_TABLE: 0366, 0021, 0187) อ่านข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการดึงข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์มาแสดงที่หน้าสมัครสมาชิก, เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, อัตราเงินสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, ลาออกจากกองทุน | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0.5 | [8 empty] | 5 | 0.5 | 0.5
| ZHRHRI001 (SAP-LEG) (ZHRBNI013: 0366, ZHRPEI046: 0021) Update ข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการส่งข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ เข้า SAP สำหรับ Send to SAP ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, เปลี่ยนแปลงอัตราสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, สมัครสมาชิก, ลาออกจากกองทุน |  | 1 | 2 | 5 |  | 0.5 | [8 empty] | 5 | 0.5 | 0.5
| ZPIHRI061 (SAP-LEG) SAP Gen Text File วางที่ Share Path ให้ CPI อ่านข้อมูล Textfile (PF_PAID_AMT.txt, PF_CONT_AMT.txt) ส่งให้ระบบ e-Provident Fund ผ่าน WSO2 โดยทางระบบ e-Provident Fund จะทำ API Provider จำนวน 1 เส้น เพื่อบันทึกข้อมูลลง Database ของระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (e-Provident Fund) ค่ะ ซึ่งมีทั้งหมด 2 Table - PFUND_Beneficiary - PFUND_Personel |  | 1 | 1 | 3 |  | 0.5 |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 9 | 3
| ZPIHRI046 (LEG-LEG) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 1.5 | [32 empty] | 1 | 3 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI047 (LEG-LEG) | [48 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (ไม่ได้ใช้งาน)
| ZPIHRI048 (LEG-LEG) | [43 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI049 (LEG-LEG) | [43 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI050 (LEG-LEG) | [43 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI062 (LEG-LEG) | [43 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
11 | unittest | [43 empty] | 1
12 | sit |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [36 empty] | 0.5 | 2
13 | uat |  | 1 |  | 0.5 | [38 empty] | 0.5 | 2
14 | scan source | [43 empty] | 2
15 | scansecurity
16 | QA Process
17 | go live & Support After Go live | [42 empty] | 1 | 1
| Risk | 0.15 | 0.75 | 0.9 | 2.175 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 1.125 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.95 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| total | 5 | 5.75 | 6.9 | 16.675 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 8.625 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 14.95 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.575
| cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 42500 | 48875 | 96600 | 233450 | 0 | 34212.5 | 0 | 0 | 73312.5 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 144900 | 209300 | 8625 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 146625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135000
|  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
| ชม. | 40 | 46 | 55.2 | 133.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 69 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |  | 119.6 | 9.2 | 9.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Time line 2 month | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
|  | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500 |  |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 17 | 8500 | 144500 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500
|  | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 29 | 8500 | 246500 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500
|  | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 12 | 14000 | 168000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000
|  | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 33 | 14000 | 462000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000
|  | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500
|  | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000 |  |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 16 | 14000 | 224000 |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000
|  | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500
|  | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000
|  | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 8500 | 17000
|  | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500
|  | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 5 | 8500 | 42500 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500
|  | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000
|  | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000
|  | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500 |  |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 | 145 |  | 1574000 |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000
|  |  |  | 159 |  | 1712250 |  |  |  | 145 |  | 1574000
577250

## enh202(Re)+security+CR (hidden)
|  |  |  | e-Provident Fund | [12 empty] | SAP |  |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [7 empty] | Me on Mobile | [7 empty] | Wealth Land | [7 empty] | HR Chatbot | [7 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ทดสอบกับ Chatbot)
no | detail | Main/CR | Phase | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev (Need : Jun) | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | BASIS | abaper | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA Weangkaew Buakhampa | SR dev Pitiphat Maprajak | JR dev Thaspoom Suntiyotin | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA Weangkaew Buakhampa | SR dev Pitiphat Maprajak | JR dev Thaspoom Suntiyotin | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA | SR Dev Narut Tripopnat | JR BA Nutthanit Wiwatbutsiri | Sourcecode scan Kannika Pengpol | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal | all | all | 2 | 2
2 | Kick off | all | all | 1 | 0.5
2 | Monitoring | all | all | 14 | 4
3 | Requirement | all | all | 2 | 6 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
4 | EA Process | all | all | 2 | 4 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP | main | Phase1 | 2
5.1 | SAP - config นโยบาย | main | Phase1
| แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | main | Phase1 | [8 empty] | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 1 | 4
| Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ | main | Phase1
| ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto | main | Phase1
| สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto | main | Phase1
5.2 | ระบบ e-Provident Fund | main | Phase1
| พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP | main | Phase1 |  | 0.5 | 3 | 7 |  | 3
| ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New) | main | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 2 | [45 empty] | 1
| สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New) | main | Phase1 |  | 0.5 | 2 | 6 |  | 2 | [45 empty] | 1
| เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New) | main | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 1
6 | Add Scope | CR | Phase1
6.1 | เพิ่มรายงานอัตราเงินสะสม | CR | Phase1 | 1
| รายงานอัตราเงินสะสม ตาม Format ที่พี่แอนส่งให้ | CR | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 2 |  | 0.5
6.2 | เปลี่ยนแปลงลำดับทางเลือก | CR | Phase1
| เพิ่มทางเลือกที่ 10 ลงทุนในตราสารหนี้ 40% และลงทุนในตราสารทุน (หุ้นต่างประเทศ) 60% | CR | Phase1 |  | 3 | 0.5 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 1 | [6 empty] | 1 | 2.5 | 0.5
| ทางเลือก DIY (ZZZZZZ) | CR | Phase1 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
| แก้ไข 3 Stored สำหรับส่งข้อมูลให้ HR Chatbot - BOT_GETYIELDFUND (กราฟ) - BOT_GETPFUND - BOT_GETPFNUM | cr | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | [40 empty] | 1
| ZPIHRI048 (LEG-LEG) | CR | Phase1 | [8 empty] | 5.5 | 1.5 | [43 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
7 | unittest | all | Phase1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3 | [31 empty] | 1
8 | sit | all | Phase1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 1
9 | uat | all | Phase1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 1
10 | scan source | all | Phase1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1
11 | scansecurity | all | Phase1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5
12 | go live & Support After Go live | all | Phase1 | 1 | 7 |  | 5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.75 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 1 | 1
13 | CA&A | main | Phase2
13.1 | Team CA&A manday | main | Phase2 | [18 empty] | 3
13.2 | Team Lecagy Azure AD login, GET authorize, CA&A - Login AD (User PTT) - Interface ตรวจสอบ Active/Not Active ที่ Azure AD - Interface ขอ JWT Token ที่ CA&A - Interface ขอ Secret ที่ CA&A - Interface ขอ Access Token ที่ Graph API โดยส่ง Token กับ Secret ที่ได้จาก CA&A - Interface ขอข้อมูล User และ Role ที่ CA&A โดยส่ง Access Token ที่ได้จาก Graph API | main | Phase2 | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 2 |  | 1
14 | Upgrade Framework & New Design -> .net FW 4.8.1(AS IS .NET FW 2.0.0) | main | Phase2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 15 | 4
15 | Upgrade SQL Server Database-> Version 2022 (AS IS Version 2005(PRD), 2008 R2(Test Power)) ทีม Lecagy - ตรวจสอบว่าการที่เรา Upgrade Version Server เดิมของระบบอื่นๆ ที่อ่าน สามารถมาอ่านข้อมูลที่ Server ใหม่ได้หรือป่าว - Request New Server ที่ D-Cloud - Allow Firewall (Server Web มา Server Database) - ตรวจสอบ User ของระบบที่มี Interface - ตรวจสอบการทำงานของ View/Stored - เปลี่ยน Connection String ไปที่ New SQL Server - Retest + Retest Interface กับ SAP PI (ZPIHRI061) | main | Phase2 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | [7 empty] | 5
16 | Security - Acunetix: Medium 1, Low 1 - Coverity Web: V.High 240, High 312, Medium 41 - Coverity API: V.High 14, High 24, Medium 2 - Blackduck Web: Security Risk 0 License Risk 1 Operational Risk 1 - Blackduck API: Security Risk 1 License Risk 0 Operational Risk 16 | main | Phase2 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 7
17 | Interfare กับระบบอื่นๆ (ทดสอบเนื่องจากมีการย้าย Database) | main | Phase2
| ระบบ Me Web | main | Phase2 | 1 | 2 | 1 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  | 1
| ระบบ Me on Mobile | main | Phase2 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1
| ระบบ Wealth Land | main | Phase2 | [36 empty] | 1 |  |  |  | 1
| ระบบ HR Chatbot | main | Phase2 | [45 empty] | 0.25 | 0.5
| ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061) | main | Phase2 | [14 empty] | 1 | [36 empty] | 3
18 | unittest | main | Phase2 | 1 | [13 empty] | 2
19 | sit | main | Phase2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.5
20 | uat | main | Phase2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.5
21 | scan source | main | Phase2 | [20 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.5
22 | scansecurity | main | Phase2 | [20 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  |  | 3 | [8 empty] | 3
23 | go live & Support After Go live | main | Phase2 | 0.5 | 7 |  | 4 | [10 empty] | 1 |  | 0.5
24 | risk | all | all | 6 | 9.5 | 4.5 | 9.5 | 4 | 4.5 | [5 empty] | 2 |  |  | 5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.25 | [5 empty] | 0.75 | 0.75 | [7 empty] | 0.25 | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 1
| total |  |  | 42 | 67 | 35 | 64 | 26 | 27 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 30 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 397
| cost rate |  |  | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost |  |  | 357000 | 569500 | 490000 | 896000 | 221000 | 229500 | 0 | 8500 | 85000 | 28000 | 0 | 76500 | 25500 | 0 | 420000 | 14000 | 37500 | 0 | 25500 | 28000 | 42500 | 42000 | 0 | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 51000 | 70000 | 4250 | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 59500 | 98000 | 12750 | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 85000 | 17000 | 0 | 0 | 25500 | 51000 | 4200000
|  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x
| ชม. |  |  | 336 | 536 | 280 | 512 | 208 | 216 | 0 | 8 | 80 | 16 | 0 | 72 | 24 |  | 240 |  | 40 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 48 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 56 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 24 | 48
| ระยะเวลา 6 months 3 Milestone: 30,90,180 วัน |  |  | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
|  |  |  | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 42 | 8500 | 357000 | epro |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 42 | 8500 | 357000 |  |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager |  | 8500 | 144500
|  |  |  | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 67 | 8500 | 569500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 67 | 8500 | 569500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst |  | 8500 | 246500
|  |  |  | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 35 | 14000 | 490000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 35 | 14000 | 490000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst |  | 14000 | 168000
|  |  |  | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 64 | 14000 | 896000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 64 | 14000 | 896000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer |  | 14000 | 462000
|  |  |  | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณจำรัส พันธุ์ขุนทด | Junior Developer | 26 | 8500 | 221000 |  |  | คุณจำรัส พันธุ์ขุนทด | Junior Developer | 26 | 8500 | 221000 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester |  | 8500 | 110500
|  |  |  | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 27 | 8500 | 229500 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 27 | 8500 | 229500 |  |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult |  | 14000 | 224000
|  |  |  | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณชนากานต์ โฮ่กี่ | PIS | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณชนากานต์ โฮ่กี่ | PIS | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper |  | 7500 | 37500
|  |  |  | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 10 | 8500 | 85000 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 10 | 8500 | 85000 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst |  | 14000 | 14000
|  |  |  | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 2 | 14000 | 28000 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 2 | 14000 | 28000 |  |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester |  | 8500 | 8500
|  |  |  | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 12 | 8500 | 102000 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 12 | 8500 | 102000 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester |  | 8500 | 17000
|  |  |  | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 15 | 8500 | 127500 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 15 | 8500 | 127500 |  |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer |  | 8500 | 8500
|  |  |  | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 30 | 14000 | 420000 | SAP |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 30 | 14000 | 420000 |  |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst |  | 8500 | 8500
|  |  |  | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเกียรติศักดิ์ บรรเลงจิต | Basis | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณเกียรติศักดิ์ บรรเลงจิต | Senior SAP Basis | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 |  | 8500 | 42500
|  |  |  | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 |  | 14000 | 14000
|  |  |  | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  |  | CA&A |  | 8500 | 0 | CA&A |  | คุณอิษฎา จิตรโชติ | Technology Center | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO |  | 8500 | 25500
|  |  |  | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณอิษฎา จิตรโชติ | TC | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 2 | 14000 | 28000 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer |  | 8500 | 17000
|  |  |  | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 2 | 14000 | 28000 | ME web |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team |  | 8500 | 25500
|  |  |  | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณประสพโชค โค้วตระกูล | Senior Developer | 3 | 14000 | 42000 |  |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000
[6 empty] | 159 |  | 1712250 |  | คุณประสพโชค โค้วตระกูล | sr dev | 3 | 14000 | 42000 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Junior Business Analyst | 13 | 8500 | 110500
[8 empty] | 1712250 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | JR BA | 6 | 8500 | 51000 | me mobile |  | คุณปิติภัทร มาประจักษ์ | Senior Developer | 12 | 14000 | 168000
[10 empty] | คุณปิติภัทร มาประจักษ์ | sr dev | 5 | 14000 | 70000 |  |  | คุณทัศภูมิ สันธิโยธิน | Junior Developer | 2 | 8500 | 17000
[10 empty] | คุณทัศภูมิ สันธิโยธิน | JR Dev | 0.5 | 8500 | 4250 |  |  | คุณนรุตม์ ตรีภพนาถ | Senior Developer | 2 | 14000 | 28000
[10 empty] | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | JR BA | 7 | 8500 | 59500 | wealt |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 10 | 8500 | 85000
[10 empty] | คุณปิติภัทร มาประจักษ์ | sr dev | 7 | 14000 | 98000 |  |  | คุณกรรณิการ์ เพ็งพล | Security Team | 2 | 8500 | 17000
[10 empty] | คุณทัศภูมิ สันธิโยธิน | JR Dev | 1.5 | 8500 | 12750 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP P/IPO | 6 | 8500 | 51000
[10 empty] | คุณนรุตม์ ตรีภพนาถ | sr dev | 2 | 14000 | 28000 | chatbot |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 397 |  | 4200000
[10 empty] | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | JR Dev | 10 | 8500 | 85000
[10 empty] | คุณกรรณิการ์ เพ็งพล | dev scancode | 2 | 8500 | 17000
[10 empty] | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior Developer | 6 | 8500 | 51000 | SAP PIPO
[12 empty] | 397 |  | 4200000

## enh2026(Interface SAP DIY bk (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [6 empty] | Me on Mobile | [6 empty] | Wealth Land | [6 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ทดสอบกับ Chatbot)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | Basis | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR SA | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR SA | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal
2 | Kick off
2 | Monitoring
3 | Requirement
4 | EA Process
5 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP
5.1 | SAP - config นโยบาย
แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011
Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto
5.2 | ระบบ e-Provident Fund
พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New)
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New)
เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New)
6 | Interface กับระบบอื่นๆ
ระบบ Me Web
ระบบ Me on Mobile
ระบบ Wealth Land
ระบบ HR Chatbot
7 | Add Scope
7.1 | เพิ่มรายงานอัตราเงินสะสม
รายงานอัตราเงินสะสม ตาม Format ที่พี่แอนส่งให้
7.2 | เปลี่ยนแปลงลำดับทางเลือก
เพิ่มทางเลือกที่ 10 ลงทุนในตราสารหนี้ 40% และลงทุนในตราสารทุน (หุ้นต่างประเทศ) 60%
ทางเลือก DIY (ZZZZZZ)
แก้ไข 3 Stored สำหรับส่งข้อมูลให้ HR Chatbot - BOT_GETYIELDFUND (กราฟ) - BOT_GETPFUND - BOT_GETPFNUM
7.3 | แก้ไขจากการเชื่อมต่อผ่าน PI/PO เป็น WSO2
| ZPIHRI029 (SAP-LEG) (ZRFC_READ_TABLE: 0366, 0021, 0187) อ่านข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการดึงข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์มาแสดงที่หน้าสมัครสมาชิก, เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, อัตราเงินสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, ลาออกจากกองทุน | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0.5 | [8 empty] | 5 | 0.5 | 0.5
| ZHRHRI001 (SAP-LEG) (ZHRBNI013: 0366, ZHRPEI046: 0021) Update ข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการส่งข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ เข้า SAP สำหรับ Send to SAP ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, เปลี่ยนแปลงอัตราสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, สมัครสมาชิก, ลาออกจากกองทุน |  | 1 | 2 | 5 |  | 0.5 | [8 empty] | 5 | 0.5 | 0.5
| ZPIHRI061 (SAP-LEG) SAP Gen Text File วางที่ Share Path เดิม ให้ CPI อ่านข้อมูล Textfile (PF_PAID_AMT.txt, PF_CONT_AMT.txt) ส่งให้ระบบ e-Provident Fund ผ่าน WSO2 โดยทางระบบ e-Provident Fund จะทำ API Provider จำนวน 1 เส้น เพื่อบันทึกข้อมูลลง Database ของระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (e-Provident Fund) ค่ะ ซึ่งมีทั้งหมด 2 Table - PFUND_Beneficiary - PFUND_Personel |  | 1 | 1 | 3 |  | 0.5 |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 9 | 3
| ZPIHRI046 (LEG-LEG) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 1.5 | [32 empty] | 1 | 3 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI047 (LEG-LEG) | [48 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (ไม่ได้ใช้งาน)
| ZPIHRI048 (LEG-LEG) | [43 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI049 (LEG-LEG) | [43 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI050 (LEG-LEG) | [43 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI062 (LEG-LEG) | [43 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
11 | unittest | [43 empty] | 1
12 | sit |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [36 empty] | 0.5 | 2
13 | uat |  | 1 |  | 0.5 | [38 empty] | 0.5 | 2
14 | scan source | [43 empty] | 2
15 | scansecurity
16 | QA Process
17 | go live & Support After Go live | [42 empty] | 1 | 1
| Risk | 0.15 | 0.75 | 0.9 | 2.175 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 1.125 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.95 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| total | 5 | 5.75 | 6.9 | 16.675 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 8.625 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 14.95 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.575
| cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 42500 | 48875 | 96600 | 233450 | 0 | 34212.5 | 0 | 0 | 73312.5 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 144900 | 209300 | 8625 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 146625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135000
|  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
| ชม. | 40 | 46 | 55.2 | 133.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 69 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |  | 119.6 | 9.2 | 9.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Time line 2 month | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
|  | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500 |  |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 17 | 8500 | 144500 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500
|  | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 29 | 8500 | 246500 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500
|  | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 12 | 14000 | 168000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000
|  | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 33 | 14000 | 462000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000
|  | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500
|  | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000 |  |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 16 | 14000 | 224000 |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000
|  | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500
|  | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000
|  | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 8500 | 17000
|  | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500
|  | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 5 | 8500 | 42500 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500
|  | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000
|  | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000
|  | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500 |  |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 | 145 |  | 1574000 |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000
|  |  |  | 159 |  | 1712250 |  |  |  | 145 |  | 1574000
577250

## enh2026(Interface SAP DIY) BK (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [6 empty] | Me on Mobile | [6 empty] | Wealth Land | [6 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ทดสอบกับ Chatbot)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | Basis | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR SA | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR SA | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal | 2 | 2
2 | Kick off | 1 | 0.5
2 | Monitoring | 5 | 2
3 | Requirement | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
4 | EA Process | 1 | 2
5 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP | 2
5.1 | SAP - config นโยบาย
| แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | [8 empty] | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 4 | 1
Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ
ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto
สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto
5.2 | ระบบ e-Provident Fund
| พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP |  | 0.5 | 3 | 7 |  | 3
| ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New) |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 2 | [41 empty] | 1
| สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New) |  | 0.5 | 2 | 6 |  | 2 | [41 empty] | 1
| เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New) |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 1
6 | Interface กับระบบอื่นๆ
| ระบบ Me Web | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 1
ระบบ Me on Mobile
ระบบ Wealth Land
| ระบบ HR Chatbot | [47 empty] | 1
7 | Add Scope
7.1 | เพิ่มรายงานอัตราเงินสะสม | 0.5
| รายงานอัตราเงินสะสม ตาม Format ที่พี่แอนส่งให้ |  | 0.5 | 1 | 2 |  | 0.5
7.2 | เปลี่ยนแปลงลำดับทางเลือก
| เพิ่มทางเลือกที่ 10 ลงทุนในตราสารหนี้ 40% และลงทุนในตราสารทุน (หุ้นต่างประเทศ) 60% |  | 3 | 0.5 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 0.25 | [13 empty] | 1 | 2.5 | 0.5
| ทางเลือก DIY (ZZZZZZ) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 | [13 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
7.3 | แก้ไขจากการเชื่อมต่อผ่าน PI/PO เป็น WSO2
| ZPIHRI029 (SAP-LEG) (ZRFC_READ_TABLE: 0366, 0021, 0187) อ่านข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการดึงข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์มาแสดงที่หน้าสมัครสมาชิก, เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, อัตราเงินสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, ลาออกจากกองทุน | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0.5 | [8 empty] | 5 | 0.5 | 0.5
| ZHRHRI001 (SAP-LEG) (ZHRBNI013: 0366, ZHRPEI046: 0021) Update ข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ มีการแก้ไขในส่วนของ Fontend และ Backend สำหรับการส่งข้อมูลกองทุน และผู้รับผลประโยชน์ เข้า SAP สำหรับ Send to SAP ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน, เปลี่ยนแปลงอัตราสะสม, ผู้รับผลประโยชน์, สมัครสมาชิก, ลาออกจากกองทุน |  | 1 | 2 | 5 |  | 0.5 | [8 empty] | 5 | 0.5 | 0.5
| ZPIHRI061 (SAP-LEG) SAP Gen Text File วางที่ Share Path เดิม ให้ CPI อ่านข้อมูล Textfile (PF_PAID_AMT.txt, PF_CONT_AMT.txt) ส่งให้ระบบ e-Provident Fund ผ่าน WSO2 โดยทางระบบ e-Provident Fund จะทำ API Provider จำนวน 1 เส้น เพื่อบันทึกข้อมูลลง Database ของระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (e-Provident Fund) ค่ะ ซึ่งมีทั้งหมด 2 Table - PFUND_Beneficiary - PFUND_Personel |  | 1 | 1 | 3 |  | 0.5 |  |  | 2 | 2.5 |  |  |  |  | 3
| ZPIHRI046 (LEG-LEG) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [33 empty] | 1 | 3 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI047 (LEG-LEG) | [8 empty] | 1 | [39 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (ไม่ได้ใช้งาน)
| ZPIHRI048 (LEG-LEG) | [8 empty] | 1 | [34 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI049 (LEG-LEG) | [8 empty] | 1 | [34 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI050 (LEG-LEG) | [8 empty] | 1 | [34 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| ZPIHRI062 (LEG-LEG) | [8 empty] | 1 | [34 empty] | 1 |  |  |  |  | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
11 | unittest | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3 | [28 empty] | 1
12 | sit | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25 | [5 empty] | 0.5 | 2
13 | uat | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 2
14 | scan source |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.25 | 0.5 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 | [5 empty] | 0.25 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
15 | scansecurity |  | 0.5 |  | 1 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 0.25 | 0.5 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 0.25 | 1 | 0.25
16 | QA Process |  | 2
17 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.125 | 0.125 |  |  |  | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
| Risk | 2.4 | 5.175 | 2.7 | 7.05 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.25 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0.45 | 0 | 4.65 | 0.75 | 0.3 | 0 | 0 | 0.075 | 0.24375 | 0.16875 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0.075 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5625 | 1.0875 | 0.375 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.45 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0.45
| total | 18.4 | 39.675 | 20.7 | 54.05 | 0 | 19.55 | 0 | 0 | 17.25 | 3.45 | 0 | 2.3 | 3.45 | 0 | 35.65 | 5.75 | 2.3 | 0 | 0 | 0.575 | 1.8687 | 1.2937 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.4375 | 1.4375 | 0.575 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4.3125 | 8.3375 | 2.875 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 3.45 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 275.1375
| cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 156400 | 337237.5 | 289800 | 756700 | 0 | 166175 | 0 | 0 | 146625 | 48300 | 0 | 19550 | 29325 | 0 | 499100 | 43125 | 32200 | 0 | 0 | 8050 | 15884.375 | 18112.5 | 0 | 0 | 0 | 9775 | 0 | 12218.75 | 20125 | 4887.5 | 0 | 0 | 19550 | 0 | 36656.25 | 116725 | 24437.5 | 0 | 0 | 19550 | 0 | 0 | 48300 | 146625 | 0 | 0 | 0 | 29325 | 3054759.375
|  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
| ชม. | 147.2 | 317.4 | 165.6 | 432.4 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 138 | 27.6 | 0 | 18.4 | 27.6 |  | 285.2 | 46 | 18.4 |  |  | 4.6 | 14.95 |  |  |  |  | 9.2 | 0 | 11.5 |  |  |  |  | 18.4 | 0 | 34.5 |  |  |  |  | 18.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 27.6
| Time line 2 month | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
|  | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500 |  |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 17 | 8500 | 144500 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 17 | 8500 | 144500
|  | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 29 | 8500 | 246500 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 29 | 8500 | 246500
|  | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 12 | 14000 | 168000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 12 | 14000 | 168000
|  | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 33 | 14000 | 462000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 33 | 14000 | 462000
|  | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 13 | 8500 | 110500
|  | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000 |  |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 16 | 14000 | 224000 |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 16 | 14000 | 224000
|  | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500
|  | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 1 | 14000 | 14000
|  | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 2 | 8500 | 17000
|  | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500
|  | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 1 | 8500 | 8500 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500
|  | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 5 | 8500 | 42500 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500
|  | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 1 | 14000 | 14000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000
|  | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000
|  | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 2 | 8500 | 17000 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500
|  | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 3 | 8500 | 25500 |  |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 | 145 |  | 1574000 |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000
|  |  |  | 159 |  | 1712250 |  |  |  | 145 |  | 1574000
-1342509.375

## enh2026(security) (hidden)
[15 empty] | SAP |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [6 empty] | Me on Mobile | [6 empty] | Wealth Land | [6 empty] | HR Chatbot | [6 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061)
no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev 2-3 คน | jr dev | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | abaper | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal | 2 | 2
2 | Kick off | 1 | 0.5
2 | Monitoring | 5 | 2
3 | Requirement | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
4 | EA Process | 2 | 3
5 | CA&A
5.1 | Team CA&A manday | [16 empty] | 6 | 3
5.2 | Team Lecagy Azure AD login, GET authorize, CA&A - Login AD (User PTT) - Interface ตรวจสอบ Active/Not Active ที่ Azure AD - Interface ขอ JWT Token ที่ CA&A - Interface ขอ Secret ที่ CA&A - Interface ขอ Access Token ที่ Graph API โดยส่ง Token กับ Secret ที่ได้จาก CA&A - Interface ขอข้อมูล User และ Role ที่ CA&A โดยส่ง Access Token ที่ได้จาก Graph API | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 2 |  | 1
6 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP
6.1 | SAP - config นโยบาย
แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011
6.2 | ระบบ e-Provident Fund
พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP
7 | เรื่องคงเงิน
มีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานระบบ PTT e-Provident Fund และ Application ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามความเห็นของคณะกรรมการกองทุนฯในอนาคต ในการรองรับการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของพนักงาน โดยพนักงาน 1 ท่านสามารถคงเงินทางเลือกเดิม และลงทุนเงินใหม่ในทางเลือกใหม่ได้
ตอนเปลี่ยนทางเลือกพนง.ต้องระบุว่าเงินเดิมจะโยกที่กองใหม่หรือยงไว้ที่กองเดิม
ปรับแก้ไขการส่งข้อมูล ให้กับระบบ ต่างๆ( store ,Webservice)
interface Me on web
interface Me on Mobile
interface Employee Happiness Journey
interface wealth land
interface Chatbot
หน้า Send to sap(อนุมัติ)
ปรับแก้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลเรื่องการแยกกองเงิน
SAP HCM
8 | Upgrade Framework & New Design -> .net FW 4.8.1(AS IS .NET FW 2.0.0) | 2 | 5 | 8 | 20 |  | 4
| Upgrade SQL Server Database-> Version 2022 (AS IS Version 2005(PRD), 2008 R2(Test Power)) ทีม Lecagy - ตรวจสอบว่าการที่เรา Upgrade Version Server เดิมของระบบอื่นๆ ที่อ่าน สามารถมาอ่านข้อมูลที่ Server ใหม่ได้หรือป่าว - Request New Server ที่ D-Cloud - Allow Firewall (Server Web มา Server Database) - ตรวจสอบ User ของระบบที่มี Interface - ตรวจสอบการทำงานของ View/Stored - เปลี่ยน Connection String ไปที่ New SQL Server - Retest + Retest Interface กับ SAP PI (ZPIHRI061) | 0.5 | 3 | 2 | 3 | [7 empty] | 5
9 | Security - Acunetix: Medium 1 - Coverity: V.High 29 High 5 - Blackduck: Security Risk 1 License Risk 2 Operational Risk 2 | 0.5 | 2 | 2 | 3
11 | Interfare กับระบบอื่นๆ (ทดสอบเนื่องจากมีการย้าย Database)
| ระบบ Me Web | 1 | 2 | 1 | 1 | [14 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ Me on Mobile | [25 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ Wealth Land | [32 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 1
| ระบบ HR Chatbot | [41 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061)
11 | unittest | 1 | 5 | 3 | 5 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
12 | sit | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 1
13 | uat | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 1
14 | scan source | [19 empty] | 0.5 | 1
15 | scansecurity | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  | 3
16 | go live & Support After Go live | 0.5 | 7 |  | 4 | [7 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
17 | risk | 3 | 6 | 3 | 7 |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1
| total | 23 | 43.5 | 24 | 51 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223
| cost rate | 14000 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 322000 | 369750 | 336000 | 714000 | 0 | 102000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 59500 | 25500 | 56000 | 98000 | 7500 | 51000 | 25500 | 14000 | 34000 | 56000 | 0 | 0 | 8500 | 25500 | 14000 | 25500 | 28000 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 14000 | 25500 | 28000 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 34000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 2568250 | 385237.5 | 2953487.5
3900000
|  | 184 | 348 | 192 | 408 | 0 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 |  | 56 | 8 |  |  | 8 | 32 |  |  |  |  | 24 | 8 | 24 |  |  |  |  | 0 | 8 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0 | 32
4200000
Time line 4 month (Dev 2 คน)

## enh2026 คงเงินกองทุน (hidden)
no | detail | PM | SR BA | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev | tester | SAP CPI | SR Consult | abaper | JR wso2 | SR wso2 | IFM/O | JR onetrust | security
1 | Proposal | 2 |  | 1
2 | Kick off & Monitoring | 10 |  | 4
3 | Requirement | 2 |  | 2
4 | Ea Process | 1 |  | 2
5 | มีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงการใช้งานระบบ PTT e-Provident Fund และ Application ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามความเห็นของคณะกรรมการกองทุนฯในอนาคต ในการรองรับการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของพนักงาน โดยพนักงาน 1 ท่านสามารถคงเงินทางเลือกเดิม และลงทุนเงินใหม่ในทางเลือกใหม่ได้ | 3 |  | 5 | 4 | 20 |  | 5
| ตอนเปลี่ยนทางเลือกพนง.ต้องระบุว่าเงินเดิมจะโยกที่กองใหม่หรือยงไว้ที่กองเดิม |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1
| ปรับแก้ไขการส่งข้อมูล ให้กับระบบ ต่างๆ( store ,Webservice) |  |  | 5 | 3 | 10 |  | 5
| interface Me on web |  | 2 | 2 |  | 4 |  | 2
| interface Me on Mobile |  |  | 2 |  | 4 |  | 2
| interface Employee Happiness Journey |  | 2 | 2 |  | 4 |  | 2
| interface wealth land |  |  | 2 |  | 4 |  | 2
| interface Chatbot |  |  | 2 |  | 4 |  | 2
| หน้า Send to sap(อนุมัติ) |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1
4.6 | ปรับแก้รายงานเพื่อแสดงข้อมูลเรื่องการแยกกองเงิน |  |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1
4.7 | SAP HCM | [7 empty] | 5 | 8 | 6
6 | unittest | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2
7 | sit | 1 |  | 6 | 1 | 6 |  | 2 | 1 | 2
8 | uat | 2 |  | 6 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 1
9 | scan source |  |  |  |  | 2
10 | scansecurity |  |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 5 |  | 9
11 | go live | 0.5 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 0.5
| total | 22.5 | 4 | 52 | 13.5 | 75 | 0 | 26 | 9 | 14 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 236.5
| cost rate | 14000 | 14000 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost | 315000 | 56000 | 442000 | 189000 | 1050000 | 0 | 221000 | 126000 | 196000 | 48750 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 76500 | 2762750 | 414412.5 | 3177162.5
3180000
|  | 180 | 32 | 416 | 108 | 600 | 0 | 208 | 72 | 112 | 52 | 0 | 0 | 40 | 0 | 72

## enh 2026_bk (hidden)
|  |  |  | Eprovident | [5 empty] | SAP |  |  | ME on web |  |  |  | Me on Mobile |  |  |  | HR Chatbot
[13 empty] | กัลยา โรจนวลี | เอมอร ดาศรี | ประสพโชค โค้วตระกูล |  | ทัศภูมิ สันธิโยธิน | เวียงแก้ว บัวคำภา | กรวิชญ์ มะหะหมัด | ปิติภัทร มาประจักษ์
| no | detail | PM | JR BA | SR SA | SR dev 2 คน | jr dev | tester | UX/UI | SR Consult | SR Consult (SAP) | abaper | SR BA | JR BA | SR dev | SR BA | JR BA | Tester | Dev UI | Dev API | SR BA | JR BA | SR dev | SR wso2 | JR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security
| 1 | Proposal | 2 | 2 | [12 empty] | 0.5
| 2 | Kick off | 1 | 0.5
| 2 | Monitoring | 14 | 4.5 | [12 empty] | 0.5
| 3 | Requirement | 2 | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
| 4 | EA Process | 1 | 3 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
| 5 | CA&A
| 5.1 | Team CA&A manday
| 5.2 | Team e-pro CA&A (Login & Role)
| 5.3 | Azure Ad login
| 6 | CA&A
| 6.1 | Team CA&A manday
| 6.2 | Team Lecagy Azure AD login, GET authorize, CA&A - Login AD (User PTT) - Interface ตรวจสอบ Active/Not Active ที่ Azure AD - Interface ขอ JWT Token ที่ CA&A - Interface ขอ Secret ที่ CA&A - Interface ขอ Access Token ที่ Graph API โดยส่ง Token กับ Secret ที่ได้จาก CA&A - Interface ขอข้อมูล User และ Role ที่ CA&A โดยส่ง Access Token ที่ได้จาก Graph API
6.3
6.4
6.5
6.6
* | 6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.12
| 6.13 | SAP - config นโยบาย | 1
|  | แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | [8 empty] | 8 | 6 | [11 empty] | 2 | 5
แนวทางที่ 2: ทางเลือก DIY (100%) แนวทางที่ 1 + เพิ่ม - Data conversion ปรับปรุงข้อมูลกองทุนของพนักงานทุกคนให้เป็นทางเลือก DIY และปรับปรุงข้อมูลใน Infotype ใหม่โดยที่ระบุ % ของแต่ละนโยบายตามทางเลือกเดิมเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น และให้พนักงานแก้ไข % ที่ต้องการจากหน้า e-Provident Fund อีกครั้ง
| 6.14 | Interfare กับระบบอื่นๆ
|  | interface Me on web: E-ProvidentFund |  | 2 | 3 | 5 |  | 1
|  | interface Me on web: ME Web | [12 empty] | 3 | [8 empty] | 1 | 5
|  | interface Me on Mobile: E-ProvidentFund (ส่งข้อมูล, คำนวน % ที่คาดหวัง) |  | 1.5 | 3 | 5 |  | 1
Me on mobile ปรับปรุงหน้าจอ Provident fund
|  | interface Chatbot: E-ProvidentFund |  | 1.5 | 3 | 5 |  | 1 | [13 empty] | 2 | 2
|  | interface Chatbot | [14 empty] | 1 | 0.5 |  | 1.75 |  |  |  | 1 | 3
|  | interface Wealth Land : E-ProvidentFund |  | 1.5 | 3 | 5 |  | 1 | [13 empty] | 2 | 2
|  | interface Wealth Land | [14 empty] | 1 | 0.5 |  | 1.75 |  |  |  | 1 | 3
| 7 | Upgrade Framework -> .net FW 2019(As is 2005)
| 8 | Security (Acunetix, Coverity, Blackduck)
| 9 | New Design (55 หน้า)V1
| 9 | New Design (55 หน้า)V2
| 7 | unittest | 1 | 5 | 3 | 5 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 8 | sit | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  | 0.5 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 9 | uat | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 2 |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 1
| 10 | scan source |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
| 11 | scansecurity |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 9
| 12 | go live & Support After Go live | 0.5 | 12 |  | 7 |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1 |  | 6
|  | total | 25.5 | 43.5 | 19 | 37 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | 6.5 | 3 | 5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 7.5 | 4 | 5 | 17 | 0 | 6 | 9 | 237.5
|  | cost rate | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 7500 | 14000 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
|  | Total Cost | 216750 | 369750 | 266000 | 518000 | 0 | 68000 | 0 | 28000 | 210000 | 48750 | 42000 | 42500 | 105000 | 0 | 63750 | 38250 | 0 | 70000 | 0 | 63750 | 34000 | 70000 | 144500 | 0 | 51000 | 76500 | 2526500
|  |  | 204 | 348 | 152 | 296 | 0 | 64 |  | 16 | 120 | 52 | 24 | 40 | 60 | 0 |  |  |  |  | 0 | 60 | 32 | 40 | 136 | 0 | 48 | 72
Time line 3.5-4 month (Dev 2) need dev เพิ่ม

## enh202(Re)+security+CR-HRcb (hidden)
|  |  |  | e-Provident Fund | [12 empty] | SAP |  |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [7 empty] | Me on Mobile | [7 empty] | Wealth Land | [7 empty] | HR Chatbot | [7 empty] | ระบบ SAP PI/PO (ทดสอบกับ Chatbot)
no | detail | Main/CR | Phase | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev (Need : Jun) | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | BASIS | abaper | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA Weangkaew Buakhampa | SR dev Pitiphat Maprajak | JR dev Thaspoom Suntiyotin | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA Weangkaew Buakhampa | SR dev Pitiphat Maprajak | JR dev Thaspoom Suntiyotin | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA | SR Dev Narut Tripopnat | JR BA Nutthanit Wiwatbutsiri | Sourcecode scan Kannika Pengpol | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
1 | Proposal | all | all | 2 | 2
2 | Kick off | all | all | 1 | 0.5
2 | Monitoring | all | all | 14 | 4
3 | Requirement | all | all | 2 | 6 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
4 | EA Process | all | all | 2 | 4 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP | main | Phase1 | 2
5.1 | SAP - config นโยบาย | main | Phase1
| แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | main | Phase1 | [8 empty] | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 1 | 4
| Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ | main | Phase1
| ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto | main | Phase1
| สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto | main | Phase1
5.2 | ระบบ e-Provident Fund | main | Phase1
| พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP | main | Phase1 |  | 0.5 | 3 | 7 |  | 3
| ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New) | main | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 2 | [45 empty] | 1
| สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New) | main | Phase1 |  | 0.5 | 2 | 6 |  | 2 | [45 empty] | 1
| เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New) | main | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 1
6 | Add Scope | CR | Phase1
6.1 | เพิ่มรายงานอัตราเงินสะสม | CR | Phase1 | 1
| รายงานอัตราเงินสะสม ตาม Format ที่พี่แอนส่งให้ | CR | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 2 |  | 0.5
6.2 | เปลี่ยนแปลงลำดับทางเลือก | CR | Phase1
| เพิ่มทางเลือกที่ 10 ลงทุนในตราสารหนี้ 40% และลงทุนในตราสารทุน (หุ้นต่างประเทศ) 60% | CR | Phase1
| ทางเลือก DIY (ZZZZZZ) | CR | Phase1 |  | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
| แก้ไข 3 Stored สำหรับส่งข้อมูลให้ HR Chatbot - BOT_GETYIELDFUND (กราฟ) - BOT_GETPFUND - BOT_GETPFNUM | cr | Phase1
| ZPIHRI048 (LEG-LEG) | CR | Phase1 | [53 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
7 | ยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (e-Provident Fund) กับระบบ HR Chatbot ปัจจุบันเชื่อมต่อผ่าน SAP PI/PO โดยมี API ดังนี้ e-Provident Fund > SAP PI/PO > SAP - ZPIHRI061 สำหรับบันทึกข้อมูล SAP ที่ Databasse ระบบ e-Provident Fund HR Chatbot > SAP PI/PO > e-Provident Fund - ZPIHRI046 ข้อมูลอัตราผลตอบแทนสะสม สำหรับทางเลือกที่ 1 – ทางเลือกที่ 9 - ZPIHRI047 ข้อมูลช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน และอัตราสะสม - ZPIHRI048 ข้อมูลอัตราผลตอบแทนสะสมสำหรับทางเลือกที่ 1 – ทางเลือกที่ 9 (กราฟ) - ZPIHRI049 ข้อมูลทางเลือกที่ 1 – ทางเลือกที่ 10 (DIY) - ZPIHRI050 ข้อมูลตัวเลือกเปอร์เซ็นต์อัตราสะสม - ZPIHRI062 ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ | CR | Phase1
8 | unittest | all | Phase1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3
9 | sit | all | Phase1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0.25
10 | uat | all | Phase1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0.25
11 | scan source | all | Phase1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5
12 | scansecurity | all | Phase1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5
13 | go live & Support After Go live | all | Phase1 | 1 | 7 |  | 5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.75 | 0.25 | 0.25
14 | CA&A | main | Phase2
14.1 | Team CA&A manday | main | Phase2 | [18 empty] | 3
14.2 | Team Lecagy Azure AD login, GET authorize, CA&A - Login AD (User PTT) - Interface ตรวจสอบ Active/Not Active ที่ Azure AD - Interface ขอ JWT Token ที่ CA&A - Interface ขอ Secret ที่ CA&A - Interface ขอ Access Token ที่ Graph API โดยส่ง Token กับ Secret ที่ได้จาก CA&A - Interface ขอข้อมูล User และ Role ที่ CA&A โดยส่ง Access Token ที่ได้จาก Graph API | main | Phase2 | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 2 |  | 1
15 | Upgrade Framework & New Design -> .net FW 4.8.1(AS IS .NET FW 2.0.0) | main | Phase2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 15 | 4
16 | Upgrade SQL Server Database-> Version 2022 (AS IS Version 2005(PRD), 2008 R2(Test Power)) ทีม Lecagy - ตรวจสอบว่าการที่เรา Upgrade Version Server เดิมของระบบอื่นๆ ที่อ่าน สามารถมาอ่านข้อมูลที่ Server ใหม่ได้หรือป่าว - Request New Server ที่ D-Cloud - Allow Firewall (Server Web มา Server Database) - ตรวจสอบ User ของระบบที่มี Interface - ตรวจสอบการทำงานของ View/Stored - เปลี่ยน Connection String ไปที่ New SQL Server - Retest + Retest Interface กับ SAP PI (ZPIHRI061) | main | Phase2 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | [7 empty] | 5
17 | Security - Acunetix: Medium 1, Low 1 - Coverity Web: V.High 240, High 312, Medium 41 - Coverity API: V.High 14, High 24, Medium 2 - Blackduck Web: Security Risk 0 License Risk 1 Operational Risk 1 - Blackduck API: Security Risk 1 License Risk 0 Operational Risk 16 | main | Phase2 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 7
18 | Interfare กับระบบอื่นๆ (ทดสอบเนื่องจากมีการย้าย Database) | main | Phase2
18.1 | ระบบ Me Web | main | Phase2 | 1 | 2 | 1 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  | 1
18.2 | ระบบ Me on Mobile | main | Phase2 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1
18.3 | ระบบ Wealth Land | main | Phase2 | [36 empty] | 1 |  |  |  | 1
18.4 | ระบบ HR Chatbot | main | Phase2
18.5 | ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061) | main | Phase2
19 | unittest | main | Phase2 | 1 | [13 empty] | 2
20 | sit | main | Phase2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25
21 | uat | main | Phase2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25
22 | scan source | main | Phase2 | [20 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5
23 | scansecurity | main | Phase2 | [20 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  |  | 3
24 | go live & Support After Go live | main | Phase2 | 0.5 | 7 |  | 4 | [10 empty] | 1 |  | 0.5
25 | risk | all | all | 6 | 9.5 | 4.5 | 9.5 | 4 | 4.5 | [5 empty] | 2 |  |  | 5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.25 | [5 empty] | 0.75 | 0.75 | [13 empty] | 1
| total |  |  | 42 | 64.5 | 34.5 | 64.5 | 26 | 25 | 0 | 1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 26 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4.75 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 355.5
| cost rate |  |  | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
| Total Cost |  |  | 357000 | 548250 | 483000 | 903000 | 221000 | 212500 | 0 | 8500 | 38250 | 7000 | 0 | 76500 | 25500 | 0 | 364000 | 14000 | 37500 | 0 | 25500 | 28000 | 40375 | 38500 | 0 | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 46750 | 56000 | 4250 | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 51000 | 63000 | 8500 | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 3785375
|  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x
| ชม. |  |  | 336 | 516 | 276 | 516 | 208 | 200 | 0 | 8 | 36 | 4 | 0 | 72 | 24 |  | 208 |  | 40 |  |  | 16 | 38 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 44 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 48 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 24
| ระยะเวลา 6 months 3 Milestone: 30,90,180 วัน |  |  | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
|  |  |  | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 42 | 8500 | 357000 | epro |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 42 | 8500 | 357000 |  |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager |  | 8500 | 144500
|  |  |  | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 67 | 8500 | 569500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 67 | 8500 | 569500 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst |  | 8500 | 246500
|  |  |  | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 35 | 14000 | 490000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 35 | 14000 | 490000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst |  | 14000 | 168000
|  |  |  | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 64 | 14000 | 896000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 64 | 14000 | 896000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer |  | 14000 | 462000
|  |  |  | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณจำรัส พันธุ์ขุนทด | Junior Developer | 26 | 8500 | 221000 |  |  | คุณจำรัส พันธุ์ขุนทด | Junior Developer | 26 | 8500 | 221000 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester |  | 8500 | 110500
|  |  |  | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 27 | 8500 | 229500 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 27 | 8500 | 229500 |  |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult |  | 14000 | 224000
|  |  |  | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณชนากานต์ โฮ่กี่ | PIS | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณชนากานต์ โฮ่กี่ | PIS | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper |  | 7500 | 37500
|  |  |  | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 10 | 8500 | 85000 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 10 | 8500 | 85000 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst |  | 14000 | 14000
|  |  |  | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 2 | 14000 | 28000 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 2 | 14000 | 28000 |  |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester |  | 8500 | 8500
|  |  |  | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 12 | 8500 | 102000 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer | 12 | 8500 | 102000 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Tester |  | 8500 | 17000
|  |  |  | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 15 | 8500 | 127500 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 15 | 8500 | 127500 |  |  | คุณกรวิชญ์ มะหะหมัด | Junior Developer |  | 8500 | 8500
|  |  |  | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 30 | 14000 | 420000 | SAP |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 30 | 14000 | 420000 |  |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst |  | 8500 | 8500
|  |  |  | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเกียรติศักดิ์ บรรเลงจิต | Basis | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณเกียรติศักดิ์ บรรเลงจิต | Senior SAP Basis | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 |  | 8500 | 42500
|  |  |  | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 |  | 14000 | 14000
|  |  |  | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  |  | CA&A |  | 8500 | 0 | CA&A |  | คุณอิษฎา จิตรโชติ | Technology Center | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP PIPO |  | 8500 | 25500
|  |  |  | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณอิษฎา จิตรโชติ | TC | 3 | 8500 | 25500 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 2 | 14000 | 28000 |  |  | คุณชมพูนุท ไชยคุปต์ | Junior Systems Engineer |  | 8500 | 17000
|  |  |  | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 2 | 14000 | 28000 | ME web |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team |  | 8500 | 25500
|  |  |  | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 5 | 8500 | 42500 |  |  | คุณประสพโชค โค้วตระกูล | Senior Developer | 3 | 14000 | 42000 |  |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 145 |  | 1574000
[6 empty] | 159 |  | 1712250 |  | คุณประสพโชค โค้วตระกูล | sr dev | 3 | 14000 | 42000 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Junior Business Analyst | 13 | 8500 | 110500
[8 empty] | 1712250 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | JR BA | 6 | 8500 | 51000 | me mobile |  | คุณปิติภัทร มาประจักษ์ | Senior Developer | 12 | 14000 | 168000
[10 empty] | คุณปิติภัทร มาประจักษ์ | sr dev | 5 | 14000 | 70000 |  |  | คุณทัศภูมิ สันธิโยธิน | Junior Developer | 2 | 8500 | 17000
[10 empty] | คุณทัศภูมิ สันธิโยธิน | JR Dev | 0.5 | 8500 | 4250 |  |  | คุณนรุตม์ ตรีภพนาถ | Senior Developer | 2 | 14000 | 28000
[10 empty] | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | JR BA | 7 | 8500 | 59500 | wealt |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 10 | 8500 | 85000
[10 empty] | คุณปิติภัทร มาประจักษ์ | sr dev | 7 | 14000 | 98000 |  |  | คุณกรรณิการ์ เพ็งพล | Security Team | 2 | 8500 | 17000
[10 empty] | คุณทัศภูมิ สันธิโยธิน | JR Dev | 1.5 | 8500 | 12750 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP P/IPO | 6 | 8500 | 51000
[10 empty] | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior Developer | 3 | 8500 | 25500 | SAP PIPO |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 397 |  | 4200000
[12 empty] | 380 |  | 4044500

## enh202(Re)+security+CR V2
เอา sheet: enh202(Re)+security+CR-HRcb มาตั้งต้น |  |  |  |  | e-Provident Fund | [12 empty] | SAP |  |  |  | CA&A |  | ME Web (SQL Server) | [7 empty] | Me on Mobile | [7 empty] | Wealth Land | [7 empty] | HR Chatbot | [7 empty] | ระบบ SAP PI/PO
| no | detail | Main/CR | Phase | PM | JR BA | SR SA | SR dev | jr dev (Need : Jun) | tester | UX/UI | JR PIS | JR wso2 | SR wso2 | JR onetrust | IFM/O | security | SAP CPI | SR Consult (SAP) | BASIS | abaper | ATA/S | TC ให้คำปรึกษา | SR BA | JR BA | SR dev | JR dev | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA Weangkaew Buakhampa | SR dev Pitiphat Maprajak | JR dev Thaspoom Suntiyotin | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA Weangkaew Buakhampa | SR dev Pitiphat Maprajak | JR dev Thaspoom Suntiyotin | tester | JR IFM/O | Security | EA | SR BA | JR BA | SR Dev Narut Tripopnat | JR BA Nutthanit Wiwatbutsiri | Sourcecode scan Kannika Pengpol | tester | JR IFM/O | Security | JR SAP PI
| 1 | Proposal | all | all | 3 | 3
| 2 | Kick off | all | all | 1 | 0.5
| 2 | Monitoring | all | all | 14 | 4
| 3 | Requirement | all | all | 2 | 6 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 2
| 4 | EA Process | all | all | 2 | 4 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 5 | เพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือก DIY) + เพิ่มนโยบาย การ Interface กับ SAP | main | Phase1 | 2
| 5.1 | SAP - config นโยบาย | main | Phase1
|  | แนวทางที่ 1: ทางเลือก 9+1 (DIY) - New Infotype สำหรับเก็บข้อมูล % ของพนักงาน option 10 รายคน (Infotype 9022) - New Interface สำหรับ ปรับปรุงข้อมูล Infotype ใหม่ (ZCPIHRI003 มีใช้อยู่แล้ว) - ปรับปรุงสิทธิ์สำหรับ user interface และ user log in เพื่อรองรับ Infotype ใหม่ - ปรับปรุงรายงานเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ZHRBNR011 | main | Phase1 | [8 empty] | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 1 | 4
|  | Config นโยบาย กองทุนรวมทองคำ | main | Phase1
|  | ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto | main | Phase1
|  | สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto | main | Phase1
| 5.2 | ระบบ e-Provident Fund | main | Phase1
|  | พัฒนาส่วนที่ต้องส่งข้อมูลทางเลือก DIY + นโยบายใหม่ให้ SAP | main | Phase1 |  | 0.5 | 3 | 7 |  | 3
|  | ลาออกจากกองทุนปิด Infotype 366 Auto (New) | main | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 2 | [45 empty] | 1
|  | สมัครสมาชิกกองทุน Insert Infotype 0021, 0187 Auto(New) | main | Phase1 |  | 0.5 | 2 | 6 |  | 2 | [45 empty] | 1
|  | เพิ่ิ่มรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุน (New) | main | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 3 |  | 1
| 6 | Add Scope | CR | Phase1
| 6.1 | เพิ่มรายงานอัตราเงินสะสม | CR | Phase1 | 1
|  | รายงานอัตราเงินสะสม ตาม Format ที่พี่แอนส่งให้ | CR | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 2 |  | 0.5
| 6.2 | เปลี่ยนแปลงลำดับทางเลือก | CR | Phase1
|  | เพิ่มทางเลือกที่ 10 ลงทุนในตราสารหนี้ 40% และลงทุนในตราสารทุน (หุ้นต่างประเทศ) 60% | CR | Phase1
|  | ทางเลือก DIY (ZZZZZZ) | CR | Phase1 |  | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0.5
|  | แก้ไข 2 Stored สำหรับส่งข้อมูลให้ HR Chatbot - BOT_GETPFUND - BOT_GETPFNUM | CR | Phase1 |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | [40 empty] | 1
|  | ZPIHRI048 (LEG-LEG) | CR | Phase1 | [53 empty] | HR Chatbot กระทบเรื่องเปลี่ยน PI เป็น WSO2 (เปลี่ยนจาก Basic Auth เป็น Oauth2)
| 7 | unittest | all | Phase1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3 | [31 empty] | 1
| 8 | sit | all | Phase1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 1
| 9 | uat | all | Phase1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 1
| 10 | scan source | all | Phase1 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1
| 11 | scansecurity | all | Phase1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5
| 12 | go live & Support After Go live | all | Phase1 | 1 | 7 |  | 5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.75 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 1 | 1
| 13 | CA&A | main | Phase2
| 13.1 | Team CA&A manday | main | Phase2 | [18 empty] | 3
| 13.2 | Team Lecagy Azure AD login, GET authorize, CA&A - Login AD (User PTT) - Interface ตรวจสอบ Active/Not Active ที่ Azure AD - Interface ขอ JWT Token ที่ CA&A - Interface ขอ Secret ที่ CA&A - Interface ขอ Access Token ที่ Graph API โดยส่ง Token กับ Secret ที่ได้จาก CA&A - Interface ขอข้อมูล User และ Role ที่ CA&A โดยส่ง Access Token ที่ได้จาก Graph API | main | Phase2 | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 2 |  | 1
| 14 | Upgrade Framework & New Design -> .net FW 4.8.1(AS IS .NET FW 2.0.0) | main | Phase2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 15 | 4
| 15 | Upgrade SQL Server Database-> Version 2022 (AS IS Version 2005(PRD), 2008 R2(Test Power)) ทีม Lecagy - ตรวจสอบว่าการที่เรา Upgrade Version Server เดิมของระบบอื่นๆ ที่อ่าน สามารถมาอ่านข้อมูลที่ Server ใหม่ได้หรือป่าว - Request New Server ที่ D-Cloud - Allow Firewall (Server Web มา Server Database) - ตรวจสอบ User ของระบบที่มี Interface - ตรวจสอบการทำงานของ View/Stored - เปลี่ยน Connection String ไปที่ New SQL Server - Retest + Retest Interface กับ SAP PI (ZPIHRI061) | main | Phase2 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | [7 empty] | 5
| 16 | Security - Acunetix: Medium 1, Low 1 - Coverity Web: V.High 240, High 312, Medium 41 - Coverity API: V.High 14, High 24, Medium 2 - Blackduck Web: Security Risk 0 License Risk 1 Operational Risk 1 - Blackduck API: Security Risk 1 License Risk 0 Operational Risk 16 | main | Phase2 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 7
| 17 | Interfare กับระบบอื่นๆ (ทดสอบเนื่องจากมีการย้าย Database) | main | Phase2
| 17.1 | ระบบ Me Web | main | Phase2 | 1 | 2 | 1 | 1 | [15 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  | 1
| 17.2 | ระบบ Me on Mobile | main | Phase2 | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 17.3 | ระบบ Wealth Land | main | Phase2 | [36 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 17.4 | ระบบ HR Chatbot | main | Phase2 | [45 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  | 1
| 17.5 | ระบบ SAP PI/PO (ZPIHRI061) | main | Phase2 | [51 empty] | 3
| 18 | unittest | main | Phase2 | 1 | [13 empty] | 2
| 19 | sit | main | Phase2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.5
| 20 | uat | main | Phase2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.5
| 21 | scan source | main | Phase2 | [20 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 0.5
| 22 | scansecurity | main | Phase2 | [20 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  |  | 3 | [8 empty] | 3
| 23 | go live & Support After Go live | main | Phase2 | 0.5 | 7 |  | 4 | [10 empty] | 1 |  | 0.5
| 24 | risk | all | all | 6 | 9.5 | 5 | 9.5 | 4 | 4.5 | [5 empty] | 2 |  |  | 5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0.25 | [6 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.25 | [5 empty] | 0.75 | 0.75 | [7 empty] | 0.25 | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 1
|  | total |  |  | 43 | 66 | 36 | 65 | 26 | 26 | 0 | 1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 27 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4.75 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 383
|  | cost rate |  |  | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 14000 | 14000 | 7500 | 8500 | 14000 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
|  | Total Cost |  |  | 365500 | 561000 | 504000 | 910000 | 221000 | 221000 | 0 | 8500 | 38250 | 7000 | 0 | 76500 | 25500 | 0 | 378000 | 14000 | 37500 | 0 | 42000 | 28000 | 40375 | 38500 | 0 | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 46750 | 56000 | 4250 | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 51000 | 63000 | 8500 | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 85000 | 17000 | 0 | 8500 | 25500 | 51000 | 4063125
[5 empty] | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x
|  | ชม. |  |  | 344 | 528 | 288 | 520 | 208 | 208 | 0 | 8 | 36 | 4 | 0 | 72 | 24 |  | 216 |  | 40 |  |  | 16 | 38 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 44 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 48 |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 24 | 48
|  | ระยะเวลา 5 6 months 3 Milestone: 30,90,180 วัน |  |  | team | Role | Mandays | rate | cost |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท) |  |  | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนวัน (Full-time Equivalent) | ค่าบริการ ต่อวัน (บาท) | ค่าบริการรวม (บาท)
[5 empty] | ALL | JR PM | 20 | 8500 | 170000 |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 43 | 8500 | 365500 | epro |  | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | Project Manager | 43 | 8500 | 365500
[5 empty] | Eprovident | JR BA | 37.5 | 8500 | 318750 |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 66 | 8500 | 561000 |  |  | คุณวันวิสา แสงนวกิจ | Junior Business Analyst | 66 | 8500 | 561000
[5 empty] | Eprovident | SR SA | 13.5 | 14000 | 189000 |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 36 | 14000 | 504000 |  |  | คุณธีรพงศ์ บุญโชติ | Senior System Analyst | 36 | 14000 | 504000
[5 empty] | Eprovident | SR dev | 35 | 14000 | 490000 |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 65 | 14000 | 910000 |  |  | คุณกิตติมศักดิ์ ประพันธ์บัณฑิต | Senior Developer | 65 | 14000 | 910000
[5 empty] | Eprovident | tester | 13 | 8500 | 110500 |  | คุณจำรัส พันธุ์ขุนทด | Junior Developer | 26 | 8500 | 221000 |  |  | คุณจำรัส พันธุ์ขุนทด | Junior Developer | 26 | 8500 | 221000
[5 empty] | SAP | SR Consult (SAP) | 17 | 14000 | 238000 |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 26 | 8500 | 221000 |  |  | คุณช่อผกา วรรณา | Tester | 26 | 8500 | 221000
[5 empty] | SAP | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  | คุณชนากานต์ โฮ่กี่ | PIS | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณชนากานต์ โฮ่กี่ | PIS | 1 | 8500 | 8500
[5 empty] | ME on web | SR BA | 0.5 | 14000 | 7000 |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 4.5 | 8500 | 38250 |  |  | คุณภานุวัฒน์ ไผ่ตาแก้ว | Junior WSO2 | 4.5 | 8500 | 38250
[5 empty] | ME on web | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  |  | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | Senior WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000
[5 empty] | Me on Mobile | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณมีนา อุตสาหะ | Junior Systems Engineer | 13 | 8500 | 110500 |  |  | คุณมีนา อุตสาหะ | Junior Systems Engineer | 13 | 8500 | 110500
[5 empty] | Wealth Land | JR BA | 0.75 | 8500 | 6375 |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 15 | 8500 | 127500 |  |  | คุณธนาดล เลิศศักดิ์เจริญกุล | Security Team | 15 | 8500 | 127500
[5 empty] | Me on Mobile & Wealth Land | JR DEV | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 27 | 14000 | 378000 | SAP |  | คุณจรูญศักดิ์ จวงจันทร์เพ็ญ | Senior SAP Consult | 27 | 14000 | 378000
[5 empty] | HR Chat bot | JR BA | 0.5 | 8500 | 4250 |  | คุณเกียรติศักดิ์ บรรเลงจิต | Basis | 1 | 14000 | 14000 |  |  | คุณเกียรติศักดิ์ บรรเลงจิต | Senior SAP Basis | 1 | 14000 | 14000
[5 empty] | ALL | JR WSO2 | 6 | 8500 | 51000 |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500 |  |  | คุณดวงใจ จันทร์นุ่ม | Abaper | 5 | 7500 | 37500
[5 empty] | ALL | SR WSO2 | 0.5 | 14000 | 7000 |  |  | CA&A |  | 8500 | 0 | CA&A |  | คุณอิษฎา จิตรโชติ | Technology Center | 3 | 14000 | 42000
[5 empty] | ALL | JR SAP PIPO | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณอิษฎา จิตรโชติ | TC | 3 | 14000 | 42000 |  |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 2 | 14000 | 28000
[5 empty] | ALL | IFM/O | 2 | 8500 | 17000 |  | คุณกัลยา โรจนวลี | Senior Business Analyst | 2 | 14000 | 28000 | ME web |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 4.75 | 8500 | 40375
[5 empty] | ALL | security | 3 | 8500 | 25500 |  | คุณเอมอร ดาศรี | Tester | 4.75 | 8500 | 40375 |  |  | คุณประสพโชค โค้วตระกูล | Senior Developer | 2.75 | 14000 | 38500
[7 empty] | 159 |  | 1712250 |  | คุณประสพโชค โค้วตระกูล | sr dev | 2.75 | 14000 | 38500 |  |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | Junior Business Analyst | 11.5 | 8500 | 97750
[9 empty] | 1703750 |  | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | JR BA | 5.5 | 8500 | 46750 | me mobile |  | คุณปิติภัทร มาประจักษ์ | Senior Developer | 8.5 | 14000 | 119000
[11 empty] | คุณปิติภัทร มาประจักษ์ | sr dev | 4 | 14000 | 56000 |  |  | คุณทัศภูมิ สันธิโยธิน | Junior Developer | 1.5 | 8500 | 12750
[11 empty] | คุณทัศภูมิ สันธิโยธิน | JR Dev | 0.5 | 8500 | 4250 |  |  | คุณนรุตม์ ตรีภพนาถ | Senior Developer | 2 | 14000 | 28000
[11 empty] | คุณเวียงแก้ว บัวคำภา | JR BA | 6 | 8500 | 51000 | wealt |  | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 10 | 8500 | 85000
[11 empty] | คุณปิติภัทร มาประจักษ์ | sr dev | 4.5 | 14000 | 63000 |  |  | คุณกรรณิการ์ เพ็งพล | Security Team | 2 | 8500 | 17000
[11 empty] | คุณทัศภูมิ สันธิโยธิน | JR Dev | 1 | 8500 | 8500 |  |  | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior SAP P/IPO | 6 | 8500 | 51000
[11 empty] | คุณนรุตม์ ตรีภพนาถ | Senior Developer | 2 | 14000 | 28000 |  |  | รวมค่าดำเนินโครงการ |  | 383 |  | 4063125
[11 empty] | คุณณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ | Junior Business Analyst | 10 | 8500 | 85000
[11 empty] | คุณกรรณิการ์ เพ็งพล | Junior Security | 2 | 8500 | 17000
[11 empty] | คุณศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | Junior Developer | 6 | 8500 | 51000 | SAP PIPO
[13 empty] | 383 |  | 4063125

## timeline
Project Activity | Role | Month1 |  |  |  | Month2 |  |  |  | Month3
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Get Requirement | bar: Month1 W1
- Requirement Confirmation | PM, BA, ,SA, User | bar: Month1 W1
Analysis and Design
- Techical Design | PM, BA, SA, User | bar: Month1 W1 to Month1 W4
Software Development
- Development | Programmer | bar: Month1 W3 to Month2 W4
- Unit Test | Programmer, Tester | bar: Month2 W3 to Month3 W2
Testing
- Dry run | SA, Tester | bar: Month3 W1 to Month3 W4
- Integration Test, System Test | SA, Tester | bar: Month3 W4
- User Acceptance Testing | PM, BA, Tester, User
- Security Test, Load Test | SA, Security Test, Tester
System Preparation
- Production Preparation | PM, Infra. Team
- Go-Live | PM, User
Project Activity | Role | Month1 W1: Month1; Month2 W1: Month2
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Get Requirement
- Requirement Confirmation | PM, BA, ,SA, User | bar: Month1 W1
Analysis and Design
- Techical Design | PM, BA, SA, User | bar: Month1 W1 to Month1 W2
Software Development
- Development | Programmer | bar: Month1 W2 to Month2 W1
- Unit Test | Programmer, Tester | bar: Month1 W4 to Month2 W1
Testing
- Dry run | SA, Tester | bar: Month2 W1 to Month2 W2
- Integration Test, System Test | SA, Tester | bar: Month2 W1 to Month2 W2
- User Acceptance Testing | PM, BA, Tester, User | bar: Month2 W2 to Month2 W3
- Security Test, Load Test | SA, Security Test, Tester | bar: Month2 W2 to Month2 W3
System Preparation
- Production Preparation | PM, Infra. Team | bar: Month2 W3 to Month2 W4
- Go-Live | PM, User | bar: Month2 W4
Project Activity | Role | Month1 W1: Month1; Month2 W1: Month2 | Month3 |  |  |  | Month4 |  |  |  | Month5
|  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Get Requirement | [21 empty] | Phase 1
- Requirement Confirmation | PM, BA, ,SA, User | [20 empty] | Phase 2 | bar: Month1 W1; Month2 W4 to Month3 W1
Analysis and Design
- Techical Design | PM, BA, SA, User | bar: Month1 W1 to Month1 W2; Month3 W1 to Month3 W2
Software Development
- Development | Programmer | bar: Month1 W2 to Month2 W4; Month3 W2 to Month4 W3
- Unit Test | Programmer, Tester | bar: Month2 W3 to Month2 W4; Month4 W2 to Month4 W4
Testing
- Dry run | SA, Tester | bar: Month3 W1 to Month3 W2; Month4 W4 to Month5 W1
- Integration Test, System Test | SA, Tester | bar: Month3 W1 to Month3 W2; Month4 W4 to Month5 W1
- User Acceptance Testing | PM, BA, Tester, User | bar: Month3 W2 to Month3 W3; Month5 W1
- Security Test, Load Test | SA, Security Test, Tester | bar: Month3 W2 to Month3 W3; Month5 W1 to Month5 W4
System Preparation
- Production Preparation | PM, Infra. Team | bar: Month3 W3 to Month3 W4; Month5 W3 to Month5 W4
- Go-Live | PM, User | bar: Month3 W4; Month5 W4