## Resource
Team Information |  |  |  |  | Total Manday (Day)
No. | Name | Type | Role | Level | Planned (Day) | Manday Rate (Baht)
1 | คุณวรกิจ ลาภทวีโชค | PTT Digital | Project Manager | Senior Officer | 16 |  | 14000 | 224000
2 | คุณเบญญาภา อ่อนเรือง | Outsource | BA (RCP) | Officer | 25 |  | 8500 | 212500
3 | คุณกฤษณะ จันลา | PTT Digital | BA (POWER BI) | Senior Officer | 21 |  | 14000 | 294000
4 | คุณณิชาภัทร อุทัยแสงสุข | PTT Digital | BA (POWER BI) | Officer | 83
5 | คุณเกษรินทร์ กิจศิริเจริญชัย | PTT Digital | BA (PIS) | Officer | 2.5
6 | คุณธวิทย์ เชิดเกียรติสกุล | PTT Digital | BA (WSO2) | Senior Officer | 0.5
7 | คุณบริพันธ์ ชาตรี | PTT Digital | BA (WSO2) | Officer | 1
8 | คุณธีระ วชิรพรพันธ์ | PTT Digital | Systems Engineer | Officer | 3 |  |  | 730500
9
Other Information |  | Total Amount (Baht)
1 | Hardware | -
2 | Software | -
3 | License | -
4 | Allowance | -
5 | ค่าดำเนินโครงการโดยที่ปรึกษาภายนอก | -
6 | DevOps Service
หมายเหตุ ถ้ามีประเภทค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมใน Project เพิ่ม Row ได้
1000000
1190000
[7 empty] | Total | 2190000
Note on G3: Pimsupak Tammalakkhana: ให้ใส่ Cost หาก PM ไม่ทราบให้ว่างไว้
Note on B19: Pimsupak Tammalakkhana: ระบุค่าเดินทาง หาก Project ไหนต้องย่อยรายละเอียดการเดินทางแยก Sheet Declare มาอีกอัน

## Total
Digital Rev (BD Phase) | 28000
Digital Rev (Development Phase) | 1470250
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง | 0
Total | 1498250
ค่าเดินทาง | จำนวนครั้ง | ครั้งละ | รวมค่าเดินทาง
- | 0 | 2500 | 0
0
0
|  | Total | 0
ค่าเบี้ยเลี้ยง | จำนวนครั้ง | ครั้งละ | รวมค่าเบี้ยเลี้ยง
- | 0 | 600 | 0
- |  | 600 | 0
- |  | 600 | 0
|  | Total | 0
งวดการชำระเงิน PTT >> PTT Digital | % | จำนวนเงิน
งวดที่ 1 : Requirement Sign off | 40% | 599300
งวดที่ 2 : Go Live Sigh off | 60% | 898950
| 100% | 1498250

## PTTDigital_Manday
โครงการ ENH-PTT-HO-Risk and Control Platform WEB (RCP) ปี 2569
(ระยะเวลาโครงการ ….180…. วัน) |  |  | Sr2 | Of1 | Sr1 | Of1 | Of2 | Sr1 | Of1 | Of2 |  | Of1
Phase | Details | Deliverables | PM | BA | BA | BA | BA | BA | BA | Infrastructure |  | App. Support
|  |  | Vorakit L. | Benyapha O. | Krisana J. | Nichapat U. | Gedsarin K. | Tawit C. | Boripan C. | Teera C. |  | Name
Business Development | Gather Initial Requirements | Proposal | 2
Create Proposal & Project Plan
Vendor Selection
Impact analyst
Project Planning | Kick-Off Meeting |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Create Project Plan, Other Plans and Integrate to Project Plan |  | 1
| Monitoring |  | 3
| Progress Report |  | 3
| Prepare and setup Development Environment |  |  | 1 | 2.5 | 2.5
Requirement Development | Get Requirement |  | 2 | 3 | 5 | 5
Create Business Blueprint
| Create Requirement Specification |  |  | 1 |  | 5
| Confirm Requirement Specification with Customer |  |  |  | 2 | 2
| Sign off Requirement Specification |  |  | 0.5
Create Baseline for Design(CM)
Design | Create Technical/Design Specification | Sign-Off Requirement Specification | 2 |  |  | 5
| Clarify Design |  |  | 2 | 2 | 2
Sign off Design Specification
Peer Review Technical Specification
Develop and Deploy SIT & UAT | Development | Sign-Off UAT |  |  |  | 30 | 1.5 | 0.5 | 0.5
| Testing | [5 empty] | 1 |  | 0.5
| Peer Review Software Implementation & Unit Test | [8 empty] | 1
| Create Test Scenario & Test Script |  |  |  | 2 | 3
| System Integration Test (SIT) |  |  | 8 | 2 | 12
| User Acceptance Test (UAT) |  |  | 2 | 2 | 2
Sign-Off UAT
Perform Security Test
Pipeline DevOps (Front+Back-end)
Automated Test
| Unit Test & EA Process |  |  | 4 | 1 | 8
Create Baseline for Final Preparation
Final Preparation | Develop Deployment Plan & Readiness Checklist | Production Deployment | 1 | [6 empty] | 1
Create release documents
| Prepare Training Material / User Manual |  |  | 2 | 1 | 5
Train The Trainer (TTT)
| End User Training (EUT) |  |  | 1 | 1 | 1
Prepare and perform Data migration/conversion
Prepare and setup Production Environment
Technical Training
| Create Final Baseline | [12 empty] | 608250
Project Closure | Go-live Support and Go-live Sign off | Sign-Off GO Live | 1 | [6 empty] | 1
Evaluate supplier/vendor
Survey Customer Satisfaction
Create Project closure report and Completion sign-off
Total |  |  | 16 | 25 | 21 | 83 | 2.5 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0
หมายเหตุ Manday จำนวน 1 MD ของ App Support ใน activity Final Preparation จะไม่ได้ charge ลูกค้าเนื่องจากเป็นการเข้าไปเรียนรู้และ transfer system
| Junior = 8,500 per day | [11 empty] | Digital Rev
| Senior = 14,000 per day | Rev/ Day | 14000 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
|  | Rev (BD Phase) | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000
|  | Rev (Development Phase) | 196000 | 212500 | 294000 | 705500 | 21250 | 7000 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 1470250
1498250
Note on A20: Pimsupak Tammalakkhana: แล้วแต่ Project ว่าแบ่งส่งเอกสารเป็น 2 เล่ม Requirement และ Design หรือไม่

## Travel Cost
ค่าเดินทาง | จำนวนครั้งที่ไป |  | ราคา |  | จำนวนหน่วย | จำนวนการใช้งาน | รวม
| Requirement & Design | 0 | ค่าเดินทาง | 2500 | 0 | 0 | 0
| UAT | 0 | ค่าที่พัก | 2500 | 0 | 0 | 0
| Go-Live & Training |  | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 600 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 |  |  |  | รวมค่าเดินทาง | 0

## Project Timeline
Project Plan | Project Activity | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7
|  | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4
Project Preparation | Team Mobilization | bar: M1 WK1
Project Kick Off | bar: M1 WK1
Requirement Gathering | Requirement Gathering | bar: M1 WK1 to M2 WK2
& Data Analysis | Data Analysis | bar: M2 WK1 to M2 WK4
Development | Development | bar: M3 WK1 to M4 WK4
Unit Test | bar: M4 WK3 to M5 WK2
SIT | bar: M5 WK1 to M5 WK4
Training & UAT | Training | bar: M6 WK1 to M6 WK2
UAT | bar: M6 WK3 to M6 WK4
Go live & Support | Go live & Support | bar: M6 WK4 to M7 WK4
: งวดส่งมอบงาน