## ClickNGo Calsheet
Phase | Details | Deliverables | BA 3 | BA | BA
|  |  | Pongsakorn Laoniyomthai Janthima Srisurat Kanokporn Rattanacharornporn | Janthima Srisurat | Kanokporn Rattanacharoenporn
Business Development | Gather Initial Requirements |  | 2
| Prepare Proposal + Estimate MDs |  | 2 |  |  | 4
Project Preparation | Kick-Off |  | 1
| Weekly Update Progress with Key User |  | 5 |  |  | 6
Requirement & Design | PPS_002 PTT Digital เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับระบบ HR Web Services สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ClickNGo ของผู้ใช้งานจากประเทศเมียนมา |  | 2
| PPS_003 PTT Digital เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลสกุลเงินของประเทศเมียนมา โดยประเทศเมียนมาจะแสดงเป็น USD เป็นสกุลเงินหลักเพียงค่าเดียว |  | 1
| PPS_004 PTT Digital เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลเวลาในระบบ ClickNGo โดยระบบจะต้องแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเมียนมา ใช้ Local Time Zone UTC+6:30 การปรับปรุงนี้จะช่วยให้ข้อมูลเวลาในการจอง (Booking), อนุมัติ (Approval) และ รายงาน (Report) แสดงผลได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับประเทศของผู้ใช้งาน |  | 1
| PPS_005 PTT Digital เป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการคำนวณภาษีของประเทศเมียนมาตามข้อกำหนดทางภาษีประเทศเมียนมา |  | 1
| PPS_006 PTT Digital เป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจัดการ Master Data ของประเทศไทยและประเทศเมียนมา |  | 1
| PPS_007 PTT Digital เป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน แบบแยกตามแต่ละประเทศ (Permissions & Access Control) |  | 2
| PPS_008 PTT Digital เป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตราค่าบริการของแต่ละประเทศ (Tariff Configuration) |  | 1
| PPS_009 PTT Digital เป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการตั้งค่า Passport & VISA และค่าธรรมเนียม Passport & VISA ของประเทศเมียนมา |  | 1
| Review Requirement Specification |  | 2
| Review Design Specification |  | 4 |  |  | 16
Testing Phase | Review Test Scenario & Test Script (SIT,UAT) |  | 5
| System Integration Test (SIT) |  | 15
| Coordinate Deploy UAT |  | 4
| User Acceptance Test (UAT) |  | 12 |  |  | 36
Final Preparation | Attend Training |  | 1
| Data Cut-Over on BTM-MM |  | 3
| Prepare and setup Production Environment |  | 3
| Go-live |  | 1 |  |  | 8
Total |  |  | 70 | 0 | 0 | 70
|  |  | 0 |  |  | Digital Rev
Rev/ Day
|  | Rev (BD Phase) | 8500 | ฿0.00 | ฿0.00
|  | Rev (Development Phase) | 595000 | ฿0.00 | ฿0.00 | 595000
Digital Cost
|  | Cost/ Day | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Cost (Development Phase) | ฿0.00 | ฿0.00 | ฿0.00 | ฿0.00
฿0.00
Note on D8: Janthima Srisurat: 20 Weeks 0.25 Mds

## Timeline
โครงการ ENH-ClickNGo Phase3 Overseas Rollout
150 วัน
ENH-ClickNGo Phase3 Overseas Rollout
Project Activity | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Project Preparation
- Kick Off Meeting
Requirement + Design
- Get/Confirm Requirement Design
- Prepare/Confirm UX/UI and Design Spec
- Requirement & Design Sign Off
Development
- Development
- Unit test
Testing
- Prepare Test Script
- Integration Test
- User Acceptance Testing
System Preparation
- Security Scan
- Go-Live