## Total
Digital Rev (BD Phase) | #REF!
Digital Rev (Development Phase) | #REF!
DevOps Service
Total | #REF!
ค่าเดินทาง | จำนวนครั้ง | ครั้งละ | รวมค่าเดินทาง
0
0
0
|  | Total | 0
ค่าเบี้ยเลี้ยง | จำนวนครั้ง | ครั้งละ | รวมค่าเบี้ยเลี้ยง
|  | 600 | 0
|  | 600 | 0
|  | 600 | 0
|  | Total | 0
งวดการชำระเงิน PTT >> PTT Digital | % | จำนวนเงิน
CTM Improvement 2026 Lot #1, #2
งวดที่ 1 : Requirement & Design | 30% | ฿0.00
งวดที่ 2 : UAT | 50% | ฿0.00
งวดที่ 3 : Golive | 20% | ฿0.00 |  | Digital Cost + Vendor | #REF!
CTM Improvement 2026 Promotion Management
งวดที่ 1 : Requirement & Design | 30% | ฿0.00
งวดที่ 2 : UAT | 50% | ฿0.00
งวดที่ 3 : Golive | 20% | ฿0.00 |  | Digital Cost + Vendor | #REF!
|  |  |  | Add Overhead | #REF!
งวดการชำระเงิน PTT ICT >> Vendor | % | จำนวนเงิน |  | Margin | #REF!
|  | #REF! |  | % Margin | #REF!
#REF!
| 0% | #REF!

## Resource
CTM Improvement 2026 Lot #1, #2
Team Information |  |  |  |  | Total Manday (Day)
No. | Name | Type | Role | Level | Planned (Day) | Manday Rate (Baht)
1 | Somsunh Somburanayut | Outsource | Project Manager |  | 25 |  | 0
2 | KRITSADA POOLWAN | Outsource | Business Analyst |  | 71 |  | 0
3 | WIPAVEE PETCHREON | Outsource | System Analyst |  | 90 |  | 0
4 | SUWIT KLANGCHAWIANG | Outsource | Developer Full Stack |  | 34
5 | KHAJORN WONGSILP | Outsource | Developer Full Stack |  | 25
6 | NATTHAPONG PUTTHIWONG | Outsource | Developer Full Stack |  | 57
7 | Gittipong Khaodee | Outsource | Developer Full Stack |  | 41
8 | Thanachai Ardchon | Outsource | Developer Full Stack |  | 21
9 | Soros Laohaprapa | Outsource | Developer Full Stack |  | 21
10 | Thanadol Lerdsakcharoenkul | Outsource | Security |  | 3 |  | 0
0
CTM Improvement 2026 Promotion Management
Team Information |  |  |  |  | Total Manday (Day)
No. | Name | Type | Role | Level | Planned (Day) | Manday Rate (Baht)
1 | Somsunh Somburanayut | Outsource | Project Manager |  | 10 |  | 0
2 | KRITSADA POOLWAN | Outsource | Business Analyst |  | 19 |  | 0
3 | WIPAVEE PETCHREON | Outsource | System Analyst |  | 23 |  | 0
4 | SUWIT KLANGCHAWIANG | Outsource | Developer Full Stack |  | 5
5 | KHAJORN WONGSILP | Outsource | Developer Full Stack |  | 5
6 | NATTHAPONG PUTTHIWONG | Outsource | Developer Full Stack |  | 15
7 | Gittipong Khaodee | Outsource | Developer Full Stack |  | 13
8 | Soros Laohaprapa | Outsource | Developer Full Stack |  | 4
9 | Thanadol Lerdsakcharoenkul | Outsource | Security |  | 3 |  | 0
Other Information |  | Total Amount (Baht)
1 | Hardware | -
2 | Software | -
3 | License | -
4 | Allowance | -
5 | ค่าดำเนินโครงการโดยที่ปรึกษาภายนอก | -
6 | DevOps Service
หมายเหตุ ถ้ามีประเภทค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมใน Project เพิ่ม Row ได้

## Calsheet
Phase |  | Function Detail | PM | BA | SA | Development | [5 empty] | Security
|  |  | Somsunh Somburanayut | KRITSADA POOLWAN | WIPAVEE PETCHREON | SUWIT KLANGCHAWIANG | KHAJORN WONGSILP | NATTHAPONG PUTTHIWONG | Gittipong Khaodee | Thanachai Ardchon | Soros Laohaprapa | Thanadol Lerdsakcharoenkul | DGT Prioritize
Phase I | Project Preparation
|  | Project Management | 3
Create Project Plan, Other Plans and Integrate to Project Plan
|  | Kick Off Project |  | 0.5 | 0.5
Progress Report
Phase II | Requirement and Sesign Phase
|  | Project Management | 5
|  | Requirement Spec. |  | 6 | 1
|  | Review and Confirm Requirement Spec. |  | 3 | 1
|  | Design Spec. |  | 1 | 7
|  | Review and Confirm Design Spec. |  | 1 | 3
Phase III | Build
|  | Project Management | 15
Development
| 1 | เพิ่มรายงาน Hi-Po for Staff และ Hi-Po for Management โดยให้มีการเปรียบเทียบข้อมูล Potential ของพนักงานในปีปัจจุบัน (ปีที่เลือก Year) เทียบกับข้อมูล Potential ของพนักงานในปีก่อนหน้า (Year-1) |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 4 |  | 2026-08-01
| 2 | ฟังก์ชันให้สามารถเพิ่ม/ลด รายชื่อพนักงานได้เองในระบบ เนื่องจากเมื่อสร้าง Period แล้ว รายชื่อพนักงานจะถูก freeze ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2026-07-01
| 3 | ฟังก์ชันให้ user สามารถปรับปรุงข้อมูล ที่ถูก freeze หลังจากสร้าง Period ไปแล้ว ให้สามารถอัพเดตข้อมูลในกระบวนการได้ |  | 1 | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2026-07-01
| 4 | ถ้าพนักงานไม่มีข้อมูล PDA ให้ระบบไม่ต้องแสดงข้อมูล 360 ด้วย |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2026-07-01
| 5 | เพิ่มฟังก์ชันสำหรับเซต Report to ให้ใช้งานกับ Hi-Po (เหมือนกับที่ใช้งานใน Promotion) |  | 1 | 2 |  |  | 9 |  |  |  |  | 2026-07-01
| 6 | ถ้าพนักงานอยู่ Professional Track: Geosciences (GG) ปกติจะเลือกได้เฉพาะ area ของ Geosciences แต่เปิดให้เลือก area ของ Petroleum Engineering ได้ด้วย ส่วนพนักงาน Professional Track: PE, EE, DWE ยังเลือกได้เฉพาะ area ของตนเองเหมือนเดิม |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2026-07-01
| 7 | เพิ่ม Specialist Area สำหรับ Legal & Compliance และ SSHE |  | 0 | 0.5 | [5 empty] | 1 |  | 2026-07-01
| 8 | การนำคะแนน Leadership Attribute มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาของปีถัดไป |  | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 2026-07-01
| 9 | การมีการอัพเตด Staff Profile ของ Hi-Po โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานเหมือนกับ Promotion และเพิ่มข้อมูล Assignment และ Target position |  | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 2026-07-01
| 10 | ฟังก์ชัน Hi-Po Criteria for Staff (Management and Specialist) ให้เพิ่มเงื่อนไข อายุใน Pre-screening |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2026-07-01
| 11 | ข้อมูล Evidence ที่ต้องระบุเมื่อพนักงานถูกเลือกเป็น Hi-Po Staff ให้รองรับการแนบไฟล์ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2026-07-01
| 12 | เพิ่มฟังก์ชันให้ Line สามารถดูผลการพิจารณาของพนักงาน หลังจาก CRB ยืนยันแล้ว โดยระบบแสดง Potential สุดท้าย |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2026-07-01
| 13 | ปรับปรุงเงื่อนไขของรายชื่อคนที่จะเป็น Rater ปรับเป็น JG 13 and above ให้ Principal, Specialist, VP attach, National Staff and CT/CX ด้วย |  | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2026-07-01
| 14 | รองรับกรณีที่พนักงานในกระบวนการได้ถูกโปรโมทเป็นระดับ Management ให้ระบบทำการ Inactive พนักงาน เพื่อไม่ต้องแสดงรายชื่อ และให้ไปเพิ่มรายชื่อของพนักงานในโมดูล Hi-Po for Management ในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับโมดูล Hi-Po for Staff |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2026-07-01
| 15 | ฟังก์ชันให้ HR แอดมินสามารถถอยสถานะของระบบได้ ในแต่ละขั้นตอน |  | 0.5 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2026-07-01
| 16 | เพิ่มรายงาน Rater Task List แสดงรายชื่อพนักงาน และ Rater |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3 |  | 2026-08-01
| 17 | ปรับปรุงฟังก์ชันการให้คะแนนของ Rater ให้สามารถบันทึกไว้ก่อน แล้วค่อย submit ภายหลัง |  | 0.5 | 1 | 4 | [6 empty] | 2026-07-01
| 18 | ปรับปรุงการแสดงผลของตารางที่แสดงรายชื่อพนักงาน ให้ Freeze ในส่วนหัวของตาราง พร้อมกับแสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมดในหน้าเดียว |  | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2026-07-01
| 19 | ฟังก์ชัน Favorite Columns ในหน้า List view เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกคอลัมน์ที่ต้องการแสดงได้เอง โดยรองรับการเก็บข้อมูลใน Local storage |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2026-07-01
| 20 | หน้า Card view ให้แสดงจำนวนพนักงานในแต่ละ Potential ทั้งหมด ไม่จำกัดแค่ 50 คน |  | 0 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
| 21 | หน้า List View และ Card view สำหรับ Comment ให้เพิ่มสีไอคอนในกรณีมีข้อมูล กับไม่มีข้อมูล |  | 0 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
| 22 | Email Template ให้เพิ่มคอลัมน์โมดูล และเลือก filter ได้ |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
| 23 | เพิ่ม Tools ที่ช่วยในการแสดงผล ได้แก่ ปรับขนาดตัวอักษร, ไม้บรรทัด และโฟกัส โดยแสดงในทุกหน้าของระบบ และ Master Color Configuration เพื่อเลือก Color แสดงใน Graph |  | 0.5 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 2026-07-01
| 24 | ปรับปรุงการแสดงผล Card view โดยให้เพิ่มข้อมูล Staff Type และปรับสีของกล่องใหม่ |  | 0 | 0.25 |  | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
| 25 | ปรับปรุงฟังก์ชันการระบุข้อมูล Evidence และ Comment โดยให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ก่อน จากนั้นค่อย Submit ภายหลัง |  | 0.5 | 0.25 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2026-07-01
| 26 | ปรับปรุง Filter ในหน้าแสดงรายชื่อพนักงาน ให้สามารถกรองด้วย Proposed Potential |  | 0 | 0.25 | [5 empty] | 1 |  | 2026-07-01
| 27 | ปรับปรุงการแสดงผลตารางรายชื่อพนักงาน ให้เพิ่มคอลัมน์ JV Pool โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ ว่าเป็น Yes/No พร้อมกับให้แสดงในหน้า Card view |  | 0.5 | 0.25 |  | 2 | [5 empty] | 2026-07-01
| 28 | ปรับปรุงรายงาน Hi-Po for Staff และ Hi-Po for Management โดยไม่ต้องแสดงคะแนน Leadership Attribute ในกรณีที่พนักงานถูกเลือกเป็น Sr. Prof |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.5 |  | 2026-07-01
| 29 | ปรับปรุงการแสดงผลในหน้า List view และ Card view โดยปรับการจัดเรียงรายชื่อพนักงาน |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2026-07-01
| 30 | ฟังก์ชันสำหรับจัดการคำถาม Leadership Attribute ให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการได้เอง โดยสามารถกำหนด Leadership Attribute ที่นำไปใช้ในโมดูล Hi-Po for Staff หรือ Hi-Po for Management |  | 1 | 2 | 9 | [6 empty] | 2026-07-01
| 31 | ฟังก์ชันสำหรับจัดการรายการ Specialist Area ให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการได้เอง โดยสามารถกำหนด Specialist Area ของแต่ละ Professional Track ได้ |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 4.5 |  | 2026-08-01
| 32 | ปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้รองรับการปรับโครงสร้างของ Job Family สำหรับโมดูล Hi-Po for Staff |  | 3 | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2026-07-01
| 33 | ปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้รองรับการปรับโครงสร้างของ Job Family สำหรับโมดูล Hi-Po for Management |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2026-07-01
| 34 | รองรับให้ B2B ของ Line สามารถเข้ามาหา Successor ได้เหมือนกับคนที่เป็น Head ของหน่วยงานนั้น โดยระบบแสดงตำแหน่งงานที่ต้องหา Successor เหมือนกัน เมื่อคนใดคนหนึ่ง เลือก Successor อีกคนก็จะเห็นเช่นเดียวกัน เมื่อคนใดคนหนึ่ง submit ระบบถือว่าเป็นการ submit ร่วมกัน |  | 0.5 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2026-07-01
| 35 | ฟังก์ชันสำหรับปรับปรุงข้อมูล Successor ใน Period ที่ปิดไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับเริ่มต้น Period ใหม่ |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2026-07-01
| 36 | ฟังก์ชันสำหรับปรับปรุงข้อมูลของพนักงานที่อยู่ในกระบวนการของ Succession Plan for Manager และ Succession Plan for Management ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังจากสร้าง Period ไปแล้ว |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-07-01
| 37 | ฟังก์ชันสำหรับให้ Line สามารถดูข้อมูล Staff Profile ของพนักงานได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยในการพิจารณา โดยให้ซ่อนข้อมูล Confidential ของพนักงานที่อยู่นอกสายงานของ Line คนนั้น |  | 0.5 | 0.5 | 3 | [6 empty] | 2026-07-01
| 38 | ปรับปรุงลำดับการแสดง Successor ที่ Line ทำการเลือก โดยให้ระบบเรียงตามลำดับที่ Line เลือกเพิ่มในแต่ละเลน และ Line สามารถที่จะเลื่อนลำดับได้เอง |  | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 2026-07-01
| 39 | ฟังก์ชันสำหรับให้ Line สามารถเข้าไปดูรายชื่อ Successor ของแต่ละตำแหน่งงานที่ได้รับการยืนยัน หลังจากจบขั้นตอน JF Committee สำหรับ Succession Plan for Manager และขั้นตอน CRB สำหรับ Succession Plan for Management |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2026-07-01
| 40 | ปรับปรุงการแสดงผลในขั้นตอน JF Committee หน้า By Employee ถ้าพนักงานถูกเลือกให้เป็น Successor หลายตำแหน่งงาน และชื่อตำแหน่งงานเหมือนกัน ให้รวมแสดงเป็นตำแหน่งเดียว |  | 0.5 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2026-08-01
| 41 | ปรับปรุงการแสดงผลกล่อง Successor ให้เพิ่มแสดงข้อมูล Retire year |  | 0 | 0.5 |  | 1 | [5 empty] | 2026-07-01
| 42 | ปรับปรุงรายงาน Succession Plan Report ของ HRBP เพิ่มคอลัมน์ Organization สำหรับแสดงชื่อหน่วยงานตอนที่สร้าง Period โดยกำหนดชื่อคอลัมน์ Org. as of 16 Sep 25 เป็นต้น โดยวันที่เป็นวันที่สร้าง Period เพื่อใช้เทียบกับคอลัมน์ Organization เดิม ว่าพนักงานมีการย้ายหน่วยงานหรือไม่ |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1 |  | 2026-07-01
| 43 | ปรับปรุงการแสดงหน้า Staff Profile ของพนักงาน มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของข้อมูลพื้นฐานของพนักงานให้แสดงตามรูปแบบของโมดูล Promotion และเพิ่ม Retire date กับ Staff Typ |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-07-01
| 44 | เพิ่ม Readiness ของ Successor สำหรับ Succession Plan for Management จากเดิมที่มี 3 แถว เพิ่มแถวที่ 4 Hi-Po Readiness > 3 years |  | 0.5 | 1.5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2026-07-01
| 45 | ปรับขั้นตอนการ Save, Confirm และ Submit ในการเลือก Successor ของ Line |  | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2026-07-01
| 46 | ปรับปรุงกล่อง Successor ให้สามารถใส่คอมเม้นต์ได้ ในกรณีขั้นตอนถัดไปไม่เห็นด้วย และมีการเลือก Not Propose |  | 0.5 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 2026-07-01
| 47 | ฟังก์ชันให้ HR แอดมินสามารถถอยสถานะของระบบได้ ในแต่ละขั้นตอน |  | 0.5 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2026-07-01
| 48 | เพิ่ม Tools ที่ช่วยในการแสดงผล ได้แก่ ปรับขนาดตัวอักษร, ไม้บรรทัด และโฟกัส โดยแสดงในทุกหน้าของระบบ และ Master Color Configuration เพื่อเลือก Color แสดงใน Graph |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-07-01
| 49 | ปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้รองรับการปรับโครงสร้างของ Job Family สำหรับโมดูล Succession Plan for Manager |  | 2 | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2026-07-01
| 50 | ฟังก์ชัน Export ข้อมูล Staff Profile ในรูปแบบ PowerPoint ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ 1. ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน 2. ข้อมูลประวัติการทำงาน และประวัติ JG พร้อมตำแหน่งในรูปแบบกราฟเส้น (รถไฟ) 3. ข้อมูล Cover Info และ Evidence |  | 1.5 | 1.5 |  | 6 | [5 empty] | 2026-08-01
| 51 | ฟังก์ชัน Export ตาราง และกราฟ ในรูปแบบ PowerPoint ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ 1. Table: Staff Promotion by Professional Track 2. Graph: Promotion Graph Summary 3. Graph: Summary Proposed Staff Promotion by Professional Track |  | 1 | 2 | 7 | 7 | [5 empty] | 2026-08-01
| 52 | ปรับปรุงการแสดงผลในหน้า JF Committee Shortlisted และ JF Committee Endorsement ให้ให้แสดงจำนวนพนักงานที่ถูก Propose เป็น Approve* และ Endorse* พร้อมคำนวณออกมาเป็น % |  | 0.5 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 2026-07-01
| 53 | ฟังก์ชันสำหรับเพิ่ม/ลด รายชื่อพนักงานที่เข้ากระบวนการพิจารณาคัดเลือก Promotion เพื่อให้ HR แอดมินสามารถแก้ไขรายชื่อพนักงานได้เอง จากเดิมหลังจากที่ระบบสร้างรายชื่อพนักงานแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2026-07-01
| 54 | ฟังก์ชันสำหรับปรับปรุงข้อมูลของพนักงานที่อยู่ในกระบวนการของ Promotion ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หลังจากสร้าง Period ไปแล้ว |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2026-07-01
| 55 | ปรับปรุงฟังก์ชัน Special Report to ให้แสดงรายชื่อพนักงานที่สามารถกำหนด N+1 ใหม่ (Report to) ตามรายชื่อพนักงานที่เข้ากระบวนการ Promotion ของ Batch นั้น |  | 0.5 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2026-07-01
| 56 | เพิ่ม Tools ที่ช่วยในการแสดงผล ได้แก่ ปรับขนาดตัวอักษร, ไม้บรรทัด และโฟกัส โดยแสดงในทุกหน้าของระบบ และ Master Color Configuration เพื่อเลือก Color แสดงใน Graph |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2026-07-01
| 57 | ปรับปรุงรายงาน File Distribution Report ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน 1. ส่วนข้อมูลพนักงานปัจจุบัน ให้แสดงตำแหน่งงาน และหน่วยงานจาก Transaction ซึ่งเป็นข้อมูล As of Start date ตอนสร้าง Period 2. ส่วนข้อมูล Next JG ให้แสดงตำแหน่งงาน และหน่วยงานจาก SuccessFactors ซึ่งเป็นข้อมูล As of Effective date ตอนสร้าง Period |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2 |  | 2026-07-01
| 58 | ปรับปรุงรายงาน Summary of Staff Promotion เมื่อเลือกตัวเลือก Current process = Line Nomination ให้ระบบนับคนที่ Line เลือก This Batch โดยที่ยังไม่จำเป็นต้องกด Submit ที่ EVP |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2026-07-01
Unit Test
|  | Test Plan and Schedule |  | 1
|  | Test Case Development Update |  | 1 | 0.5
|  | Test Data Update |  | 1 | 0.5
|  | Test Execution |  | 3 | 3
Defect Management
|  | Test Reporting and Analysis |  | 1
SIT
|  | Test Plan and Schedule |  | 0.5
|  | Test Case Development Update |  | 0.5 | 0.5
|  | Test Data Update |  | 0.5 | 0.5
|  | Test Execution |  | 1 | 1
Defect Management
|  | Test Reporting and Analysis |  | 0.5
UAT
|  | Test Plan and Schedule |  | 0.5
|  | Test Case Development Update |  | 0.5 | 0.5
|  | Test Data Update |  | 0.5 | 1
|  | Test Execution |  | 4 | 4
Defect Management
|  | Test Reporting and Analysis |  | 1
Regression Test
|  | Test Plan and Schedule |  | 1
|  | Test Case Development Update |  | 1 | 1
|  | Test Data Update |  | 1 | 1
|  | Test Execution |  | 1 | 1
Defect Management
|  | Test Reporting and Analysis |  | 1
Performance Test
|  | Test Plan and Schedule |  |  | 1
|  | Test Case Development Update |  | 1 | 1
|  | Test Data Update |  |  | 1
|  | Test Execution |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Defect Management
|  | Test Reporting and Analysis |  |  | 1
Phase IV | Final Preparation
|  | Project Management | 2
|  | Update User Manual |  |  | 3
|  | QA Process |  |  | 1
|  | Prepare and deploy Production Environment | [9 empty] | 3
PhaseI V | Post Golive abd Support
|  | Project Management |  | 3 | 3 |  |  | 3
|  | Total | 25 | 71 | 90 | 34 | 25 | 57 | 41 | 21 | 21 | 3
Phase |  | Function Detail | PM | BA | SA | Development | [5 empty] | Security
|  |  | Somsunh Somburanayut | KRITSADA POOLWAN | WIPAVEE PETCHREON | SUWIT KLANGCHAWIANG | KHAJORN WONGSILP | NATTHAPONG PUTTHIWONG | Gittipong Khaodee | Thanachai Ardchon | Soros Laohaprapa | Thanadol Lerdsakcharoenkul | DGT Prioritize
Phase I | Project Preparation
Project Management
|  | Create Project Plan, Other Plans and Integrate to Project Plan | 0.5
|  | Kick Off Project | 0.5 | 0.5 | 0.5
Progress Report
Phase II | Requirement and Sesign Phase
|  | Project Management | 2
|  | Requirement Spec. |  | 2 | 0.5
|  | Review and Confirm Requirement Spec. |  | 2 | 0.5
|  | Design Spec. |  | 0.5 | 4
|  | Review and Confirm Design Spec. |  | 0.5 | 1
Phase III | Build
|  | Project Management | 5
Development
| 1 | เบื้องต้นจะแบ่งขั้นตอนการทำงานดังนี้ - Email Launching สำหรับ facilitate และส่งเมลแจ้ง Line (SVP,EVP,CEO) - FG Review ระบบแสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่ต้องพิจารณาโปรโมท (VP, SVP) - CRB Approval ระบบแสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่ต้องพิจารณาโปรโมท (VP, SVP) |  | 5 | 9 | 5 | 5 | 15 | 11
Unit Test
|  | Test Plan and Schedule |  | 0.5
|  | Test Case Development Update |  | 0.5
|  | Test Data Update |  | 0.5
|  | Test Execution |  | 2 | 2
|  | Defect Management | [8 empty] | 1
|  | Test Reporting and Analysis |  | 1
SIT
|  | Test Plan and Schedule |  | 0.5
|  | Test Case Development Update |  | 0.5
|  | Test Data Update |  | 0.5
|  | Test Execution |  | 1 | 1
|  | Defect Management | [8 empty] | 1
|  | Test Reporting and Analysis |  | 0.5
UAT
|  | Test Plan and Schedule |  | 0.5
|  | Test Case Development Update |  | 0.5
|  | Test Data Update |  | 0.5
|  | Test Execution |  | 2 | 2
|  | Defect Management | [8 empty] | 1
|  | Test Reporting and Analysis |  | 0.5
Performance Test
|  | Test Plan and Schedule |  |  | 0.5
|  | Test Case Development Update |  | 0.5 | 0.5
|  | Test Data Update |  |  | 0.5
|  | Test Execution |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1
Defect Management
|  | Test Reporting and Analysis |  |  | 1
Phase IV | Final Preparation
|  | Project Management | 2
|  | User Manual and TTT |  |  | 3
|  | QA Process |  |  | 1
|  | Prepare and deploy Production Environment | [9 empty] | 3
PhaseI V | Post Golive abd Support
|  | Project Management |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Total | 10 | 19 | 23 | 5 | 5 | 15 | 13 | 0 | 4 | 3
|  | Grand Total | 35 | 90 | 113 | 39 | 30 | 72 | 54 | 21 | 25 | 6

## Timeline
Milestone | Month 1 |  |  |  | Month 2 |  |  |  | Month 3 |  |  |  | Month 4 |  |  |  | Month 5 |  |  |  | Month 6 |  |  |  | Month 7 |  |  |  | Month 8 |  |  |  | Month 9
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Improvement 2026 #Lot1 | Month 1 W1: Infrastructure and DevSecOps
Project Preparation Phase
- Project Planning | bar: Month 1 W1 to Month 1 W2
- Kick Off Project | bar: Month 1 W1 to Month 1 W2
Requirement and Design Phase | bar: Month 1 W1 to Month 1 W4
- Get Requirement & Design | bar: Month 1 W1 to Month 1 W3
- Prototype UX/UI | bar: Month 1 W3 to Month 1 W4
- Requirement & Design Sign Off | bar: Month 1 W4
Build Application Phase | bar: Month 1 W1 to Month 3 W1
- Development | bar: Month 1 W1 to Month 2 W4
- Unit Test (UT) | bar: Month 2 W3 to Month 3 W1
Testing Phase | bar: Month 3 W1 to Month 3 W3
- Integration Test, System Test | bar: Month 3 W1
- User Acceptance Test (UAT) Promotion | bar: Month 3 W1 to Month 3 W2
- Fix defect | bar: Month 3 W2
- UAT Sign Off | bar: Month 3 W3
Deploy Application Phase | bar: Month 3 W4
- Production Install and Setting | bar: Month 3 W4
Project Clode-Out | bar: Month 4 W1 to Month 4 W4
- Go-Live Sign Off | bar: Month 4 W1
- Post Golive and Support | bar: Month 4 W2 to Month 4 W4
Improvement 2026 #Lot2 | bar: Month 4 W2 to Month 4 W4
Build Application Phase | bar: Month 3 W1 to Month 4 W1
- Development | bar: Month 3 W1 to Month 3 W4
- Unit Test (UT) | bar: Month 3 W3 to Month 4 W1
Testing Phase | bar: Month 4 W1 to Month 4 W3
- Integration Test, System Test | bar: Month 4 W1
- User Acceptance Test (UAT) Promotion | bar: Month 4 W1 to Month 4 W2
- Fix defect | bar: Month 4 W2
- UAT Sign Off | bar: Month 4 W3
Deploy Application Phase | bar: Month 4 W4
- Production Install and Setting | bar: Month 4 W4
Project Clode-Out | bar: Month 5 W1 to Month 5 W4
- Go-Live Sign Off | bar: Month 5 W1
- Post Golive and Support | bar: Month 5 W2 to Month 5 W4
Promotion Mgt
Project Preparation Phase | bar: Month 4 W4
- Project Planning | bar: Month 4 W4
- Kick Off Project | bar: Month 4 W4
Requirement and Design Phase | bar: Month 5 W1 to Month 5 W3
- Get Requirement & Design | bar: Month 5 W1 to Month 5 W2
- Prototype UX/UI | bar: Month 5 W1 to Month 5 W2
- Requirement & Design Sign Off | bar: Month 5 W3
Build Application Phase | bar: Month 5 W4 to Month 7 W4
- Development | bar: Month 5 W4 to Month 7 W3
- Unit Test (UT) | bar: Month 7 W1 to Month 7 W4
Testing Phase | bar: Month 8 W1 to Month 8 W3
- Integration Test, System Test | bar: Month 8 W1
- User Acceptance Test (UAT) Promotion | bar: Month 8 W1 to Month 8 W2
- Fix defect | bar: Month 8 W1 to Month 8 W2
- UAT Sign Off | bar: Month 8 W3
Deploy Application Phase | bar: Month 8 W4
- Production Install and Setting | bar: Month 8 W4
Project Clode-Out | bar: Month 9 W1 to Month 9 W4
- Go-Live Sign Off | bar: Month 9 W1
- Post Golive and Support | bar: Month 9 W2 to Month 9 W4

## Config (hidden)
Module
Hi-Po
Hi-Po (Spc)
Hi-Po (Stf)
SSP
SSP (Mgr)
SSP (Mgt)
Promotion (Stf)
Promotion (Mgt)