## Total
PJR-GC-Migrate Orchestra
Digital Rev (BD Phase) | 146000
Digital Rev (Development Phase) | 1929500 | 2075500
Vendor Cost + 10 % | 137500
Total | 2213000
ค่าเดินทาง | จำนวนครั้ง | ครั้งละ | รวมค่าเดินทาง
0
0
0
|  | Total | 0
ค่าเบี้ยเลี้ยง | จำนวนครั้ง | ครั้งละ | รวมค่าเบี้ยเลี้ยง
0
0
0
|  | Total | 0
งวดการชำระเงิน PTTOR >> PTT Digital | % | จำนวนเงิน
งวดที่ 1 : Sign-Off M1 | 60% | 1327800 |  | Cost Performance
งวดที่ 2 : Sign-Off M2 | 40% | 885200
| 100% | 2213000
งวดการชำระเงิน PTT Digital >> Vendor | % | จำนวนเงิน

## Vendor Cost
PJR-GC-Migrate Orchestra
Vendor :
Order | Description | Cost
1 | SIMPLICITY ODM | 125000
2
3
4
5
6
7
| Total | 125000
Discount
| Grand Total | 125000
ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
Order | Description | Cost
| Total | 0

## Digital_Manday
PJR-GC-Migrate Orchestra
(ระยะเวลาโครงการ วัน) |  |  | Sr1 | Sr1 | Sr1 | Sr2 | Of2 | Of2 | Of1 | Sr1 | Sr2 | Of2 | Of2
Phase | Details | Deliverables | PM | Legacy Team | Legacy Team | MuleSoft | Legacy Team | Legacy Team | MuleSoft | MuleSoft | QA | Network | Infra
|  |  | Panita Y. | Benjo C. | Thanakorn B. | Tawit C. | Thongchai T. | Weerapol K. | Warisara B. | Pantawat K. | Sinvisa N. | Panuwat K. | Pawinee K.
Business Development | Gather Initial Requirements | Proposal | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vendor Selection
Impact analyst
Project Planning | Kick-Off Meeting | Kick Off Presentation, Project Schedule | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Create Project Plan, Other Plans and Integrate to Project Plan | [8 empty] | 1
Prepare and setup Development Environment
Design | Send URL Mulesoft |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 1
Confirm with Legacy
Software Development | Develop Software | Sign-Off M1 | 4 | 26 | 22 | 2 | 16 | 16 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3
Unit Test
QA
Final Preparation | Prepare Transport |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Prepare Firewall | [8 empty] | 2
Technical
Project Closure | Go-live Support and Go-live Sign off | Sign-Off GO Live | 2
Create Project closure report and Completion sign-off
Total |  |  | 22 | 32 | 28 | 8 | 22 | 22 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4
Digital Rev
|  | Rev/ Day | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 14000 | 8500 | 8500
|  | Rev (BD Phase) | 70000 | 14000 | 14000 | 14000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 146000
|  | Rev (Development Phase) | 238000 | 434000 | 378000 | 98000 | 178500 | 178500 | 161500 | 161500 | 42000 | 25500 | 34000 | 1929500
2075500
Digital Cost
|  | Cost/ Day | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 4900 | 4900 | 3500 | 6200 | 9200 | 4900 | 4900
|  | Cost (Development Phase) | 136400 | 198400 | 173600 | 73600 | 107800 | 107800 | 70000 | 124000 | 27600 | 14700 | 19600 | 1053500
1053500

## Timeline (hidden)
Task/Timeline | Month 1 |  |  |  | Month 2 |  |  |  | Month 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Requirement Gathering
Confirm Prototype
Sign off Requirement and Design Specification
Development
SIT
UAT
Security Scan and Performance Test
Implement Production
Migrate Data
Go-Live
Sign-off Go-live
Sign-off Requirement

## Other Expense (hidden)
หัวข้อ | ครั้งที่ 1 |  |  | ครั้งที่ 2 |  |  | ครั้งที่ 3 |  |  | ครั้งที่ 4 |  |  | ครั้งที่ 5 |  |  | ครั้งที่ 6 |  |  | ครั้งที่ 7 |  |  | ครั้งที่ 8 |  |  | ครั้งที่ 9 |  |  | ครั้งที่ 10
| คน | คัน | ค้าง | คน | คัน | ค้าง | คน | คัน | ค้าง | คน | คัน | ค้าง | คน | คัน | ค้าง | คน | คัน | ค้าง | คน | คัน | ค้าง | คน | คัน | ค้าง | คน | คัน | ค้าง | คน | คัน | ค้าง
BD
Kick-Off
Requirement Gathering
Confirm Requirement and Design
UAT
Training
Project Closure
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0
ค่าเดินทาง | 0 | 0
ค่าที่พัก | 0 | 0
ต่าเบี้ยเลี้ยง | 0 | 0
0