## Total
| Digital Cost (BD Phase) | 17000
| Digital Cost (Development Phase) | 586500
| Vendor Cost + 10 % | 1583450
| Total | 2186950
| ค่าเดินทาง (PM) |  | วัน
| ค่าเบี้ยเลี้ยง (PM) |  | วัน
| ค่าเดินทาง (BA) |  | วัน
| ค่าเบี้ยเลี้ยง (BA) |  | วัน
| ค่าที่พัก BA | 0 | วัน
| ค่าเดินทาง PM | 0
| ค่าเบี้ยเลี้ยง PM | 0
| ค่าเดินทาง BA | 0
| ค่าเบี้ยเลี้ยง BA | 0
ที่พัก | PM + BA | 0
| รวมค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง | 0
| Grand Total | 2186950
| Estimated Budget #1 | 2200000
PTT Paid (PTT-->PTT Digital)
| 100% | 2186950
| 0% | 0
| 0% | 0
PTT Digital Paid (PTT Digital-->Vendor)
| 100% | 1439500
| 0% | 0
| Vendor Ratio | 65.8223
| PTT Digital Ratio | 34.1777

## Digital_Manday
โครงการ ENH-PTT Tank eMOC 2569
(ระยะเวลาโครงการ 160วัน) |  |  |  | Nantaporn P. | Nantaporn P. | Nantaporn P.
Phase | Details | Deliverables | PM-Nantaporn P. | BA | SA | Tester | Sharepoint Admin
|  |  | Jr. | Jr. | Jr. | Jr. | ATA/C
Business Development | Gather Initial Requirements | Proposal, TOR | 2
Vendor Selection
| Impact analyst |  | 2
Project Planning | Kick-Off Meeting |  | 0.5 | 0.5
| Create Project Plan, Other Plans and Integrate to Project Plan |  | 1 | 0.5
| WBS & Risk Management |  | 1 | 1
Requirement Development | Requirement Gathering |  | 2 | 2
| Confirm Requirement Specification with Customer |  | 1 | 1
Sign off Requirement Specification
Design | Analysis & Create Design Specification | Sign-Off Requirement & Design Specification | 0.5 |  | 2
| Peer Review Design Specification |  | 1 |  | 1
| Clarify Design with Customer |  | 1 | 1
| Create Test Senario |  | 0.5 |  |  | 1
| Confirm Test Senario with Customer |  | 1 | 1
| Sign off Design Specification |  | 0.5
| Prepare and setup Test Environment |  | 0.5 |  | 1
Development | Software Implementation & Unit Test |  | 1 |  |  | 2 | 3
| Develop Unit test script |  | 1 |  |  | 2
| System Integration Test |  | 1 |  |  | 1
| User Acceptance Test (UAT) |  | 3 |  |  | 3
| Sign-Off UAT |  | 1
| Source Code Scan (Coverity and Black Duck) |  | เป็น Sharepoint ซี่งเป็น Software package จึงไม่ต้องดำเนินการใน Task นี้
| Web Scan (Acunetix) |  | เป็น Sharepoint เครื่อง Pool ไม่สามารถดำเนินการได้
| Create Baseline for Final Preparation |  | 0.5 |  | 0.5
Final Preparation | Develop Deployment Plan & Readiness Checklist |  | 1 |  | 1
| Go-live |  | 1 |  | 1
| Create release documents |  | 0.5 |  | 1
| Prepare and conduct Training |  | 0.5 | 1
| Prepare and perform Data migration/conversion |  | 0.5 |  | 1
| Prepare and setup Production Environment |  | 0.5 |  | 1
| Technical Training |  | 0.5 |  | 0.5
Project Closure | Go-live Sign off | Sign-Off GO Live | 0.5
| Support After Go-live 1 Month |  | 2 | 2
Evaluate supplier/vendor
Survey Customer Satisfaction
| Create Project closure report and Completion sign-off |  | 1 | 1
Project Management | Control & Monitoring |  | 8
Total |  |  | 38 | 11 | 10 | 9 | 3 | 71
|  | Cost / Day | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500
|  | Cost (BD Phase) | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000
|  | Cost (Development Phase) | 306000 | 93500 | 85000 | 76500 | 25500 | 586500
|  |  | 323000 | 93500 | 85000 | 76500 | 25500 | 603500

## Vendor Cost
โครงการ ENH-PTT Tank-eMOC
Vendor : บริษัท ธาลาโม จำกัด
Order | Description | Cost
1 | ค่าปรับปรุงระบบเว็บ MOC | 1439500 | 30% | 431850 | Design
|  |  | 30% | 431850 | Test
|  |  | 40% | 575800 | Go Live
| Total | 1439500
Discount
| Grand Total | 1439500
ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
Proposal-07-PTTTank-eMOC-2026.pdf

## Project Timeline
| 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01
Project Activity | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
PO&PR , Project Planing | bar: M1 W1
Requirement Gathering | bar: M1 W2 to M2 W1
- Requirement Gathering | bar: M1 W2 to M2 W1
- Business Requirement Document | bar: M1 W4 to M2 W1
Design | bar: M2 W2 to M3 W1
- Detailed Design | bar: M2 W2 to M2 W4
- Detailed Design Document | bar: M2 W4 to M3 W1
- Design Sign-off | bar: M3 W1
Software Development | bar: M3 W2 to M5 W1
- Web Development | bar: M3 W2 to M4 W2
Testing
- System Integration Test | bar: M4 W2 to M4 W3
- User Acceptance Test | bar: M4 W3 to M5 W1
Go Live | bar: M5 W2 to M6 W1
- Training | bar: M5 W2 to M5 W3
- Deployment & Go-Live | bar: M5 W4 to M6 W1
- Go-Live Sign-off | bar: M6 W1
[9 empty] | 70 | [11 empty] | 160
[9 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
[9 empty] | Design phase | [11 empty] | Test & Go live Phase

## Scope of Work
ENH-PTT Tank eMOC 2569
Proposal ID | หัวข้อ | Require
1 | ปรับปรุง Part review โดยเพิ่ม function การ assignment implementor จาก รวก. หรือ รปค. หลังจาก MOC ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการใน Part review | Y | Business Requirement
2 | เพิ่มความถี่ในการส่ง e-mail แจ้งเตือนการอนุมัติ โดยให้แจ้งเตือนทุกวันจนกว่าจะอนุมัติ | Y | Business Requirement
3 | แก้ไข Function การอนุมัติให้ Reviewer สามารถคลิ๊กอนุมัติได้โดยไม่ติด Feedback | Y | Business Requirement
4 | เพิ่ม Authorize ให้ Admin สามารถแก้ไขข้อความหรือเพิ่มไฟล์แนบในแต่ละ Step ทั้งใน part ปัจจุบันและรวมถึง part ที่ผ่านมาแล้ว | Y | Business Requirement
5 | กำหนด ผจ.ปร. และ ผจ.ปค. เป็น Area manager เพื่อพิจารณาอนุมัติ MOC ที่ทำเสร็จแล้ว ก่อนเริ่ม Start up ใน Part Implementation | Y | Business Requirement
6 | บล็อก Function override ให้ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ แต่ยังคงข้อมูลเดิมในระบบ | Y | Business Requirement
7 | เพิ่ม e-mail แจ้งเตือน initiator หลังจากอนุมัติ Part review, ก่อนเริ่ม Start up และเมื่อจบ Close out | Y | Business Requirement
8 | ลบ item แนบเอกสารใน part implement และ close out ที่ไม่จำเป็นออก | Y | Business Requirement
9 | ปรับเปลี่ยนชื่อ Role: MOC Owner เป็น MOC Engineer ครอบคลุมทั้ง Plant change และ Maintenance change | Y | Business Requirement
10 | ใน Part Implement เพิ่มขั้นตอนให้ ผจ.ส่วน ของ Implementer เลือก Implementer ได้ | Y | Business Requirement
Out of Scope
1 | งานอื่นใดที่ไม่ได้ระบุอยู่ในหัวข้อที่ 2 “Areas in scope” ให้ถือเป็นงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของข้อเสนอโครงการนี้ งานที่ระบุต่อไปนี้เป็นงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของข้อเสนอโครงการนี้
2 | การแก้ไขปัญหาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาของระบบงาน Active Directory, Mail server, Reverse Proxy Server เป็นต้น
3 | การแก้ไขปัญหา Hardware และ Network
4 | การแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Bugs ของ Software เช่น SharePoint, SQL Server, Windows Server เป็นต้น
5 | การนำเข้าข้อมูล Content (Content Authoring) เช่น กรอกหรือนำเข้าข้อมูล Members เป็นต้น
6 | การทำ Content Migration, Data Cleansing
7 | Developer license ของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Kendo UI
8 | การตั้งค่า Network เพื่อให้ผู้ใช้งานบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สามารถเข้าใช้งานระบบงานได้
9 | การเข้าสู่กระบวนการ DevOps Process
10 | การ Scan และแก้ไข Coverity, BlackDucks, Acunetix หรือ Security Scan อื่น ๆ ทั้งในช่วง Implementation และช่วง Warranty
11 | ฟังก์ชันการให้ Admin สามารถถอย Part ได้
12 | ไม่มีการทำ Knowledge Transfer to PTT Digital